ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий

региональной программы Камчатского края

«Повышение уровня финансовой грамотности

населения Камчатского края на

2020 - 2023 годы»

за 3 квартал 2021 года

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый результат | Результат реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Методическое, консультационное сопровождение дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, реализующих курс «Основы финансовой грамотности» | сентябрь | Проведение семинара в дистанционном формате для преподавателей дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, реализующих курс "Основы финансовой грамотности" | Запланировано проведение семинара в дистанционном формате для преподавателей дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, реализующих курс "Основы финансовой грамотности" 30.09.2021. Организатор семинара КИРО  |
| 2. | Методическое, консультационное сопровождение школ-участников онлайн-уроков, направленных на повышение финансовой грамотности обучающихся | сентябрь | Проводить методическое, консультационное сопровождения школ-участников онлайн-уроков, направленных на повышение финансовой грамотности обучающихся  | Исполнено. Оказано методическое, консультационное сопровождения школ-участников онлайн-уроков, направленных на повышение финансовой грамотности обучающихся. В Министерство образования Камчатского края направлено письмо о запуске осенней сессии 2021 года.  |
| 3. | Проведение просветительских мероприятий по финансовой грамотности для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении, а также для наставников детей-сирот | сентябрь | Участие образовательных организаций края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении, а также для наставников детей-сирот в онлайн-мероприятиях Отделения | Исполнено.В Министерство образования Камчатского края направлено письмо о запуске осенней сессии 2021 года, для рассылки в образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении, а также для наставников детей-сирот. |
| 4. | Проведение мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности в отдаленных районах (с. Мильково), (в том числе распространение брошюр).  | июль-сентябрь | Повышение финансовой грамотности населения в отдаленных районах края | Исполнено.Проведены мероприятия в пришкольном лагере Средней школе №1, с. Мильково, в Администрации с. Мильково, Муниципальном социальном центре с. Мильково. Распространены 52 брошюры за 3 квартал 2021 года. Охват: более 70 человек |
| 5. | Проведение просветительских мероприятий по финансовой грамотности для детей, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях | июль-август | Повышение финансовой грамотности несовершеннолетних детей | Исполнено.Организована и проведена профильная онлайн-смена с учащимися «Гимназии № 39». Охват: 22 человека. |
| 6. | Размещение информационного материала по финансовой грамотности в КГКУ «МФЦ Камчатского края» | июль-сентябрь | Размещение информационного материала по финансовой грамотности в КГКУ «МФЦ Камчатского края» по теме: «Финансовое мошенничество» | Исполнено.Видео материал транслировался в МФЦ в период июль-сентябрь 2021 года |
| 7.  | Участие в мероприятиях для субъектов МСП региона | июль-сентябрь | Повышение уровня финансовой грамотности субъектов МСП региона | Исполнено.Участие МСП края в серии семинаров и конгрессов. Рассылка материалов семинаров с МСП, проводимых Банком России.  |
| 8. | Проведение тематических занятий с учащимися образовательных учреждений Камчатского края по вопросам защиты прав потребителей | Сентябрь 2021 г. | 15 участников | 17.09.2021г. проведен тематический классный час для учащихся **МАОУ «СШ №28 имени Г.Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского** по теме: «Общие вопросы защиты прав потребителей, в том числе вопросы рационального и ответственного потребления товаров и услуг, а также права потребителя при оказании финансовых услуг» (присутствовало 28 учащихся). |
| 9. | Взаимодействие со СМИ, подготовка статей для печатных изданий по актуальным вопросам защиты прав потребителей на территории Камчатского края | Сентябрь 2021г. | 10 000 просмотров | 15.09.2021 опубликована в газете «Шанс» статья: «Семь качеств финансово грамотного человека». |
| 10. | Размещение информации на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» - актуальных информационных материалов в области защиты прав потребителей | Июль, август, сентябрь 2021г. | 20 000 просмотров | 1. 09.07.2021 на сайте Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю размещена информация: «Способы взаимодействия коллекторов и должников при совершении действий направленных на возврат просроченной задолженности».
2. 06.08.2021 на сайте Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю размещена информация: «Важные поправки в сфере потребительского кредитования»;
3. 13.08.2021 на сайте Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю размещена информация: «Порядок направления обращения потребителей финансовых услуг»;
4. 09.07.2021 на сайте ФБУЗ ЦГиЭ в Камчатском крае размещена информация: «Можно ли получить копию кредитного договора, если утерян оригинал».
5. 12.08.2021 на сайте ФБУЗ ЦГиЭ в Камчатском крае размещена информация: «О досрочном погашении кредита».
6. 19.09.2021 на сайте ФБУЗ ЦГиЭ в Камчатском крае размещена информация: «О государственном надзоре, полномочиях и правах, которыми законодательство наделило государственные органы и общественные организации в целях ЗПП в финансовой сфере».
7. 04.08.2021 на сайте ФБУЗ ЦГиЭ в Камчатском крае размещена информация: «Порядок обращения потребителей финансовых услуг к финансовому уполномоченному».
8. 15.09.2021 на стенде ФБУЗ ЦГиЭ в Камчатском крае размещена информация: «Способы, с помощью которых банки вводят в заблуждение своих клиентов».
 |
| 11. | Проведение тематического консультирования граждан по вопросам защиты прав потребителей по телефону "Горячей линии" | Ежедневно в течение квартала (по мере необходимости) | 45 человек | В Общественной приемной Управления, консультационном центре /консультационных пунктах даны консультации –24 гражданам. |
| 12. | Проведение семинаров, совещаний, конференций с потребителями и представителями малого бизнеса по вопросам защиты прав потребителей | В течение квартала | 30 участников | 1. 14.09.2021г. проведен семинар-конференция с потребителями по теме: «О государственном надзоре, полномочиях и правах, которыми законодательство наделило государственные органы и общественные организации в целях ЗПП в финансовой сфере». (присутствовало 45 человек).
2. Проведение лекций, в том числе по вопросам оказания финансовых услуг при проведении гигиенического обучения декретированных групп населения (40 лекций/ 770 человек)
 |
| 13. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства  | Июль 2021 года | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами  | Исполнено. Мероприятие состоялось 08.06.2021 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС; 15 налогоплательщиков приняли участие |
| 14. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства  | Июль 2021 года | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами  | Исполнено. Мероприятие состоялось 22.07.2021 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС; 12 налогоплательщиков приняли участие |
| 15. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства  | Август 2021 года | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 12.08.2021 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС; 14 налогоплательщиков приняли участие |
| 16. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства  | Август 2021 года | Публичное обсуждение правоприменительной практики УФНС России по Камчатскому краю с представителями общественных организаций, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 26.08.2021 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС; 11 налогоплательщиков приняли участие |
| 17. | Публичное обсуждение правоприменительной практики УФНС России по Камчатскому краю | Сентябрь 2021 года | Публичное обсуждение правоприменительной практики УФНС России по Камчатскому краю с представителями общественных организаций, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 07.09.2021 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС; 22 налогоплательщика приняли участие |
| 18. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства  | Сентябрь 2021 года | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 09.09.2021 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС; 17 налогоплательщиков приняли участие |
| 19. | Семинар для представителей религиозных организаций | Сентябрь 2021 года | Проведение тематического семинара с представителями религиозных организаций и Министерством развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края о порядке предоставления субсидий Фондом президентских грантов по развитию гражданского общества | Исполнено. Мероприятие состоялось 16.09.2021 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС; 19 налогоплательщиков приняли участие |
| 20. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства  | Сентябрь 2021 года | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 23.09.2021 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС; 13 налогоплательщиков приняли участие |
| 21. | Организация обучения работников краевых учреждений социальной защиты с целью формирования финансово-грамотного поведения взрослого населения Камчатского края | в течение квартала | не менее 20 работников в год | ИСПОЛНЕНО 98 работников  |
| 22. | Лекции по основам финансовой грамотности | август  | 150 человек в год |  ИСПОЛНЕНО 350 человек  |
| 23. | Информирование, просвещение, разъяснительная работа при осуществлении социального обслуживания населения | в течение квартала | Клиенты организаций социального обслуживания: дети-сироты, инвалиды, лица пенсионного возраста, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, семьи с детьми. Целевой показатель: 450 человек в год.  | ИСПОЛНЕНО 1 666 человек |
| 24. | Информирование, просвещение, разъяснительная работа при выездах мобильных бригад | в соответствии с планом выезда мобильных бригад | Потенциальные получатели социальных услуг. Целевой показатель: 200 человек в год | НЕ ИСПОЛНЕНО в связи с введением ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции в Камчатском крае выезды мобильных бригад не осуществлялись  |
| 25. | Методическое, консультационное сопровождение общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, реализующих курс «Основы финансовой грамотности» | сентябрь | 26 | исполнено |
| 26. | Консультационное сопровождение профильных социально-экономических классов общеобразовательных организаций по вопросам разработки рабочих программ на 2021-2022 гг | сентябрь | 16 | исполнено |
| 27. | Разработка учебного модуля, лекционных и практических занятий в рамках дополнительной профессиональной программы по вопросам преподавания основ финансовой грамотности | сентябрь | - | исполнено |
| 28. | Информационно -методическое наполнение страницы сетевого педагогического сообщества «Финансовая грамотность» в социальной сети ВКонтакте | август-сентябрь | 84 | исполнено |
| 29. | Вебинар «Основы финансовой грамотности. Включение вопросов изучения основ финансовой грамотности в общеобразовательные программы ОО и СПО» | сентябрь | 20 | исполнено |
| 30. | Методические рекомендации «Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста» | июль | - | исполнено |
| 31. | Методические рекомендации «Формирование финансовой грамотности младших школьников» | июль | - | исполнено |
| 32. | Педагогическая мастерская (в рамках краевого августовского совещания работников образования Камчатского края) «Формирование финансовой грамотности младших школьников» | август | 15 | исполнено |
| 33. | Информирование о проведении осенней сессии проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности».Консультирование по участию в проекте | сентябрь | - | исполнено |
| 34. | Открытый урок в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Елизовская средняя школа №2»  | в течение квартала | 30 | Организация и проведение открытых уроков направлено на приобретение знаний, необходимых для занятия предпринимательской деятельностью  |
| 35. | Открытый урок в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 'Средняя школа № 12' Петропавловск-Камчатского городского округа | в течение квартала | 30 | Организация и проведение открытых уроков направлено на приобретение знаний, необходимых для занятия предпринимательской деятельностью  |
| 36. | Открытый урок в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Елизовская средняя школа № 7 им. О.Н. Мамченкова " | в течение квартала | 30 | Организация и проведение открытых уроков направлено на приобретение знаний, необходимых для занятия предпринимательской деятельностью  |
| 37 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основы предпринимательской деятельности» | в течение квартала | 20 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации проводится с 20.09.2021 по 04.10.2021 г. В режиме онлайн. Каждый участник по окончанию прогораммы пройдет защиту Бизнес-плана и получит сертификат …. |
| 38. | Тренинг «Планирование финансов в xls» | в течение квартала | 8 | Обучающий тренинг для предпринимателей по созданию форм для планирования финансов бизнеса прошел 09.09.2021 г. Каждый участник тренинга получил практические навыки по созданию форма для планирования финансов в бизнесе.  |
| 39. | Мастер-класс "Таргетированная реклама" | в течение квартала | 10 | На мастер-классе разобрались основные вопросы: В чем принцип работы таргетированной рекламы, какие задачи она решает и как помогает в продвижении Бренда.  |
| 40. | Тренинг "Делегирование полномочий" | в течение квартала | 15 | На вебинаре предприниматели обучились правильно передавать задачу и полномочия сотрудникам, основным принципам развития персонала с помощью делегирования. |
| 41. | Вебинар "Личный бренд. Принципы и способы реализации" | в течение квартала | 15 | На вебинаре рассматривались основные понятия: Что такое - «Бренд». Для чего создавать личный бренд. Структура бренда. Как транслировать элементы бренда. Участники полностью сформировали понимание для чего нужна разработка Бренда и как его правильно использовать для дальнейшего развития. |