УТВЕРЖДЕНО

Правительством Камчатского края

(Протокол от __ ._ _.2022 №_____)

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ЗА 2021 ГОД

2022 ГОД

Оглавление

1.	Общие сведения о государственных программах Камчатского края	3

2.	Сводные данные о ходе реализации государственных программ Камчатского края, включая сведения об основных результатах и наступлении контрольных событий за отчетный период, в том числе инвестиционной программы	7

Демография, здоровье, физическая культура и спорт	7

Здравоохранение	9

Образование	10

Культура	12

Общество	13

Занятость и труд	14

Эффективное государство	15

Сельское хозяйство	19

Социальные услуги	20

Жильё, коммунальное хозяйство, благоустройство	21

Экономика и промышленность	24

Финансы	27

Природные ресурсы и экология	28

Транспорт и связь	30

Безопасность	33

Территориальное развитие	35

3.	Сведения о выполнении расходных обязательств Камчатского края, связанных с реализацией государственных программ Камчатского края	39

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственных программ Камчатского края	44

5. Характеристика итогов реализации отдельных государственных программ Камчатского края (справочно)	46

5.1. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края»	46

5.2. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»	47

5.3. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае».	49

5.4. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Семья и дети Камчатки»	52

5.5. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»	54

5.6. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края»	55

5.7. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае»	57

5.8. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»	61

5.9. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края»	62

5.10. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»	64

5.11. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»	67

5.12. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»	68

5.13. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края»	71

5.14. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края»	72

5.15. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае».	74

5.16. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»	77

5.17. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края»	78

5.18. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»	80

5.19. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»	83

5.20. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае»	84

5.21. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Управление государственными финансами Камчатского края»	87

5.22. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ»	89

5.23. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»	91

5.24. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»	93

5.25. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом»	95

5.26. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края»	98

5.27. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае»	100

- Общие сведения о государственных программах Камчатского края

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Камчатского края за отчетный год (далее соответственно – Сводный доклад, государственная программа) подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П, Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденными приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П (далее соответственно – Порядок, Методические указания), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ в Минэкономразвития Камчатского края.

В отчетном году на территории Камчатского края реализовывались мероприятия 27 государственных программ.

В соответствии с частью 6.1. Порядка годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Камчатского края подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, участниками государственной программы Камчатского края до 1 марта года, следующего за отчетным, и Минэкономразвития Камчатского края.

На дату формирования Сводного доклада в Минэкономразвития Камчатского края представлено 27 годовых отчетов ответственных исполнителей, включая отчет по государственной программе Камчатского края, ответственным исполнителем которой является Минэкономразвития Камчатского края.

Таким образом, Сводный доклад сформирован на основе данных, представленных ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Камчатского края.

Средняя оценка эффективности реализации государственных программ, рассчитанная на основе годовых отчетов ответственных исполнителей – 0,94:

высокая эффективность – 15 государственных программ;

средняя эффективность – 6 государственных программ;

удовлетворительная эффективность – 5 государственных программ;

недостаточная эффективность – 1 государственная программа.

Средняя оценка достижения показателей государственных программ:

составила – 0,9;

наступления контрольных событий – 0,94;

освоения финансирования – 0,98.

| Наименование государственной программы | Ответственный исполнитель | Э* |
| --- | --- | --- |
| "Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае" | Министерство образования Камчатского края | 1,00 |
| "Семья и дети Камчатки" | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 1,00 |
| "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом" | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 1,00 |
| "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 1,00 |
| "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края" | Министерство рыбного хозяйства Камчатского края | 0,99 |
| "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края" | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | 0,99 |
| "Управление государственными финансами Камчатского края" | Министерство финансов Камчатского края | 0,99 |
| "Содействие занятости населения Камчатского края" | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 0,98 |
| "Развитие образования в Камчатском крае" | Министерство образования Камчатского края | 0,97 |
| "Развитие здравоохранения Камчатского края" | Министерство здравоохранения Камчатского края | 0,96 |
| "Развитие культуры в Камчатском крае" | Министерство культуры Камчатского края | 0,96 |
| "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 0,96 |
| "Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ" | Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края | 0,95 |
| "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | 0,95 |
| "Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края" | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | 0,95 |
| "Безопасная Камчатка" | Министерство специальных программ Камчатского края | 0,94 |
| "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" | Министерство развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края | 0,94 |
| "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края | 0,93 |
| "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" | Министерство туризма Камчатского края | 0,93 |
| "Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края" | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | 0,92 |
| "Развитие лесного хозяйства Камчатского края" | Агентство лесного хозяйства Камчатского края | 0,91 |
| "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае" | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | 0,89 |
| "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0,88 |
| "Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае" | Министерство спорта Камчатского края | 0,88 |
| "Информационное общество в Камчатском крае" | Министерство цифрового развития Камчатского края | 0,85 |
| "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 0,85 |
| Развитие транспортной системы в Камчатском крае | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 0,79 |

* - Эффективность (коэффициент)

| высокая | средняя | удовлетворительная | недостаточная |
| --- | --- | --- | --- |

- Сводные данные о ходе реализации государственных программ Камчатского края, включая сведения об основных результатах и наступлении контрольных событий за отчетный период, в том числе инвестиционной программы

Минэкономразвития Камчатского края проведен анализ достижения целевых показателей отдельных государственных программ Камчатского края.

Информация по плановым и фактическим значениям показателей государственных программ, а также степень достижения показателей государственных программ приведена в Приложении 1, Приложении 1а.

Ниже приведены сведения о значениях ключевых показателей отдельных государственных программ по направлениям.

### Демография, здоровье, физическая культура и спорт

По состоянию на 1 января 2022 года численность населения Камчатского края составила 312 704 человека, увеличившись за год на 1037 человек. Рост численности населения края обусловлен миграционным приростом (+2 429 человек).

Естественная убыль населения за 2021 год составила 1392 человека. По оперативным данным родилось 3 079 детей (95,0% к 2020 году). Коэффициент рождаемости составил 9,9 промилле (за 2020 год – 10,4). Коэффициент смертности – 14,3 промилле (за 2020 год – 12,7).

Коэффициент естественной убыли составил 4,5 промилле, коэффициент миграционного прироста 7,8 промилле.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 68,09 года при плановом значении показателя 67,8.

На демографическую ситуации в Камчатском крае напрямую влияет достижение основных показателей государственной программы «Развитие здравоохранения Камчатского края».

В 2021 году обеспечено достижение целевых индикаторов ниже плановых значений по показателям:

- младенческая смертность составила 4,9 случаев на 1000 родившихся живыми (целевой индикатор – 5);

- материнской смертности – случаев в 2021 году не зафиксировано;

- смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) – 156,6 случаев на 100 тыс. человек населения (целевой индикатор – 168,8 случаев);

- смертность от туберкулеза – 3,9 случаев на 100 тыс. человек населения (целевой индикатор – 7,2).

Превышены плановые значения показателей:

- смертность населения Камчатского края от всех причин – 14,4 случаев на 1000 человек населения при плановом значении показателя 10,2 промилле;

- смертность от болезней системы кровообращения – 639,5 случаев на 100 тыс. населения при плановом значении показателя 495,9.

Улучшение демографической ситуации – одна из целей государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом». Численность участников государственной программы и членов их семей, переселившихся в Камчатский край и поставленных на учет в УМВД России по Камчатскому краю в 2021 году составила 440 человек, или 2,9% в миграционном приросте Камчатского края.

В комплекс мер по увеличению продолжительности жизни и формированию здорового образа жизни у населения региона вошли такие направления, как популяризация культуры здорового питания, спортивно-оздоровительные программы, профилактика алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака.  Мероприятия по указанным направлениям реализуются через привлечение к участию в организационном и образовательном процессах специалистов различных сфер деятельности (медиков, психологов, преподавателей, и т.д.), представителей власти, бизнеса, средств массовой информации.

Правовой основой такого межведомственного взаимодействия, кроме государственной программы «Развитие здравоохранения Камчатского края», являются:

- государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»;

- государственная программа Камчатского края «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае»;

- государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка».

Реализация мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае» способствует созданию условий для укрепления здоровья граждан, приобщения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, качественной подготовки спортивного резерва и спортсменов высшего класса. Основной целевой показатель, позволяющий охарактеризовать эффективность реализуемых в сфере физической культуры и спорта мероприятий, «Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Камчатского края в возрасте 3 - 79 лет» достигнут и составил 43,7% при плановом значении 42,4% и превысил значение 2020 года на 5,2% пункта. Возрос относительно уровня 2020 года (83,3%) и превысил плановое значение (83,7%) показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» – 84,1%.

В 2021 году завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Петропавловске-Камчатском, закуплено спортивно-технологическое оборудование для сознания малой спортивной площадки ГТО в Олюторском муниципальном районе, существенно улучшена материально-техническая база горнолыжных комплексов «Морозная» и «Эдельвейс», закуплено две единицы дорогостоящей снегоуплотнительной техники для подготовки горнолыжных и сноубордических трасс, оборудуются буксировочные канатные дороги, монтаж и пуско-наладку которых планируется завершить в 2022 году. В январе 2021 года завершено строительство, а в феврале введен в эксплуатацию ледовый каток «Вулкан», строительство которого осуществлялось за счет средств частного инвестора. Объем внебюджетных инвестиций составил 479,4 млн рублей. В декабре отчетного года данный объект включен во Всероссийский реестр объектов спорта.

### Здравоохранение

С 2021 года Министерство здравоохранения Камчатского края участвует в реализации региональной программы Камчатского края «Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края», в рамках которой для медицинских организаций приобретено 20 автотранспортных средств на сумму 28,5 млн рублей, в учреждения здравоохранения поставлено 128 единиц медицинского оборудования, выполнен капитальный ремонт 10 объектов здравоохранения на сумму 80,92 млн рублей. Также, региональная программа предусматривает строительство в населенных пунктах Камчатского края фельдшерско-акушерских пунктов и офиса врача общей практики. В отчетном году введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт с жилым домом в с. Лесная Тигильского муниципального района общей площадью 182,4 кв. м, начато строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Апука Олюторского муниципального района, строительство которого планируется завершить в декабре 2022 года.

В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Камчатского края» осуществляется реализация 1 этапа инвестиционного проекта «Строительство Камчатской краевой больницы», являющегося ключевым объектом в сфере здравоохранения региона.

Министерством здравоохранения Камчатского края в отчетном году обеспечено выполнение майских Указов Президента Российской Федерации, в том числе по повышению уровня заработной платы медицинских работников. Размер средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее профессиональное образование, в 2021 году составил 215% к средней по региону, среднего и младшего медицинского персонала – 114% и 100% соответственно. В отчетном году отмечено незначительное снижение заработной платы медицинских работников относительно 2020 года в связи с тем, что в 2020 году медицинским работникам выплачивались стимулирующие выплаты за работу с больными новой коронавирусной инфекцией, входящие в состав заработной платы. В 2021 году выплаты за работу с больными новой коронавирусной инфекцией выплачивались медицинским работникам из федерального бюджета территориальным отделением Фонда социального страхования как социальные, которые в составе заработной платы не учитывались.

В государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края продолжена реализация проекта «Электронное здравоохранение»: обеспечена возможность электронной записи на прием к основным врачам-специалистам (терапевту, педиатру, стоматологу, гинекологу, врачу общей практики), государственная услуга «запись на прием к врачу в электронном виде» в 2021 году реализована в 26 учреждениях здравоохранения. При этом доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения Камчатского края, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам составила 68,4% из 100% запланированных.

В рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» приобретены жилые помещения в собственность Камчатского края для обеспечения служебными жилыми помещениями медицинских работников здравоохранения Камчатского края. В 2021 году приобретено 9 квартир (2020 год – 57, в 2019 – 15). За счет средств краевого бюджета медицинским работникам осуществлялись социальные выплаты и выплаты компенсационного характера.

Принимаемые меры, направленные на реализацию кадровой политики в сфере здравоохранения, позволили привлечь в 2021 году из других регионов в Камчатский край 134 медицинских работника, в том числе 93 врача и 41 специалиста среднего звена (в 2020 году – 165 медицинских работников, в том числе 102 врача и 63 специалиста со средним медицинским образованием). Однако показатель обеспеченности населения врачами не достигнут и составил 43,19 единиц на 10 тыс. населения при плановом значении показателя 49,2.

### Образование

Повышение доступности, эффективности и качества образования – одно из базовых направлений реализации региональной политики в сфере образования.

В общем образовании, включающем уровень дошкольного образования, в рамках государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2021 году достигнуты следующие результаты по приоритетным в региональной образовательной политике Камчатского края направлениям:

- сохранена 100 процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, продолжена работа по обеспечению местами в дошкольных образовательных организациях детей до 3 лет через строительство детских садов, поддержку негосударственного сектора (в 2021 году в регионе завершено строительство четырех детских садов: по ул. Геофизическая в г. Елизово на 650 мест, по ул. Дальневосточной в г. Елизово на 150 мест, по ул. Циолковского в г. Петропавловске-Камчатском на 120 мест, в п. Ключи Усть-Камчатского муниципального района на 200 мест);

- обеспечено внедрение федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования во всех общеобразовательных организациях – всего в 2021 году 100% от общего числа школьников обучаются по ФГОС;

- использован шире потенциал системы дополнительного образования детей в Камчатском крае в целях доведения в 2021 году численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, до 73,3% в рамках следующих направлений: разработка, реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей, обеспечивающих их социализацию, занятость и оздоровление; развитие программ дополнительного образования, реализуемых на базе организаций общего образования; развитие инфраструктуры дополнительного образования детей – открытие в микрорайоне «Северо-Восток» города Петропавловска-Камчатского центра цифрового образования детей «IT-куб»;

- создан Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

В системе профессионального образования Камчатского края в 2021 году приоритетной являлась деятельность, направленная на реализацию регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование». Во всех профессиональных образовательных организациях Камчатского края создается современная учебно-материальная база, как за счет средств краевого, так и федерального бюджетов.

По итогам 2021 года достигнуты следующие результаты в сфере профессионального образования в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»:

- 293 человека прошли процедуру демонстрационного экзамена в 8 образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования;

- созданы 4 мастерских для обучения по программам «Облицовка плиткой», «Малярные и декоративные работы», «Сухое строительство и штукатурные работы» и «Архитектура» в соответствии со стандартами Ворлдскиллс;

- проведен V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по 16 компетенциям.

Реализованы важнейшие институциональные компоненты системы образования Камчатского края, включающие мониторинг системы образования и обеспечение открытости информации о деятельности образовательных организаций в Камчатском крае (постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662).

В марте-апреле 2021 года в целях исследования качества образования в Камчатском крае проведены всероссийские проверочные работы для обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов в штатном режиме по русскому языку, математике, окружающему миру, биологии, истории, географии, обществознанию, физике, английскому языку, в которых приняли 93% образовательных организаций. Для обучающихся 10-х, 11-х классов всероссийские проверочные работы по математике, русскому языку, биологии, географии, обществознанию, физике, истории, английскому языку проводились в режиме апробации, в них приняли участие 20% образовательных организаций края.

В 2021 году в 100% пунктов проведения экзаменов Камчатского края ЕГЭ был проведен с использованием технологий «Печать КИМ в аудиториях» и «Сканирование в ППЭ». В 41 пункте проведения экзаменов (100%) было организовано видеонаблюдение. Все экзамены прошли без технологических сбоев и нарушений.

В целях реализации федерального и регионального проектов «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 43 образовательных организациях Камчатского края была обновлена материально-техническая база (многофункциональные устройства, ноутбуки) в целях внедрения цифровой образовательной среды. В ноябре 2021 года открыт центр цифрового образования детей «IT-куб».

В целях содействия повышению активности молодых ученых Камчатского края в области научной и инновационной деятельности, выявления молодых ученых, стремящихся к самореализации через инновационную деятельность, ежегодно проводится региональный инновационный молодежный конкурс. В конкурсе приняло участие 27 проектов. Приказом Минобразования Камчатского края от 28.10.2021 № 944 определены шесть победителей конкурса, которым выплачена премия в размере 600 тыс. рублей.

C 2021 года функционирует АНО «Образовательно-научный центр «Ойкумена» (обитаемая земля)», деятельность которого направлена на развитие экологического мышления населения через проведение образовательных и научных мероприятий.

### Культура

Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Камчатского края является главной целью государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», ответственным исполнителем которой является Министерство культуры Камчатского края.

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» одной из главных задач Министерства культуры Камчатского края в 2021 году являлось удержание средней заработной платы работников учреждений культуры на уровне не ниже 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Камчатском крае. По итогам 2021 года этот показатель составил 97,4% (из них: краевые учреждения – 98,5%, в том числе подведомственные Министерству культуры Камчатского края – 96,4% и муниципальные учреждения – 96,8%) при плановом показателе на 2021 год – 100%.

В рамках региональных проектов в 2021 году достигнуты следующие ключевые показатели:

- открыт с октября 2021 года виртуальный концертный зал (региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»));

- открыты модельные библиотеки на базе МКУ «Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения» и МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Елизовского муниципального района (региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»));

- проведены работы по капитальному ремонту трех домов культуры в п. Козыревск Усть-Камчатского муниципального района, п. Николаевка, п. Раздольный (региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)).

В рамках государственной программы Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края» начато строительство здания Дома культуры на 100 мест в поселке Лесной Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района, срок выполнения работ по контракту 30.09.2022.

### Общество

Вопросы сохранения традиционных семейных ценностей, повышения авторитета родительства, создания условий для выполнения семьей ее функций, комплексного решения проблем семей и детей реализуются посредствам государственной программы «Семья и дети Камчатки».

Организованы и проведены 88 социально-значимых мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей, профилактику социального сиротства, жестокого обращения с детьми, в которых приняло участие 5 279 человек, в том числе на базе 27 семейных мастерских, клубов и кружков в организациях социального обслуживания, в которых участвовали 427 семей (448 родителей и 946 детей).

В Корякском округе 80 малообеспеченным семьям предоставлены единовременные выплаты в связи с рождением детей.

Семьям с детьми-инвалидами стал доступен пункт проката реабилитационного и игрового оборудования.

Организована работа служб ранней помощи детям с нарушениями в развитии на базе 7-ми организаций социального обслуживания, продолжено оснащение данных служб новым диагностическим оборудованием.

Силами 2-х мобильных бригад в отдаленных населенных пунктах края обеспечена психолого-педагогическая помощь семьям с детьми.

Организован отдых, оздоровление и совместный досуг 152 семей с детьми-инвалидами.

Проведены различные тематические мероприятия, направленные на сохранение, изучение и развитие родных языков коренных малочисленных народов в рамках следующих национальных и обрядовых праздников: Алхалалалай (ительменский обрядовый праздник), Хололо (праздник береговых коряков-нымыланов), Аюангт (корякский обрядовый праздник), День первой рыбы (корякский обрядовый праздник), Встреча Нового солнца (корякский обрядовый праздник) в рамках государственной программы «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае».

Более 50 мероприятий проведены в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», в том числе: «Большой этнографический диктант» (преимущественно в онлайн-формате); «Уроки добрососедства» в организациях общего образования с участием представителей национальных объединений;  конкурс «Этнокрасавица», представляющий для жителей Камчатского края целый спектр культур и национальных традиций разных народов; межнациональный турнир по мини-футболу, краевой конкурс «В объективе – многоликая Камчатка» с презентацией творчества представителей разных народов;  тематическое мероприятие «Песни мира, песни Победы» с участием многонационального хора КРМОО «Содружество»; национальные праздники «Сурхарбан», «Алхалалалай», «Игры кочевников на Камчатке», «Хололо», «Встреча нового солнца», вечер азербайджанской поэзии, День солидарности азербайджанцев всего мира, фестиваль «Широка казачья удаль», театрализованная выставка «Вселенная Чингиза Айтматова», праздничное мероприятие, посвященное Дню единства народов Дагестана и юбилея поэта Расула Гамзатова.

### Занятость и труд

По данным Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края в 2021 году в целях повышения эффективности службы занятости в рамках государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» и национального проекта «Демография» завершена модернизация краевого государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского, и на его базе создан первый в Камчатском крае Кадровый центр.

Оказание государственных услуг в сфере занятости населения переведено на принципы бережливого производства – работа переориентирована на комплексное решение «жизненной ситуации» клиента с учетом его индивидуальных потребностей и ожиданий.

В целях обеспечения отраслей экономики и социальной сферы Камчатского края квалифицированными кадрами в 2021 году запущен механизм целевого обучения.

При этом уровень регистрируемой безработицы составил – 1,5% (уровень безработицы по методологии Международной Организации Труда – 3,5%), а среди граждан, проживающих в сельской местности – 26,40%.

Дополнительно удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости составляет 5,2%.

В рамках реализации государственная программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» в Камчатский край привлечено 400 (в 2020 году – 334) человек (включая членов семей).

### Эффективное государство

Повышение эффективности деятельности в сфере государственного управления в 2021 году обеспечивалось в рамках реализации государственных программ Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае» и «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края».

Одним из важнейших результатов в сфере государственного управления является социальный эффект, под которым обычно понимается создание благоприятных условий для населения, в том числе и повышение качества предоставляемых государственных услуг.

На базе КГКУ МФЦ организовано предоставление 517 услуг, в том числе 69 федеральных, 76 региональных и 372 муниципальных услуг. На получение государственных и муниципальных услуг в 2021 году в МФЦ зарегистрировано более 285 тыс. запросов. Всего с учетом консультаций и выдачи результатов предоставленных услуг зарегистрировано свыше 520 тыс. обращений в МФЦ.

В 2021 году количество запросов граждан на оказание государственных и муниципальных услуг Камчатского края через региональный портал составляет 295,7 тыс., из них 48,5 тыс. – заявлений на получение услуг, 247,1 тыс. – запросов к сервисам (проверка очереди в детский сад; проверка очереди многодетной семьи на получение земельного участка; стоимость предоставленных медицинских услуг).

По итогам 2021 года уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг составил 96,8% (целевое значение – не менее 90%). В целях определения уровня удовлетворенности качеством услуг в 2021 году собрано более 313 тыс. оценок.

2021 год стал основополагающим по переводу региональных услуг в электронную форму (по единым требованиям, на едином портале госуслуг, по единым принципам и подходам для всей страны). На уровне Правительственной комиссии утверждён перечень региональных массовых социально значимых услуг (далее – МСЗУ) в количестве 101 услуги. Часть типовых услуг в Камчатском крае не оказываются, ещё часть была исключена из федерального типового перечня в течение года по ряду причин. В итоговый перечень вошли 78 реализованных региональных МСЗУ.

На Правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством Д.Н. Чернышенко Камчатский край отмечен в числе лидирующих субъектов по итогам проведённой работы по переводу МСЗУ в электронную форму в 2021 году.

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг доступных в электронном виде в 2021 году составила 98,7% в общем объеме таких услуг.

В целях повышения комфорта граждан в 2021 году запущена новая версия портала государственных и муниципальных услуг Камчатского края. Изменен дизайн портала, облегчена навигация по разделам каталога, изменен личный кабинет пользователя.

По состоянию на сегодняшний день на портале государственных и муниципальных услуг Камчатского края (gosuslugi41.ru) доступны 92 портальные формы, позволяющие получать государственные или муниципальные услуги, или воспользоваться региональными электронными сервисами.

В рамках обеспечения эффективного управления процессами в исполнительных органах государственной власти Камчатского края Автономной некоммерческой организацией «Региональный центр развития компетенций и научных коммуникаций» проведен функциональный анализ деятельности трех исполнительных органов государственной власти: Министерства экономического развития и торговли Камчатского края, Министерства рыбного хозяйства Камчатского края, Государственной жилищной инспекции Камчатского края. По результатам проведенного функционального анализа разработаны рекомендации, на основании которых Губернатор Камчатского края и Рабочая группа при Губернаторе Камчатского края по совершенствованию структуры Правительства Камчатского края и иных исполнительных органов государственной власти Камчатского края принимают управленческие решения.

В 2021 году исполнительные органы государственной власти Камчатского края перешли на электронный документооборот. Поручения, документы, нормативные акты создаются, согласовываются, подписываются и направляются адресатам в электронном виде, что в конечном счёте существенно сокращает сроки, трудовые и финансовые затраты на обмен информацией, делает систему более прозрачной, оперативной и управляемой. Более того, на сегодняшний день система электронного документооборота насчитывает 138 ведомств и организаций в Камчатском крае, налажены электронные каналы документооборота с главами муниципальных районов и городских округов.

На 2022 год к системе электронного документооборота планируется присоединение городских и сельских поселений.

В первом полугодии Камчатский край один из первых субъектов Российской Федерации перешёл на новый формат межведомственного электронного документооборота (МЭДО). На сегодняшний день МЭДО является основным каналом обмена корреспонденцией с федеральными органами власти и иными государственными организациями федерального уровня.

Государственная информационная система «Единая система электронного документооборота» (далее – ГИС ЕСЭД) является основным каналом обмена юридически значимыми документами между исполнительными органами власти Камчатского края, органами местного самоуправления, иными государственными и муниципальными органами и организациями.

Благодаря цифровым инструментам в документообороте есть возможность не только мгновенно доставлять документ от одной организации до другой, применять одновременно множественную рассылку и согласование, но и обеспечить сплошной учёт всех совершаемых действий, сроков, процессов.

Система аналитики ГИС ЕСЭД позволяет рассчитать средний срок согласования письма, нормативного акта, доверенности, соглашения, исполнения поручения.

Цель цифрового государственного управления – создать условия для эффективной и оперативной работы государственного аппарата.

В 2020 году Камчатский край участвовал в пилотной апробации единого цифрового окна обратной связи – Платформы обратной связи (далее – ПОС). В 2021 году ПОС внедрена на всей территории Камчатского края. В системе обрабатываются сообщения и обращения граждан 433 ведомств и организаций, в том числе всех исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органом местного самоуправления, учреждений здравоохранения, образований и иных учреждений.

За год в ПОС поступило и обработано 15 263 сообщения и обращения граждан. Проведено 29 общественных голосований, в том числе 24 общих опроса и 5 голосований по объектам благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – ФГКС). В общей сложности в голосовании приняло участие свыше 4 500 человек, в результате чего получено более 23 000 голосов, их них 20 688 (90%) – по ФКГС.

В рейтинге цифровой зрелости и цифровой трансформации субъектов Российской Федерации по направлению внедрения платформы обратной связи Камчатский край занимает 21 позицию среди 85 субъектов Российской Федерации.

Цифровое окно обратной связи ПОС – основной цифровой инструмент взаимодействия граждан с государственными/муниципальными органами и организациями. В планах на 2022 год и последующие периоды увеличивать количество сообщений от граждан по цифровым каналам взаимодействия, повышать качество ответов и обратной связи с населением.

В рамках деятельности органов исполнительной власти региона по снижению административных барьеров и измерению административного давления в ходе контрольно-надзорной деятельности в отчетном году проведен опрос субъектов предпринимательского сообщества, по результатам которого доля респондентов, отметивших положительную тенденцию в области повышения качества контрольно-надзорной деятельности органов государственной власти в Камчатском крае составила 76% от числа опрошенных.

В целях повышения эффективности управления государственным имуществом Камчатского края реализовывались мероприятия государственной программы «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края».

В 2021 году на территории Камчатского края проведена государственная кадастровая оценка и утверждены результаты в отношении 59 378 земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения по состоянию на 01.01.2021.

Осуществлена государственная регистрация права собственности Камчатского края на 376 объектов недвижимого имущества.

Проводилась работа по передаче имущества при разграничении полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

В соответствии с Планом графиком проверок использования по целевому назначению и обеспечение сохранности имущества, находящегося в государственной собственности Камчатского края проведены 8 плановых проверок и 1 внеплановая проверка. Устранено более 72% замечаний и нарушений, выявленных в ходе проверок.

Во исполнение требований законодательства о налоге на имущество организаций сформирован, утвержден и направлен в УФНС России по Камчатскому краю перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость на 2021 год.  В перечень включено 4 409 объектов недвижимого имущества, собственникам которых за 2021 год будет начислен налог с учетом особенностей определения налоговой базы, определенных статьей 378.2. Налогового кодекса Российской Федерации.

В 2021 году завершены работы по координированию границы Елизовского муниципального района, а также границы между Камчатским краем и Чукотским автономным округом. Полученные по результатам работ сведения о границах внесены в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН).

Заключены контракты на выполнение землеустроительных работ в отношении границы между Камчатским краем и Магаданской областью, границы Карагинского муниципального района. Работы планируется завершить в третьем квартале 2022 года.

В ЕГРН внесены результаты комплексных кадастровых работ, проведенных в 2020 году на территории села Усть-Камчатск.

Всего в ЕГРН внесено сведений о 453 объектах недвижимого имущества, из них: установлено и уточнено местоположение 282 объектов капитального строительства, образовано 54 земельных участка, уточнено и исправлено реестровых ошибок в местоположении 117 земельных участков.

Камчатский край является акционером (участником) 16 действующих хозяйственных обществ.

Реализация полномочий собственника в отношении акций (долей) хозяйственных обществ осуществляется посредством участия представителей Камчатского края в органах управления и контроля обществ – в собраниях акционеров (участников), в советах директоров, в ревизионных комиссиях.

По результатам деятельности хозяйственных обществ и проведенных годовых собраний в 2021 году в краевой бюджет поступило доходов виде дивидендов на сумму 6 825,0 тыс. рублей, что в 3 раза больше, чем в 2020 году.

Помимо выплаты дивидендов чистая прибыль акционерных обществ была распределена на развитие производственной и инвестиционной деятельности.

В результате реализации арендуемого имущества в 2021 году в бюджет Камчатского края поступили доходы в сумме 15 877,46 тыс. рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» в 2021 году проанализировано и согласовано 76 сделок, совершаемых государственными унитарными предприятиями Камчатского края в ходе финансово-хозяйственной деятельности.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Камчатского края в 2021 году в краевой бюджет поступили доходы в сумме 12 157,0 тыс. рублей.

Во исполнение требований федерального законодательства о защите конкуренции, устанавливающих запрет на создание, реорганизацию и деятельность на конкурентных рынках государственных и муниципальных унитарных предприятий, по согласованию с УФАС по Камчатскому краю утвержден план мероприятий Камчатского края на период до 01.01.2025 по реформированию унитарных предприятий Камчатского края. Всего в план включено 47 краевых и муниципальных предприятий.

В результате реализации мероприятий плана большая часть предприятий будет преобразована в хозяйственные общества либо ликвидирована. Сохранению подлежат лишь унитарные предприятия, осуществляющие обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

### Сельское хозяйство

По итогам реализации государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» за 2021 год обеспечен объем производства валовой продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении по предварительным данным составил 11 581,0 млн рублей (104,1% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года).

Пищевая и перерабатывающая промышленность Камчатского края включает в себя 9 отраслей (без учета рыбоперерабатывающей отрасли), объединяющих более 80 действующих предприятий различных форм собственности.

АО «Пионерское» проведена модернизация инкубатория, модернизация цеха убоя, приобретена автоматическая мойка для яиц.

ООО «Заозерный» приобрел современное оборудование для переработки молока. В настоящее время предприятие производит молоко, сметану, творог.

Вместе с тем, среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) по итогам 2021 года составила 62 417,2 рублей.

### Социальные услуги

По данным Министерства социального благополучия и семейной Камчатского края реализация «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» позволила осуществить социально значимый проект «Социальные туры для пенсионеров в Паратунку». Пенсионеры г. Петропавловска-Камчатского, г. Елизова и г. Вилючинска организованными рейсами направляются на отдых на базы отдыха в районе Паратунской курортной зоны, базу отдыха «Озерновские Озерки», Апачинские источники, базу отдыха «Малки», Начикинский бассейн, базу отдыха «Зеленовские озерки», санаторий «Начикинский».

В туры к горячим источникам пенсионеры отправлялись на комфортабельных автобусах в сопровождении волонтёров. В выездах приняли участие 2 649 человек.

Также важным мероприятием в рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Старшее поколение» является создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, требующей изменений подходов к организации социального обслуживания и медицинской помощи.

В течение 2021 года меры социальной поддержки отдельных категорий граждан получили более 113,4 тыс. человек, более 11 тыс. человек получили региональную социальную доплату к пенсии.

Также социальная выплата многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами на улучшение жилищных условий предоставлена 56 семьям.

Для помощи семьям, нуждающимся в поддержке государства, открыты и работают 14 пунктов проката «Малыш» в 14 населенных пунктах края, обеспечивающие товарами по уходу за детьми до 3-х летнего возраста, которыми оказано 129 услуг для 83 семей.

Шести негосударственным организациям, являющимся поставщиками социальных услуг оказана финансовая помощь.

Для предоставления полноценных и качественных реабилитационных услуг семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья проведено 527 занятий для 485 детей целевой категории, 436 родителей (433 семей).

Продолжена работа по формированию системы ранней помощи детям с нарушениями в развитии. Всего реабилитационные мероприятия (240 занятий) в рамках ранней помощи проведены для 135 семей с охватом 137 детей.

Для обеспечения доступности оказываемых реабилитационных услуг организовано их предоставление на дому. В отчетный период проведено 327 выездных занятий для 47 детей, 50 родителей.

### Жильё, коммунальное хозяйство, благоустройство

По данным Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» в отчетном году на территории Камчатского края введено 60,052 тыс. кв. м жилья, годовой объем ввода жилья стандартного класса составил 38,386 тыс. кв. м.

Переселены из аварийного жилищного фонда 483 гражданина, в том числе в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» переселено 336 граждан из 178 жилых помещений общей площадью 7,82 тыс. кв. м.

Выдано и реализовано 75 свидетельств о предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилищного строительства.

В рамках ипотечного жилищного кредитования предоставлена социальная выплата отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту на приобретение жилого помещения. 25 семей получили социальную выплату и приобрели 1 601,81 кв. м. жилья, из них 6 многодетных семей улучшили свои жилищные условия, кроме того приобрели жилье 8 учителей в возрасте до 35 лет.

В целях реализации мероприятий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями средства 2021 года израсходованы на приобретение 97 квартир, ремонт 6 квартир, а также выплату администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа аванса по 12 муниципальным контрактам на право поставки (приобретения). Обеспечение детей-сирот осуществлялось как за счет квартир, включенных в состав специализированного жилищного фонда для детей-сирот за счет средств 2020 года, так и за счет квартир, приобретенных в предыдущие годы. Обеспечено 37 человек, подлежащих обеспечению жильем в 2021 году, а также осуществлялась ликвидация задолженности по обеспечению детей-сирот из списков предыдущих лет.

В рамках реализации мероприятий по строительству сейсмостойких жилых домов в Камчатском крае продолжилось строительство Комплекса многоквартирных жилых домов в жилом районе Приморский г. Вилючинска на 270 квартир, срок выполнения работ по контракту 04.12.2023.

В рамках государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» для обеспечения стандартным жильем специалистов социальной сферы, а также граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшение жилищных условий, приобретено 12 квартир в сельском поселении «село Пахачи».

По данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» в отчетном году 64 тыс. человек улучшили жилищные условия в результате капитального ремонта многоквартирных домов (в 2020 году – 16,88 тыс. человек); доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта составила 19% (в 2020 году – 6,17%).

Выполнен капитальный ремонт в 479 многоквартирных домах общей площадью 1 379,57 тыс. кв. м.

В целях реализации мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения и водоотведения:

- в городе Вилючинске завершено строительство трубопровода водоснабжения протяженностью 12 км, а также строительство канализационного коллектора протяженностью 1,218 км с канализационной насосной станцией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий, объекты введены в эксплуатацию в декабре 2021 года;

- выполнен очередной этап подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения реконструкции сетей централизованного теплоснабжения и холодного водоснабжения улиц Березовая, Зеленая, Южная, Кедровая, пер. Медвежий угол, ул. им. Девяткина, ул. Линейная с. Эссо Быстринского района Камчатского края;

- продолжилась реконструкция канализационных очистных сооружений на мысе Погодном Усть-Камчатского сельского поселения.

В рамках регионального проекта «Чистая вода» начата реконструкция водовода от водозабора до пгт. Палана и внутриплощадочных сетей территории совхоза пгт. Палана Тигильского муниципального района. Общая протяженность сетей водовода 5,8 км. Завершение работ по объекту запланировано в декабре 2022 года.

Проведены мероприятия по энергосбережению в зданиях КГБУ «Корякский окружной краеведческий музей», КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова».

В рамках реализации мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере путем предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в с. Тигиль отремонтировано 0,75 км сетей тепло-водоснабжения, выполнены водолазные ремонтные работы на водозаборе «Струя», поставлено 4 погружных скважинных насоса, установлена дымовая труба на котельной «Центральная» в с. Никольское Алеутского муниципального района.

В рамках реализации мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения закуплено 20 резервных источников электроснабжения для девяти поселений (Вилючинского городского округа, Городского округа «посёлок Палана», Елизовского и Вулканного городских поселений, Мильковского, Усть-Камчатского, Соболевского, Паратунского, Ключевского сельских поселениях).

В рамках реализации мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения произведена замена ветхих инженерных сетей водоснабжения и водоотведения на участке проведения работ по благоустройству центрального проспекта г. Вилючинска, выполнен ремонт сетей холодного водоснабжения, устройство скважины в с. Северные Коряки Елизовского муниципального района, частично компенсированы средства по договорам поставки материалов для восстановления водовода в с. Ильпырское Карагинского муниципального района.

По данным Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края в отчетном году доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий муниципальных образований в Камчатском крае составила 16%, доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципальных образований в Камчатском крае составила 29%.

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году заключены соглашения между Министерством строительства и жилищной политики Камчатского края и 21-м муниципальным образованием Камчатского края. В рамках заключенных соглашений в муниципальных образованиях Камчатского края выполнены работы по благоустройству 52-х дворовых и 45-ти общественных территорий.

На территории Петропавловск-Камчатского городского округа реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства (устройство систем видеонаблюдения на 2-х общественных территориях: сквер по ул. Сахалинская (сквер возле памятника В.И. Ленину) и в сквере на 10 км. возле монумента «Скорбящей матери».

Завершены работы по ремонту улично-дорожной сети в восьми муниципальных образованиях Камчатского края: Петропавловск-Камчатский городской округ (13 объектов), Елизовское городское поселение (5 объектов), Паратунское сельское поселение (3 объекта); Пионерское сельское поселение (1 объект), Вилючинский городской округ (5 объектов), Алеутский муниципальный округ (2 объекта), Сельское поселение «поселок Оссора» (1 объект), Ключевское сельское поселение (1 объект). Общая протяженность (площадь) отремонтированных дорог 176 463,0 кв. м. Общая площадь отремонтированных проездов к придомовым территориям 343 537,0 кв. м.

### Экономика и промышленность

Одним из важнейших индикаторов, характеризующих развитие экономики региона, является рост объема инвестиций в основной капитал. По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации за период 2020–2021 Камчатский край занимает 12 место в общем зачете и 3 место среди субъектов Дальневосточного федерального округа.

В 2021 году «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» составил 73 215,2 млн рублей или 118,4% к показателю 2020 года. Основное влияние на рост показателя оказывает реализация в Камчатском крае системных мер государственной поддержки инвестиционной деятельности. В Камчатском крае реализуются особо значимые инвестиционные проекты, масштабные инвестиционные проекты, инвестиционные проекты резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» и свободного порта Владивосток в сфере рыбохозяйственного, минерально-сырьевого, транспортного-логистического комплексов, туризма и строительства. Также на рост показателя повлиял рост объема инвестиций в основной капитал, произведенных за счет бюджетных средств.

В рамках деятельности по созданию условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) и самозанятыми гражданами предпринимательской деятельности в Камчатском крае в отчетном периоде за счет средств краевого бюджета, а также прочих внебюджетных источников оказана поддержка 3 701 СМСП и 754 физическим лицам, желающим зарегистрироваться в качестве предпринимателя, а также 133 гражданам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Реализация мероприятий государственной программы «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» направлена на содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края на международные рынки товаров, услуг и технологий. Экспортеры – СМСП Камчатского края получают государственные меры поддержки. В 2021 году предоставлено 223 услуги для 88 субъектов малого и среднего предпринимательства. Закрытие границ и отмена международных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в отчетном году повлияли на недостижение целевого значения показателя «Ежегодный объем экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку центров поддержки экспорта».

В целях стимулирования устойчивого развития экономики Камчатского края, повышения качества жизни населения реализованы мероприятия по поддержке предприятий и населения путем сдерживания роста тарифов на электроэнергию и газ. Обеспечено возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по отпускным сниженным тарифам населению Камчатского края.

Прирост производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики Камчатского края с 2021 года обеспечивается путем вовлечения предприятий Камчатского края в реализацию национального проекта «Производительность труда» через получение адресной поддержки. Участниками национального проекта по состоянию на конец 2021 года являются 12 предприятий региона.

Камчатский край занимает первое место среди субъектов Российской Федерации по объемам добычи водных биологических ресурсов. Ежегодно камчатскими организациями осваивается свыше 1,5 млн тонн водных биологических ресурсов. В настоящее время на территории края зарегистрировано около 800 организаций, ведущих рыбохозяйственную деятельность с круглогодичным либо сезонным производственным циклом. По итогам 2021 года на основании данных Северо-восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству порядка 200 рыбохозяйственных организаций, 25 индивидуальных предпринимателей, 125 родовых общин коренных малочисленных народов осуществляли вылов водных биологических ресурсов.

Создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края как основы экономики региона посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов обеспечивается в рамках мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края».

Доля рыбоперерабатывающего комплекса Камчатского края в общем объеме промышленного производства региона традиционно очень велика и составляет более 60%. Объем отгруженных товаров, работ, услуг организациями по виду деятельности «переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» (по фактическим видам деятельности) составил 116 млрд рублей или 106% к уровню 2020 года. Индекс промышленного производства по виду деятельности «переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» составил 116% или 126% к уровню 2020 года.

Ежегодно предприятиями Камчатского края выпускается 900 – 1300 тыс. тонн рыбопродукции, включая рыбные консервы. На долю Камчатского края приходится одна четвертая объема производства рыбы, переработанной и консервированной, от общего объема производства по Российской Федерации и более 40% – по Дальневосточному федеральному округу.

Среднемесячная заработная плата работников, занятых в организациях, основным видом деятельности которых является «рыболовство и рыбоводство», ежегодно растет. За январь-ноябрь 2021 года она составила 123 тыс. рублей (100,1% к уровню аналогичного периода 2020 года). Заработная плата по виду деятельности «переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» – 162 тыс. рублей (126%).

Важными направлениями развития экономики Камчатского края являются создание высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса, развитие современной туристской инфраструктуры. Приоритеты государственной политики в сфере туризма сформулированы в государственной программе Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае».

К концу 2023 года планируется завершение строительства здания аэровокзального комплекса. Новый аэропорт откроет принципиально новые возможности для посещения Камчатского края туристами. Активно идёт строительство дорожной инфраструктуры. Открыты две главные дороги: «Морпорт – Аэропорт» и 300 километров асфальтовой трассы до села Мильково.

В 2021 году частными инвесторами создано 8 объектов размещения туристов. Среди них: хостел «Брусника», гостиница «Мята», хостел «Каравелла», отель «Аэроотель», гостевой дом «Альфагэст», хостел «The house», хостел «АМТО тунгутум», гостевой дом «Атлас». Открыто 6 пунктов общественного питания. Среди них: ресторан «Наше место», ресторан «Мишка», ресторан «Два моря, океан», кафе корейской кухни «Tasty» в г. Елизово, бар «Советский», кафе «Грааль».

В 2021 году прошли классификацию и включены в Федеральный единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей 18 объектов Камчатского края.

Экспертами Агентства стратегических инициатив в рамках стратегической сессии даны рекомендации по развитию промышленного туризма Камчатки, а также отмечена необходимость включения в экскурсионные программы посещения рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий как представителей одной из ключевых, наиболее востребованных у туристов и стратегически важных для региона отраслей.

В отчетном году в результате введенных из-за коронавируса ограничений значительно сократилось количество иностранных туристов, посетивших регион (50% от планового значения). При этом объем внутреннего туристского потока, включая жителей региона, увеличился в 1,82 раза (232,1 тыс. человек). Спрос на внутреннем туристическом рынке стимулировался не только фактором закрытых границ, но и действующей программой кешбэка.

### Финансы

На постоянной основе в отчетном году проводилась работа по решению задачи обеспечения открытости и прозрачности управления государственными финансами. Для повышения открытости деятельности Минфина Камчатского края обеспечено рассмотрение на заседаниях Общественного совета при Министерстве финансов Камчатского края комплекса наиболее важных документов, имеющих общественную значимость. В целях повышения прозрачности системы целей и задач Минфина Камчатского края обеспечено принятие, общественное обсуждение и экспертное сопровождение 141 проекта нормативных правовых актов, разработанных Министерством финансов Камчатского края, из них 109 проектов приказов Министерства финансов Камчатского края и 32 проекта постановлений Правительства Камчатского края. По результатам рассмотрения проектов актов коррупциогенных факторов не выявлено.

В 2021 году в рамках реализации мероприятия «Бюджет для граждан» изготовлена в электронном виде и размещена на сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края на странице Министерства финансов Камчатского края в подразделе «бюджет для граждан» раздела «Бюджет» брошюра «Открытый бюджет для граждан Камчатского края «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Расходные обязательства Камчатского края по обслуживанию государственного долга Камчатского края на 2021 год определялись в соответствии с:

- соглашением о реструктуризации задолженности от 26.09.2005 № 01-01-06/04-134 и размером процентов за пользование бюджетным кредитом;

- установленным размером купонного дохода на одну государственную облигацию Камчатского края;

- договором о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета от 24.03.2021 № 38-09-08/12-6 и размером процентов за пользование бюджетным кредитом;

- заключенными в декабре 2020 года государственными контрактами на привлечение кредитов коммерческих организаций (по возобновляемой и невозобновляемой кредитным линиям) и размером процентов за пользование данными кредитами.

Законом Камчатского края от 26.11.2020 № 521 «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом изменений)  на реализацию государственной программы Камчатского края «Управление государственными финансами Камчатского края» (подпрограмма «Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований», основное мероприятие «Управление государственным долгом Камчатского края»)  в 2021 году предусмотрены ассигнования в сумме 222 886,00674 тыс. рублей.

Исполнение по расходам на обслуживание государственного долга Камчатского края в 2021 году составило 219 482,94327 тыс. рублей или 98,5% от утвержденных ассигнований 2021 года.

Доля расходов краевого бюджета на обслуживание государственного долга в общем объеме расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета, составила 0,22%, что соответствует пределам норм, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

За 2021 год объем государственного долга Камчатского края снизился на 163 767,06919 тыс. рублей и по состоянию на 01.01.2022 года составил 6 586 679,86188 тыс. рублей. Снижение государственного долга Камчатского края обусловлено погашением в 2021 году бюджетного кредита с учетом установленного соглашением о реструктуризации задолженности от 26.09.2005 № 01-01-06/04-134 графика платежей.

Финансирование ассигнований по межбюджетным трансфертам местным бюджетам осуществлялось на основании кассового плана по заявкам органов местного самоуправления. Неисполненных заявок за 2021 год нет.

В итоге расходы на реализацию Подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае» исполнены в сумме 6 272 492,83267 тыс. рублей или 99,7% от запланированного объема.

В целом, все основные подходы к реализации государственной политики в сфере управления государственными финансами Камчатского края, в том числе в сфере межбюджетных отношений, сохранены.

### Природные ресурсы и экология

Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности осуществляется в рамках государственных программ Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае», «Развитие лесного хозяйства Камчатского края», «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае».

В рамках государственного экологического мониторинга Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края осуществлялось наполнение информационного портала системы экологического мониторинга в Камчатском крае Kamchatka.eco. Принят ряд нормативных правовых актов, регулирующих вопросы охраны окружающей среды, создания, охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) регионального значения. В целях поддержки и развития особо охраняемых природных территорий регионального значения в Камчатском крае на особо охраняемые природные территории Камчатского края привлечено 178 экологических волонтеров. КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» проведено 116 охранных мероприятий, направленных на обеспечение сохранности природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов ООПТ.

В целях формирования экологической культуры населения Камчатского края проведено 309 эколого-просветительских мероприятий, издана полиграфическая продукция природоохранной тематики.

Реализация мероприятий по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения «село Средние Пахачи» Олюторского муниципального района, для сельского поселения «село Седанка» Тигильского муниципального района направлена на обеспечение снабжения данных муниципальных образований запасами питьевых подземных вод надлежащего качества.

Фактический объем поступлений платы предприятий за пользование поверхностными водными объектами, находящимися в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края, составил 41 663,58 тыс. рублей или 108,4% от годового объема плановых поступлений.

Реализацией программных мероприятий обеспечивается временное содержание зверей и птиц, оказавшихся в бедственном положении, осуществляется ветеринарное освидетельствование и оказание квалифицированной ветеринарной помощи редким видам животных.

В сфере охраны лесов от пожаров Агентством лесного хозяйства Камчатского края разработаны и приняты значимые нормативные правовые акты. В течение пожароопасного сезона осуществлялся мониторинг пожарной опасности в лесах, расположенных на землях лесного фонда. Приобретена противопожарная техника и средства пожаротушения. Население информировалось в средствах массовой информации, по радио и в сети Интернет о пожарной опасности в лесах, о введении особого противопожарного режима и режима чрезвычайной ситуации в муниципальных районах края.

Сохранение экологического потенциала лесов обеспечивалось реализацией мероприятий по лесоразведению и лесовосстановлению. Предотвращается рост случаев незаконных рубок, естественное лесовосстановление леса выполняется по государственному заданию и за счет арендаторов по заготовке древесины.

Укрепление материально-технической базы учреждений лесного хозяйства Камчатского края для обеспечения эффективного управления лесным фондом обеспечивалось в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», приобретена противопожарная техника и средства пожаротушения.

Реализация мероприятий государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» направлена на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Камчатского края. В результате выявления случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов ликвидированы места несанкционированного размещения отходов в 13 муниципальных образованиях Камчатского края. В 2021 году от населения принято 130 991 единиц шин, покрышек и камер автомобильных (авторезины) с последующей переработкой и утилизацией принятой авторезины.

В отчетном году приобретено 20 единиц специализированной техники для бесперебойного транспортирования твердых коммунальных отходов, а также 1 169 пластиковых контейнеров для установки на контейнерных площадках и замены изношенных.

Введенный в 2020 году на территории Петропавловск-Камчатского городского округа мусороперерабатывающий комплекс продолжает осуществлять свою основную деятельность, что позволяет сократить массу твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, а также достигать исполнение основных показателей национального проекта «Экология».

Вместе с тем, со второй половины 2021 года возобновил свою деятельность мусоросортировочный комплекс на территории Елизовского муниципального района. Деятельность комплекса позволяет реализовать основные требования законодательства и направлять твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) на обработку как с территории Вилючинского ЗАТО, так и со всей территории Елизовского муниципального района.

Доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО составила 91,6% при плановом значении показателя – 46%.

### Транспорт и связь

По данным Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края в 2021 году основными результатами реализации государственной программы «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» стало достижение плановых показателей регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)» завершение реконструкции 4-х участков автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково км 181 – км 208, реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на участке км 12 – км 17 с подъездом к федеральной дороге 1 этап, а также строительство автозимника продленного действия Анавгай – Палана со стороны п. Анавгай на участке км 0 – км 16.

Кроме того, проведен ремонт (в том числе капитальный) участков региональных автомобильных дорог:

| Автодорога | Участок | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Эссо-Крапивная | Км 12 – км 24 | 12,08 |
| Петропавловск-Камчатский – Мильково | 35 – 111км | 5,0568 |
| п. Озерновский – п. Шумный |  | 0,112 |
| Петропавловск-Камчатский – Мильково | 49 км – п/л «Альбатрос» | 1,8 км |
| «Автодорога Облрадиоцентр – Елизово» | км 2+700 - км 6+180 | 3,096 |
| «Автодорога Елизово – Паратунка» | км 5+300 - км 5+700 | 0,376 |
| «Автодорога Петропавловск-Камчатский – Мильково» | 32-35 км | 0,597 |
| Мильково – Ключи – Усть-Камчатск на участке | км 84 - км 94 | 10 |
| Елизово – Паратунка | км 24+338 - км 29+900 | 5,4 |

В г. Петропавловске-Камчатском отремонтированы автодороги:

| Автодорога | Протяженность, км |
| --- | --- |
| ул. Красная Сопка | 0,327 |
| ул. Океанская | 0,427 |
| ул. Ларина | 0,338 |
| ул. Ленинградская | 1,047 |
| ул. Светлая-Попова | 0,784 |
| ул. Приморская | 3,313 |

При этом сеть автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Камчатского края составляет 1 833,655 км, прирост протяженности которой в 2021 году составил 29,99 км.

Уменьшилось количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения в 2021 году и составило 13,8 человек (в 2020 году – 16 человек).

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом обеспечена 21 автотранспортным предприятием (которым представлена субсидия 853,298 млн. рублей) на 78 маршрутах, в том числе на 50 городских, 23 пригородных и 5 междугородних.

Также обеспечена возможность перевозки пассажиров водным транспортом между Петропавловском-Камчатским и портпунктами «Никольское», «Оссора» и «Тиличики».

Организациями, осуществляющих деятельность в сфере воздушных межмуниципальных перевозок населения на территории Камчатского края перевезено 56 060 человек по субсидируемым маршрутам.

Количество субсидируемых рейсов в межрегиональном сообщении в 2021 году – 64 ед. (в 2020 году – 107 ед.).

Срыв достижения запланированных результатов обусловлен несвоевременным исполнением (неисполнением) Подрядчиками своих обязательств, в основном по контрактам на разработку проектной документации, или отсутствием положительного заключения по результатам экспертизы проекта к определенным срокам.

Важнейшее условие использования цифровых услуг и сервисов – современные и качественные каналы связи.

Интенсивными темпами строятся и вводятся в эксплуатацию новые объекты и линии связи на территории региона. За 2021 год подключено 75 новых социально-значимых объектов к сети Интернет, проложены более 1 000 км волоконно-оптических линий связи (далее – ВОЛС), установлено 20 точек доступа (Wi-Fi) в населённых пунктах c численностью 250-500 человек.

В 2021 году в Камчатском крае обеспечено строительство ВОЛС в Соболевском районе (с охватом населенных пунктов с. Соболево, с. Устьевое, п. Крутогоровский), в Мильковском районе подключены к «оптике» с. Долиновка, с. Лазо, в Усть-Камчатском – с. Майское.

Кроме того, в 10 населенных пунктах, расположенных в 2 муниципалитетах края (Мильковский район: п. Атласово, с. Мильково, с. Пущино, с. Шаромы, с. Лазо, с. Долиновка) и Усть-Камчатский район: п. Ключи, п. Козыревск, с. Майское, п. Усть-Камчатск) за счет средств краевого бюджета осуществляется строительство распределительных оптических сетей по технологии GPON с подключением домохозяйств, которые до настоящего времени не имели технической возможности подключиться к сети Интернет посредством ВОЛС.

В результате реализации вышеуказанных мероприятий в Камчатском крае охват «оптикой» обеспечен для 49 населенных пунктов с населением 296 179 человек (94,6%). Вне зоны действия «оптических» сетей остается 38 отдаленных населенных пунктов с населением ~17 тыс. человек (16 837 человек).

2021 год – первый год практической реализации знакового инфраструктурного проекта – строительство волоконно-оптической линии связи на север Камчатки по маршруту «Анавгай – Тигиль – Палана – Оссора». Определен инвестор, который на принципах государственно-частного партнёрства реализует проект. С инвестором заключено соответствующее соглашение, в бюджете на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования для софинансирования, к концу 2022 году линия связи должна будет прийти в с. Тигиль с заходом в с. Усть-Хайрюзово и с. Седанка. В планах реализовать проект опережающими темпами, план максимум на 2022 год – п. Палана. На текущий момент приобретена основная часть (65%) волоконно-оптического кабеля, подготовлена строительная техника, сформированы строительные и механизированные бригады.

Общая стоимость реализации данного проекта по расчетам ООО «ИнтерКамСервис» составляет 700,00 млн рублей. Срок реализации мероприятия – 2022-2024 годы.

По итогам реализации проекта современные телекоммуникационные услуги, включая безлимитный доступ к сети Интернет, получат более 8 200 человек, проживающих в 8 населенных пунктах Камчатского края 2 муниципалитетов края: Тигильский район (с. Хайрюзово, с. Усть-Хайрюзово, с. Ковран, с. Седанка, с. Тигиль, пгт. Палана) и Карагинский район (с. Оссора).

У операторов мобильной связи, расположенных в северных районах региона, появится техническая возможность организации предоставления населению услуг высокоскоростного мобильного интернета с использованием сети стандарта 4G (LTE).

Реализация данного масштабного проекта позволит охватить «оптикой» 57 населенных пункта края, где проживает 97,05% всего населения региона, что в свою очередь позволит обеспечить достижение Камчатским краем показателя национальной цели цифровой трансформации – «доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

### Безопасность

План приведения в готовность гражданской обороны Камчатского края, План гражданской обороны и защиты населения Камчатского края в установленном порядке разработаны, согласованы и утверждены Губернатором Камчатского края.

В рамках государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в муниципальных образованиях Камчатского края созданы запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на сумму 92,292 млн рублей.

С целью обеспечения противопожарной защиты отдельных категорий граждан в местах проживания, в первую очередь в индивидуальных жилых домах с печным отоплением Министерством специальных программ Камчатского края заключено Соглашение о предоставлении из краевого бюджета субсидии Камчатскому краевому отделению Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее – ВДПО) на обеспечение затрат, связанных с проведением мероприятий по противопожарной защите отдельных категорий граждан. В 2021 году на реализацию данного соглашения из краевого бюджета было выделено 2,0 млн рублей, условия соглашения исполнены в полном объеме.

В рамках развития и улучшения качества работы системы-112 Камчатского края, повышения эффективности и оперативности вызова экстренных служб по единому номеру «112» в 2021 году внедрен функционал распределения унифицированных карточек информационного обмена, поступающих в систему-112 от ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» без входящего вызова на территории Камчатского края.

С целью исполнения Протокола совещания Председателя Правительства Российской Федерации от 27.07.2021 № ММ-П4-17пр внесены изменения в региональную стратегию цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления Камчатского края и включены мероприятия по созданию и развитию «Озера данных» регионального уровня единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках вновь создаваемого аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» Камчатского края.

Рассмотрены 100 технических документаций на системы безопасности социальных объектов Камчатского края (системы видеонаблюдения, пожарная сигнализация и другие) на предмет совместимости с АПК БГ.

За 12 месяцев 2021 года (по состоянию на 25.12.2021) в центр обработки вызовов системы-112 Камчатского края (далее – ЦОВ) поступило и было обработано 150 503 вызова (в 2020 году – 139 472), увеличение на 7%, из них – 41 633 вызова были переданы в экстренные службы для реагирования.

Среднемесячное количество вызовов в 2021 году составило 12 541, по сравнению с 2020 годом увеличение на 7%.

По поручению Губернатора Камчатского края в кратчайшие сроки создан ЕКЦ по вопросам взаимодействия населения Камчатского края с исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, и в том числе по вопросам здравоохранения.

Удалось реализовать круглосуточную службу по приему вызовов от граждан с использованием цифровых технологий речевого анализа, что обеспечило возможность оптимизировать подходы к обращениям граждан по различным телефонным линиям.

С целью повышения эффективности деятельности ЕКЦ была организована сеть систем видеонаблюдения в медицинских учреждениях Камчатского края (10 учреждений) с трансляцией в режиме реального времени на видеостену в операторском зале ЕКЦ Камчатского края, а также ведением видеоархива емкостью до 14 дней хранения.

В целях профилактики правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае проведено 7 массовых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении, в которых приняло участие 6 437 человек, проведены краевые конкурсы, массовые акции профилактической направленности среди детей и подростков образовательных учреждений в Камчатском крае. Предоставлены субсидии бюджетам 11 муниципальных образований в Камчатском крае на реализацию мероприятий по поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

В целях профилактики терроризма и экстремизма в Камчатском крае проведен мониторинг общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих в Камчатском крае с целью выявления факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма и экстремизма, размещены в эфире телевизионных каналов видеоролики антитеррористической направленности.

В целях профилактики наркомании и алкоголизма в Камчатском крае волонтерами образовательных организаций Камчатского края проведены акции, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и потребления алкогольной продукции. В мероприятиях участвовало 30 человек, проведены спортивные мероприятия направленной на формирование негативного отношения населения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни на базе КГАУ ФОК «Радужный».

### Территориальное развитие

Для улучшения качества и уровня жизни населения в Корякском округе в Камчатском крае реализуется государственная программа Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ» (далее – Программа).

Ответственность за реализацию Программы с 2021 года возложена на Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края.

Для структуризации бюджетных расходов по приоритетным целям и задачам, направленным на улучшение качества и уровня жизни населения Корякского округа, Программа сформирована не по отраслевому, а по территориальному принципу. Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках отраслевых государственных программ Камчатского края.

В Программе определены важные направления, в рамках которых реализуется комплекс мероприятий, ориентированных на социально-экономическое развитие территории Корякского округа.

Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» осуществлено строительство автозимника продленного действия Анавгай-Палана на участке км 0 – км 16. В полном объеме выполнены работы по устройству земляного полотна, устройству дорожной одежды, строительству водопропускных труб, строительству моста через реку Куюл.

Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» выполнены работы 2-го этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для двух сельских поселений: село Средние Пахачи Олюторского муниципального района и село Седанка Тигильского муниципального района. Пробурены и опробованы скважины, производительность которых позволяет обеспечить заявленную потребность сельских поселений в подземных водах. Результаты лабораторных исследований, проведенных лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», показали, что качество подземных вод соответствует нормам и требованиям СанПин.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»:

- выполнены работы по ремонту ветхих и аварийных сетей инженерной инфраструктуры: произведена замена 1 266 км ветхих и аварийных инженерных сетей в муниципальных образованиях Корякского округа (городской округ поселок Палана, сельских поселениях «село Тиличики», «село Апука», «село Пахачи», «село Карага», «село Тымлат», «село Ильпырское», «село Ивашка», «село Тигиль», «село Седанка», «село Каменское», «село Манилы», «село Слаутное», «село Аянка»);

- приобретены и установлены резервные источники электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения в городском округе «поселок Палана»;

- предоставлены субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Министерством строительства и жилищной политики Камчатского края в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» в целях улучшения жилищных условий жителей Корякского округа приобретены 12 квартир в строящемся доме в сельском поселении «село Пахачи» Олюторского района. Дом введен в эксплуатацию досрочно – 14 декабря 2021 года. Жителям сельского поселения квартиры предоставлены 30 декабря 2021 года.

Также происходит поэтапное приобретение 12-ти квартир в сельском поселении «село Слаутное» Пенжинского муниципального района. Выкуп осуществляется поэтапно с учетом строительной готовности строящегося жилого 12-ти квартирного дома. Плановый ввод объекта в эксплуатацию – 22 ноября 2022 года.

Министерством экономического развития Камчатского края в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» в течение 2021 года осуществлялось предоставление энергоснабжающим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов (ОАО «Южные энергетические сети Камчатки», ОАО «Корякэнерго», ООО «Колхоз Ударник», ООО «Электрические сети Ивашки», ООО «Оссора»).

Министерством здравоохранения Камчатского края в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развития здравоохранения Камчатского края» осуществлялись профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи; совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорой помощи, медицинской эвакуации; оказание паллиативной помощи, в том числе детям; меры социальной поддержки медицинских работников, совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях.

Министерством образования Камчатского края в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» обеспечено финансирование мероприятий по развитию дошкольного, общего образования детей, сферы дополнительного образования и социализации детей, реализации образовательных программ среднего профессионального обучения на основе государственного задания с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками, а также развития инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей.

Министерством социального благополучия и семейной политики Камчатского края в рамках реализации государственных программ Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» и «Семья и дети Камчатки» реализованы мероприятия по повышению доступности социального обслуживания граждан, повышению уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, детей-инвалидов и их семей, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, укрепления социального института семьи, а также по укреплению материально-технической базы учреждений; мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан в форме различных выплат.

Министерством труда и развития кадрового потенциала Камчатского края в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» реализуются мероприятия, направленные на развитие трудовых ресурсов на территории Корякского округа, повышение их мобильности и защиту регионального рынка.

За содействием в поиске подходящей работы в органы государственной службы занятости населения Корякского округа в 2021 году обратились 657 человек, трудоустроено 336 человек. Уровень трудоустройства составил 51,1%.

В рамках мероприятий активной политики занятости:

- организовано временное трудоустройство 164 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- организовано временное трудоустройство 29 безработных граждан, в том числе оплачиваемые общественные работы – для 24 человек, временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – для 5 человек;

- организована стажировка 4 молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе;

- оказана финансовая поддержка 4 безработным гражданам и 1 члену семьи при переселении для трудоустройства в Корякский округ из других субъектов Российской Федерации.

Государственную услугу по профессиональной ориентации в 2021 году получил 381 человек или 58,0% обратившихся в целях поиска работы. Услуга по психологической поддержке оказана 49 безработным гражданам, по социальной адаптации на рынке труда – 48 безработным гражданам.

На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование органами службы занятости направлено 4 безработных гражданина.

В период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования 2 представителя коренных малочисленных народов Севера, получавшие стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, получили дополнительную финансовую помощь.

В рамках государственной программы Камчатского края «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае», ответственным исполнителем которой является Министерство спорта Камчатского края, приобретено спортивное оборудование и спортивный инвентарь для работы спортивных секций и спортивных школ Карагинского, Тигильского, Олюторского муниципальных районов, городского округа «поселок Палана».

В рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», ответственным исполнителем которой является Министерство культуры Камчатского края, обеспечено исполнение следующих мероприятий:

- пополнение музейных фондов;

- поддержка в развитии исполнительских искусств;

- поддержка разнообразных видов и форм традиционной народной культуры;

- развитие кадрового потенциала в учреждениях культуры;

- проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры;

- проведение мероприятий по выявлению художественно одаренных детей и молодежи по созданию условий для их творческого развития;

- обеспечение проведения специальной оценки условий и нормирования труда.

Также в рамках инвестиционной программы Камчатского края осуществлены работы по реконструкции здания КГБУ ДО «Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского». По первому этапу строительства инспекцией государственного строительного надзора ведется проверка. Техническая готовность 1-го этапа – 87,21%, 2-го этапа – 46,21%.

В рамках государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края оказана поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям.

За отчетный период поддержку получили:

- 13 получателей на содержание поголовья коров;

- 1 получатель на содержание поголовья свиней;

- 8 предприятий на возмещение транспортных расходов по доставке муки для производства хлеба;

- 1 оленеводческое предприятие на возмещение расходов, связанных с приобретением и доставкой специализированной техники;

- также предоставлены субсидии на содержание 39 335 голов северных оленей.

В рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» Министерством развития гражданского общества и молодежи   Камчатского края в целях укрепления социально-экономического потенциала, сохранения традиционного образа жизни и культурных ценностей коренных народов реализованы следующие мероприятия:

- получили поддержку 13 родовых общин на общую сумму 1 830,781 тыс. рублей;

- возмещены расходы по оплате проезда к месту обучения и обратно 19-ти представителям коренных малочисленных народов, обучающимся в КГБОУ СПО «Паланский колледж». Мероприятие направлено на устранение территориального неравенства в сфере доступа молодых людей к качественному образованию и закреплению молодых кадров на территории Корякского округа.

В целях обеспечения условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований в Корякском округе и повышения качества управления муниципальными финансами реализуются мероприятия в рамках государственной программы Камчатского края «Управление государственными финансами Камчатского края», ответственным исполнителем которой является Министерство финансов Камчатского края.

В ходе реализации данной государственной программы достигнуты следующие результаты:

‒ осуществлено выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Корякском округе;

‒ обеспечена сбалансированность местных бюджетов;

‒ предоставлены субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на решение вопросов местного значения;

‒ предоставлены субвенции местным бюджетам на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

‒ осуществлено стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований в Корякском округе.

- Сведения о выполнении расходных обязательств Камчатского края, связанных с реализацией государственных программ Камчатского края

Исходя из данных, представленных ответственными исполнителями государственных программ Камчатского края, экономия средств краевого бюджета, в основном достигнута при размещении закупок на выполнение работ и оказание услуг.

Всего по государственным программам Камчатского края освоение средств краевого бюджета составило 96,85%, что на 1,05% меньше, чем в 2020 году (97,9%).

В Приложении 2 к Сводному докладу представлены сведения об освоении бюджетных ассигнований по государственным программам Камчатского края в 2021 году.

Соответствие номеров, в приведенных графиках структуры финансирования, наименованию государственной программы

| № | Наименование государственной программы |
| --- | --- |
| 1 | "Развитие здравоохранения Камчатского края" |
| 2 | "Развитие образования в Камчатском крае" |
| 3 | "Развитие культуры в Камчатском крае" |
| 4 | "Семья и дети Камчатки" |
| 5 | "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" |
| 6 | "Содействие занятости населения Камчатского края" |
| 7 | «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» |
| 8 | "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края" |
| 9 | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края" |
| 10 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" |
| 11 | "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" |
| 12 | "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" |
| 13 | "Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края" |
| 14 | "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края" |
| 15 | "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае" |
| 16 | "Безопасная Камчатка" |
| 17 | "Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края" |
| 18 | "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" |
| 19 | "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" |
| 20 | "Информационное общество в Камчатском крае" |
| 21 | "Управление государственными финансами Камчатского края" |
| 22 | "Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ" |
| 23 | "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае" |
| 24 | "Формирование современной городской среды в Камчатском крае" |
| 25 | "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом" |
| 26 | "Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края" |
| 27 | "Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае" |

# 4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственных программ Камчатского края

Работа ответственных исполнителей осуществлялась в соответствии с утвержденными планами реализации государственных программ Камчатского края на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов (далее – Планы реализации), содержащими перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий государственных программ с указанием сроков их реализации.

В отчетном году предложения со стороны ряда ответственных исполнителей в процессе реализации государственных программ Камчатского края о внесении изменений в планы реализации носили несвоевременный характер (после планового срока наступления контрольных событий) или отсутствовали вовсе, что привело к неисполнению планов реализации и отразилось на оценке эффективности реализации государственных программ Камчатского края.

В соответствии с Методическими указаниями Минэкономразвития Камчатского края на основании представленных ответственными исполнителями годовых отчетов проведена оценка эффективности государственных программ Камчатского края по итогам 2021 года.

Уровень эффективности реализации государственных программ Камчатского края во многом зависит от выполнения ответственными исполнителями контрольных событий.

Степень реализации контрольных событий высокоэффективных государственных программ Камчатского края составила 98,3%, то есть практически все запланированные контрольные события наступили. При этом уровень освоения средств краевого бюджета и уровень достижения целевых показателей составил 99,0% и 95,8% соответственно.

Степень реализации контрольных событий государственных программ Камчатского края со средним уровнем эффективности составила 98,2%. При этом уровень освоения средств краевого бюджета и уровень достижения целевых показателей составил 97,3% и 83,3% соответственно.

Степень реализации контрольных событий государственных программ Камчатского края с удовлетворительным уровнем эффективности составила 81,8%. При этом уровень освоения средств краевого бюджета и уровень достижения целевых показателей составил 97,6% и 81,8% соответственно.

По тогам проведения оценки эффективности реализации государственных программ Камчатского края выявлена одна программа с недостаточным уровнем эффективности. Степень реализации контрольных событий данной государственной программы составила 52,9%. При этом уровень освоения средств краевого бюджета и уровень достижения целевых показателей составил 99,6% и 84,7% соответственно.

Для повышения эффективности реализации мероприятий ответственным исполнителям (соисполнителям, участникам) в процессе реализации мероприятий государственных программ необходимо руководствоваться требованиями Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 07.05.2013 № 235-П, следовать Методическим указаниям по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утвержденных приказом Минэкономразвития Камчатского края от 19.10.2015 № 598-п.

Приложение 1

# 5. Характеристика итогов реализации отдельных государственных программ Камчатского края (справочно)

# 5.1. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского края»

| утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 524-П |  | Годовой отчет по итогам реализации государственной программы размещен по ссылке |
| --- | --- | --- |

# 5.2. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»

| утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П |  | Годовой отчет по итогам реализации государственной программы размещен по ссылке |
| --- | --- | --- |

# 5.3. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае».

| утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П |  | Годовой отчет по итогам реализации государственной программы размещен по ссылке |
| --- | --- | --- |

# 5.4. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Семья и дети Камчатки»

| утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 31.07.2017 № 308-П |  | Годовой отчет по итогам реализации государственной программы размещен по ссылке |
| --- | --- | --- |

# 5.5. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»

| утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П |  | Годовой отчет по итогам реализации государственной программы размещен по ссылке |
| --- | --- | --- |

# 5.6. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края»

| утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П |  | Годовой отчет по итогам реализации государственной программы размещен по ссылке |
| --- | --- | --- |

# 5.7. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае»

| утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П |  | Годовой отчет по итогам реализации государственной программы размещен по ссылке |
| --- | --- | --- |

# 5.8. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края»

| утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П |  | Годовой отчет по итогам реализации государственной программы размещен по ссылке |
| --- | --- | --- |

# 5.9. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края»

| утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 523-П |  | Годовой отчет по итогам реализации государственной программы размещен по ссылке |
| --- | --- | --- |

# 5.10. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»

| утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П |  | Годовой отчет по итогам реализации государственной программы размещен по ссылке |
| --- | --- | --- |

# 5.11. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

| утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П |  | Годовой отчет по итогам реализации государственной программы размещен по ссылке |
| --- | --- | --- |

# 5.12. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»

| утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П |  | Годовой отчет по итогам реализации государственной программы размещен по ссылке |
| --- | --- | --- |

# 5.13. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края»

| утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 489-П |  | Годовой отчет по итогам реализации государственной программы размещен по ссылке |
| --- | --- | --- |

# 5.14. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края»

| утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П |  | Годовой отчет по итогам реализации государственной программы размещен по ссылке |
| --- | --- | --- |

# 5.15. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае».

| утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 03.11.2017 № 460-П |  | Годовой отчет по итогам реализации государственной программы размещен по ссылке |
| --- | --- | --- |

# 5.16. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»

| утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П |  | Годовой отчет по итогам реализации государственной программы размещен по ссылке |
| --- | --- | --- |

# 5.17. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края»

| утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 30.11.2015 № 434-П |  | Годовой отчет по итогам реализации государственной программы размещен по ссылке |
| --- | --- | --- |

# 5.18. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае»

| утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П |  | Годовой отчет по итогам реализации государственной программы размещен по ссылке |
| --- | --- | --- |

# 5.19. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»

| утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П |  | Годовой отчет по итогам реализации государственной программы размещен по ссылке |
| --- | --- | --- |

# 5.20. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае»

| утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 512-П |  | Годовой отчет по итогам реализации государственной программы размещен по ссылке |
| --- | --- | --- |

# 5.21. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Управление государственными финансами Камчатского края»

| утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 511-П |  | Годовой отчет по итогам реализации государственной программы размещен по ссылке |
| --- | --- | --- |

# 5.22. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ»

| утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 05.02.2014 № 62-П |  | Годовой отчет по итогам реализации государственной программы размещен по ссылке |
| --- | --- | --- |

# 5.23. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»

| утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 20.11.2017 года № 488-П |  | Годовой отчет по итогам реализации государственной программы размещен по ссылке |
| --- | --- | --- |

# 5.24. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»

| утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П |  | Годовой отчет по итогам реализации государственной программы размещен по ссылке |
| --- | --- | --- |

# 5.25. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом»

| утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 23.04.2018 № 168-П |  | Годовой отчет по итогам реализации государственной программы размещен по ссылке |
| --- | --- | --- |

# 5.26. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края»

| утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2019 № 503-П |  | Годовой отчет по итогам реализации государственной программы размещен по ссылке |
| --- | --- | --- |

# 5.27. О ходе реализации государственной программы Камчатского края «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае»

| утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2019 № 497-П |  | Годовой отчет по итогам реализации государственной программы размещен по ссылке |
| --- | --- | --- |