ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий региональной программы Камчатского края

«Повышение уровня финансовой грамотности населения Камчатского края на 2020–2023 годы»

за 3 квартал 2022 года

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  мероприятия | Срок исполнения | Планируемый результат | Результат реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Методическое, консультационное сопровождение дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, реализующих курс «Основы финансовой грамотности» | Июль-сентябрь | Проведение вебинара для преподавателей дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, реализующих курс "Основы финансовой грамотности" | Исполнено.  В рамках августовского совещания Отделение приняло участие в семинаре для глав Муниципальных органов образования Камчатского края. Организатор семинара Министерство образования Камчатского края. Направлен в Министерство образования материал по финансовой грамотности «Внедрение финансовой грамотности в образовательный процесс». Охват: более 500 человек.  29 сентября запланировано участие Отделения в семинаре КИРО для преподавателей общеобразовательных организаций и СПО края, реализующих курс «Основы финансовой грамотности» |
| 2. | Методическое, консультационное сопровождение школ-участников онлайн-уроков, направленных на повышение финансовой грамотности обучающихся | Июль-сентябрь | Проводить методическое, консультационное сопровождения школ-участников онлайн-уроков, направленных на повышение финансовой грамотности обучающихся | Исполнено.  В Министерство образования Камчатского края направлена информация о запуске осенней сессии онлайн-уроков 2022 года. Охват: 24 школы |
| 3. | Организация и проведение «Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» | апрель-июнь | Организация, проведение, участие в тематических мероприятиях, направленных на повышение уровня финансовой грамотности, для различных групп населения, проводимых Отделением | Исполнено.  Лекторами Отделения проведено 13 мероприятий в онлайн и офлайн форматах для школьников, студентов. Охват: 234 человека. Распространено: 108 буклетов, 245 листовок, 12 плакатов. |
| 4. | Проведение просветительских мероприятий по финансовой грамотности для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении, а также для наставников детей-сирот | апрель - июнь | Участие образовательных организаций края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении, а также для наставников детей-сирот в онлайн-мероприятиях Отделения | Исполнено.  В Министерство социального благополучия Камчатского края направлена информация о запуске осенней сессии онлайн-уроков 2022 года, для рассылки в образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении, а также для наставников детей-сирот. Сопровождение и консультационная помощь по подключению к мероприятиям в онлайн формате. Охват: 1 организация. |
| 5. | Участие во всероссийских мероприятиях (акциях, программах, олимпиадах, открытых уроках), таких как:  1) Всероссийская неделя сбережений;  2) Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой  грамотности населения»;  3) Всероссийская программа «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»;  4) Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников;  5) Всероссийский зачет по финансовой грамотности | май | Участие в тематических мероприятиях, направленных на повышение уровня финансовой грамотности, для различных групп населения, проводимых Отделением | Исполнено.  В рамках юбилейной акции Минфина России, сотрудниками Отделения организованы и проведены следующие мероприятия:  1. Экскурсия в музей Отделения «История банковского дела на Камчатке», мастер –класс по теме «Подлинность банкнот Банка России», лекция-беседа «Новые тренды социальной инженерии». Участники: студенты и преподаватель Камчатского кооперативного техникума.  Охват: 22 человека.  2. Урок, викторина по теме: «С деньгами на ТЫ. Зачем быть финансово грамотным?». Участники: школьники 2 класса Центра развития «Эврика». Охват: 28 человек. |
| 6. | Проведение мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности в отдаленных районах (с. Мильково), (в том числе распространение брошюр). | Апрель-июнь | Повышение финансовой грамотности населения в отдаленных районах края | Исполнено.  Проведено 2 мероприятия в КГАУ «Камчатский центр для несовершеннолетних», в КГУ «Мильковский комплексный центр социального обслуживания населения». Распространены 48 брошюр. Охват: 38 человек. |
| 7. | Проведение информационной поддержки проекта «Маркетплейс» для населения | апрель-июнь | Повышение финансовой грамотности населения Камчатского края | Исполнено.  В рамках интервью управляющего Отделением с МассМедиаNEWS |
| 8. | ДОЛ-игра по финансовой грамотности | июль-сентябрь | 150 человек | Просмотров – 2187  ДОЛ-участники – 43 организации  Детские дома – участники – 5 орагнизаций  Школы-участники – 5 организаций  ПОО –участники – 2 организации |
| 9. | Вебинар «Внедрение финансовой грамотности в образовательный процесс» | 29 сентября | 30 человек | Исполнено. Количество участников вебинара – 52. |
| 10. | Информационно–методическое наполнение страницы сетевого педагогического сообщества «Финансовая грамотность» | июль-сентябрь | п. плана 1.6 | Исполнено.  Количество подписчиков – 162 |
| 11. | Организация обучения работников краевых учреждений социальной защиты с целью формирования финансово-грамотного поведения взрослого населения Камчатского края | июль-сентябрь | не менее 20 работников в год | Исполнено.  135 работников |
| 12. | Лекции по основам финансовой грамотности | июль-сентябрь | 150 человек в год | Исполнено.  346 человек |
| 13. | Информирование, просвещение, разъяснительная работа при осуществлении социального обслуживания населения | июль-сентябрь | Клиенты организаций социального обслуживания: дети-сироты, инвалиды, лица пенсионного возраста, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, семьи с детьми. Целевой показатель: 450 человек в год. | Исполнено.  792 человека |
| 14. | Информирование, просвещение, разъяснительная работа при выездах мобильных бригад | в соответствии с планом выезда мобильных бригад | Потенциальные получатели социальных услуг. Целевой показатель: 200 человек в год | Исполнено.  224 человека |
| 15. | «Бизнес-смена в лагере» | июль-сентябрь | 20 | В рамках реализации программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, с 23.06.2022 по 13.07.2022 в ДОЛ «Металлист» впервые организована «Бизнес-смена в лагере» для несовершеннолетних детей в возрасте 14-16 лет для 40 ребят из образовательных организаций Камчатского края.  Целью бизнес-смены является: формирование предпринимательских навыков у молодежи, необходимых для открытия собственного бизнеса и регистрации самозанятости. «Бизнес-смена в лагере» – это три недели погружения в жизнь настоящего предпринимателя и разработка бизнес-проекта с использованием таких образовательных методик и технологии как: интерактивные сессии, игровые симуляции, мастер-классы, тренинги, презентация проектов, стратегические сессии, воркшопы и деловые экскурсионные маршруты |
| 16. | «Бизнес-смена в лагере» | июль-сентябрь | 20 | В рамках реализации программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, с 03.08.2022 по 23.08.2022 в Детском оздоровительном лагере «Гагарин» организована и проведена «Бизнес-смена в лагере» для несовершеннолетних детей в возрасте 14-16 лет для 82 ребят из образовательных организаций Камчатского края |
| 17. | Тренинг "Планирование финансов в xls" | июль-сентябрь | 10 | 15.07.2022 прошел обучающий тренинг для предпринимателей по созданию форм для планирования финансов бизнеса, в котором приняли участие 10 человек, каждый участник по окончанию тренинга получил сертификат. |
| 18. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации" Основы предпринимательской деятельности" | июль-сентябрь | 15 | В дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Основы предпринимательской деятельности", которая проводилась с 01.08.2022 по 19.08.2022 в онлайн-формате приняли участие 20 человек. Каждый участник по окончанию программы повышения квалификации защитил бизнес-план и получил сертификат. Мероприятие проводится в целях повышения образовательного уровня СМСП и физических лиц, формирования у СМСП и физических лиц знаний и навыков, необходимых для ведения предпринимательской деятельности. |
| 19. | Организация и проведение Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» | сентябрь-октябрь | 50 человек в год | Работа продолжается |
| 20. | Проведение Дней открытых дверей для обучающихся образовательных организаций – День пенсионной грамотности | ежегодно, сентябрь-октябрь | 600 человек в год | Работа продолжается |
| 21. | Проведение информационной поддержки проекта «Маркетплейс» для населения Камчатского края | июль-сентябрь | Наличие размещённых материалов по имеющимся каналам | Работа продолжается |
| 22. | Организация системы коммуникации с различными целевыми аудиториями в целях информирования населения по вопросам пенсионной грамотности | июль-сентябрь | Официальный сайт, аккаунты ГУ - Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Камчатскому краю в социальных сетях, «Горячие линии», выездные мероприятия | 10 релизов на официальной странице отделения, 6286 обращений по горячей линии, 705 постов в социальных сетях на страницах ОПФР по Камчатскому краю |
| 23. | Разработка и распространение информационных материалов и коммуникационных продуктов по основам пенсионной грамотности для различных целевых аудиторий | июль-сентябрь | 300 комплектов в год | Размещено 280 листовок |
| 24. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 07.07.2022 | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено.  Мероприятие состоялось 07.07.2022 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.  20 налогоплательщиков приняли участие |
| 25. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 21.07.2022 | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено.  Мероприятие состоялось 21.07.2022 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.  25 налогоплательщиков приняли участие |
| 26. | Уроки налоговой грамотности | 29.07.2022 | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено.  Мероприятие проведено 29.07.2022 в детском оздоровительном лагере «Волна».  116 школьников приняло участие |
| 27. | Уроки налоговой грамотности | 05.08.2022 | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено.  Мероприятие проведено 05.08.2022 в детском оздоровительном лагере «Альбатрос».  87 школьников приняло участие |
| 28. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 11.08.2022 | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено.  Мероприятие состоялось 11.08.2022 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.  38 налогоплательщиков приняли участие |
| 29. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 25.08.2022 | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено.  Мероприятие состоялось 25.08.2022 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.  32 налогоплательщика приняли участие |
| 30. | Публичное обсуждение правоприменительной практики УФНС России по Камчатскому краю | 02.09.2022 | Публичное обсуждение правоприменительной практики УФНС России по Камчатскому краю с представителями общественных организаций, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено.  Мероприятие состоялось 02.09.2022 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.  35 налогоплательщиков приняли участие |
| 31. | Уроки налоговой грамотности | 20.09.2022 | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено.  Мероприятие проведено 20.09.2022 в общеобразовательных школах г. Петропавловска-Камчатского.  59 школьников приняло участие |
| 32. | Уроки налоговой грамотности | 21.09.2022 | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено.  Мероприятие проведено 21.09.2022 в общеобразовательных школах г. Петропавловска-Камчатского.  143 школьника приняло участие |
| 33. | Уроки налоговой грамотности | 22.09.2022 | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено.  Мероприятие проведено 22.09.2022 в общеобразовательных школах г. Петропавловска-Камчатского.  76 школьников приняло участие |
| 34. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 22.09.2022 | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено.  Мероприятие состоялось 22.09.2022 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.  24 налогоплательщика приняли участие |
| 35. | Уроки налоговой грамотности | 28.09.2022 | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено.  Мероприятие проведено 28.09.2022 в общеобразовательных школах г. Петропавловска-Камчатского.  51 школьник принял участие |
| 36. | Уроки налоговой грамотности | 29.09.2022 | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено.  Мероприятие проведено 29.09.2022 в общеобразовательных школах г. Петропавловска-Камчатского.  22 школьника приняло участие |
| 37. | Проведение тематических занятий с учащимися образовательных учреждений Камчатского края | Сентябрь 2022 | 51 | Исполнено.  12.09.2022 проведен тематический классный час для учащихся РУК ПКФ «Российский университет кооперации» по теме: «Общие вопросы ЗПП, в том числе финансовых услуг» (присутствовало 14 учащихся).  12.09.2022 проведено тематическое занятие для учащихся МБОУ «Елизовская НШ № 5» по теме: «Банковская дебетовая карта у ребенка» (присутствовало 15 учащихся)  15.09.2022 проведено тематическое занятие для учащихся МБОУ «Оссорская средняя школа» по теме: «Справедливые цифровые финансовые услуги. Основные вопросы защиты прав потребителей» (присутствовало 22 учащихся) |
| 38. | Консультирование граждан в Общественной приемной Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю и консультационном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» в том числе по телефону «горячей линии» | Ежедневно в течение квартала (по мере необходимости) | 40 | В Общественной приемной Управления, консультационном центре /консультационных пунктах даны консультации – 174 гражданам |
| 39. | Участие в проекте «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» | Постоянно | - обеспечение работы информационных киосков DEPO infonalt А220 в фойе здания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» и Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю;  - проведение лекций (в режиме онлайн) по вопросам защиты прав потребителей, в том числе по вопросам оказания финансовых услуг при проведении гигиенического обучения декретированных групп населения | Исполнено  1) работа информационных киосков DEPO infonalt А220 обеспечена в фойе здания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» и Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю;  2) проведено 38 лекций в том числе по вопросам оказания финансовых услуг при проведении гигиенического обучения декретированных групп населения, присутствовало 928 слушателей |
| 40. | Проведение семинаров/конференций с субъектами МСП | август 2022 | 20 | Исполнено  1. 16.08.2022 проведена онлайн-конференция с потребителями по теме: «Оказание туристических услуг населению, в том числе финансовые услуги»  Охват 32 человека;  2. Проведение лекций, в том числе по вопросам оказания финансовых услуг при проведении гигиенического обучения декретированных групп населения (40 лекций/676 человек) |
| 41. | Проведение тематических горячих линий по актуальным вопросам защиты прав потребителей | июль-  сентябрь 2022 | 30 | 1. С 01.07.2022 по 20.07.2022 проведены 2 тематические горячие линии по теме «Туристические услуги, в том числе повышение уровня финансовой грамотности населения»  Охват 17 человек.  2. С 14.09.2022 по 19.09.2022 проведена тематическая горячая линия по вопросам, связанным с получением потребителями финансовых услуг.  Охват 12 человек |
| 42. | Размещение информации на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» о правах граждан и алгоритм действий в случае нарушения прав потребителей | июль-  сентябрь 2022 г. | Охват 2 500 человек | Исполнено.  На официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» размещена информация:  1. Что делать, если права потребителей финансовых услуг нарушены.  2. Защита прав потребителей финансовых услуг в судебном порядке.  3. Права потребителя на досрочный возврат кредита.  4. Как потребителю защитить себя от навязывания банком услуг, подключенных с использованием электронных кодов подтверждения  5. Что нужно знать об услугах ломбардов и микрофинансовых организаций.  6. Защита прав потребителей финансовых услуг в судебном порядке.  7. Требования кредитора о страховании при заключении договора потребительского кредита |
| 43. | Разработка и размещение на информационных стендах и официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» типовых форм исковых заявлений, разъяснений, судебных решений, информации о полномочиях и порядке участия Роспотребнадзора в судебной защите прав потребителей | июль 2022 | 3000 | Исполнено.  11.07.2022  Размещена информация по теме: «Страховки при получении потребительского кредита: покупать или отказываться» |
| 45. | Ведение и поддержание в актуальном состоянии портала «Открытый бюджет» | в течение квартала | Размещение в сети «Интернет» | Размещение в сети «Интернет» |
| 46. | Организация взаимодействия исполнителей программы в целях обмена данными и размещения их на информационных ресурсах | в течение квартала | Наличие размещенных данных | Исполнено.  В телеграмме, Одноклассниках и ВКонтакте размещено по 35 публикаций о финансовой грамотности.  По списку рассылки участников программы направлено 14 материалов ДФГ НИФИ Минфина России. |
| 48. | Организация взаимодействия исполнителей Программы со СМИ, в том числе для подготовки видео- и аудиороликов, содействие в организации и размещении в региональных СМИ информационных материалов | в течение квартала | Наличие в СМИ информационных материалов | Исполнено.  Организовано проведение вебинара по киберграмотности с ЦБ РФ для участников программы, видео- и информационный контент направлен для распространения в Управление информационной политики Администрации Губернатора Камчатского края, Минздрав Камчатского края, Минкульт Камчатского края. |