ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий региональной программы Камчатского края

«Повышение уровня финансовой грамотности населения Камчатского края на 2020–2023 годы»

за 1 квартал 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  мероприятия | Срок исполнения | Планируемый результат | Результат реализации | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Методическое, консультационное сопровождение дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, реализующих курс «Основы финансовой грамотности» | Январь-март | Проведение методического, консультационного сопровождения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций,  профессиональных образовательных организаций, реализующих курс Основы финансовой грамотности» | Исполнено. Проведено методическое, консультационное сопровождение дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, реализующих курс «Основы финансовой грамотности». Участие в семинаре Камчатского института развития образования.  Охват: 66 образовательных учреждения края | |
| 2. | Методическое, консультационное сопровождение школ-участников онлайн-уроков, направленных на повышение финансовой грамотности обучающихся | Январь-март | Проводить методическое, консультационное сопровождения школ-участников онлайн-уроков, направленных на повышение финансовой грамотности  обучающихся | Исполнено.  В Министерство образования Камчатского края направлена информация о запуске весенней сессии онлайн-уроков 2023 года. Адресно оказано методическое, консультационное сопровождение школ- участников онлайн-уроков, направленных на повышение финансовой грамотности обучающихся. Охват: 8 общеобразовательных организаций, 2 организации СПО | |
| 3. | Организация и проведение «Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» | Январь-март | Организация, проведение, участие в тематических мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамотности, для различных групп населения, проводимых Отделением | Исполнено.  По состоянию на 25.03.2023 лекторами Отделения проведено 21 мероприятие в онлайн и офлайн-форматах для школьников, студентов, субъектов малого и среднего предпринимательства, пенсионеров, трудовых коллективов.  Охват: 612 человек.  Распространено: 96 буклетов, 24 листовки, 9 плакатов | |
| 4. | Проведение просветительских мероприятий по финансовой грамотности для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении, а также для наставников детей-  сирот | Январь-март | Участие образовательных организаций края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении, а  также для наставников детей-сирот в онлайн-мероприятиях  Отделения | Исполнено.  В Министерство социального благополучия Камчатского края направлена информация о ходе весенней сессии онлайн-уроков 2023 года, для рассылки в образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении, а также для наставников детей-сирот. Сопровождение и консультационная помощь по подключению к мероприятиям в онлайн-формате.  Охват: 2 организации | |
| 5. | Участие во всероссийских мероприятиях  (акциях, программах, олимпиадах, открытых уроках). | Январь-март | Участие в тематических мероприятиях, направленных на повышение уровня финансовой  грамотности, для различных групп населения, проводимых  Отделением | Исполнено:  В рамках запуска Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности сотрудниками Отделения организован и проведен на площадке опорной школы по финансовой грамотности МБОУ «Средняя школа № 43» в г. П.-Камчатском запуск олимпиады.  Охват: 33 школьника с 1 по 9 класс, 8 педагогов | |
| 6. | Проведение мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности в  отдаленных районах (с. Мильково), (в том числе распространение брошюр) | Январь-март | Повышение финансовой грамотности населения в отдаленных районах края | Исполнено.  Проведено 4 мероприятия по темам: «Знай свои деньги» и «Кибермошенничество» для школьников  Мильковских средних школ.  Распространены 24 брошюры, 4 плаката, 22 листовки.  2 мероприятия с пенсионерами с. Мильково. Распространены 8 брошюр, 2 плаката, 13 листовок.  Охват: 23 человека | |
| 7. | Организация обучения работников краевых учреждений социальной защиты с целью формирования финансово-грамотного поведения взрослого населения Камчатского края | Январь-март | не менее 20 работников в год | Исполнено.  Охват 42 работника | |
|  | Проведение просветительских мероприятий по финансовой грамотности для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении, а также для наставников детей-сирот | Январь-март | 60 человек в год | Исполнено.  Охват 121 человек | |
| 8. | Лекции по основам финансовой грамотности | Январь-март | 150 человек в год | Исполнено  Охват 433 человека | |
| 9. | Информирование, просвещение, разъяснительная работа при осуществлении социального обслуживания населения | Январь-март | Клиенты организаций социального обслуживания: дети-сироты, инвалиды, лица пенсионного возраста, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, семьи с детьми. Целевой показатель: 450 человек в год | Исполнено.  Охват 857 человек | |
| 10. | Информирование, просвещение, разъяснительная работа при выездах мобильных бригад | в соответствии с планом выезда мобильных бригад | Потенциальные получатели социальных услуг. Целевой показатель: 200 человек в год | Исполнено.  Охват 667 человек | |
| 11. | Проведение консультаций для физических лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность, по вопросам создания бизнеса и получения мер государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) | Январь-март | 150 человек в год | Срок исполнения не наступил. В I квартале 2023 года 200 физических лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность, получили консультацию по вопросам создания бизнеса и получения государственных мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства | |
| 12. | Проведение обучающих мероприятий  (тренинги, курсы по основам предпринимательской деятельности, круглые столы, форумы) в целях развития и поддержки субъектов МСП | Январь-март | Охват 300 МСП в год | Срок исполнения не наступил | |
| 13. | Консультации для субъектов МСП по вопросам ведения предпринимательской деятельности и получения мер государственной поддержки для бизнеса | Январь-март | Охват 900 консультаций в год | Срок исполнения не наступил.  В I квартале 2023 года 430 СМСП получили консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности и получения государственных мер поддержки для бизнеса | |
| 14. | Проведение информационной поддержки проекта «Маркетплейс» для населения Камчатского края | Январь-март | Наличие размещенных материалов по имеющимся каналам | Публикация на официальном сайте Центра «Мой бизнес» Камчатского края - https://мойбизнес41.рф/news/kak-poluchit-raznye-finansovye-uslugi-v-odnom-meste-vam-pomozhet-marketpleys/ | |
| 15. | Ведение и поддержание в актуальном  состоянии официального сайта центра «Мой бизнес» | Январь-март | Актуализация информации | На постоянной основе ведется актуализация информации на едином портале для субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края мойбизнес41.рф. За I квартал 2023 года на портале размещено 144 публикации | |
| 16. | Информирование субъектов МСП об услугах, оказываемых центром «Мой бизнес» | Январь-март | Охват: потенциально все экономически активное население | На едином портале для субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края мойбизнес41.рф размещено 144 публикации. На федеральном портале мойбизнес.рф размещено 15 публикаций. В электронных средствах массовой информации (Digital-СМИ) было размещено 33 публикации.  В социальной сети: «ВКонтакте» -196 постов; «Одноклассники» - 181 пост; Telegram-канале - 206 постов об услугах, оказываемых центром «Мой бизнес» | |
| 17. | Конференция «Формирование финансовой грамотности обучающихся в образовательных организациях: опыт и перспективы» | 23 марта 2023 | 30 | Исполнено.  Охват 44 человека | |
| 18. | Методическое, консультационное сопровождение образовательных организаций, реализующих курс «Основы финансовой грамотности» | Январь-март 2023 | 20 | Исполнено.  Охват 32 человека | |
| 19. | Вебинар «Использование игровых технологий при обучении финансовой грамотности» | 16 марта 2023 | 45 | Исполнено.  Охват 66 человек | |
| 20. | Организация и обеспечение участия образовательных организаций Камчатского края в онлайн-уроках по финансовой грамотности www.dni.fg | Январь-март 2023 | 7000 | Не исполнено.  Охват 3208 человек, ожидаемый срок исполнения 21 апреля 2023 | |
| 21. | Лекция «Всё о будущей пенсии» | январь-март | 25 участников | Срок исполнения не наступил | |
| 22. | Информационная поддержка проекта «Маркетплейс» | январь-март | Наличие размещённых материалов по имеющимся каналам | Исполнено  Размещено 6 постов в трёх группах ОСФР по Камчатскому краю: в Контакте, ОК и Телеграм | |
| 23. | Госуслуги СФР | январь-март | Наличие размещённых материалов по имеющимся каналам | Исполнено  Размещено 659 постов в трёх группах ОСФР по Камчатскому краю: в Контакте, ОК и Телеграм | |
| 24. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 19.01.2023 | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено.  Мероприятие состоялось 19.01.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.  24 налогоплательщика приняли участие | |
| 25. | Уроки налоговой грамотности | 26.01.2023 | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено.  Мероприятие проведено 26.01.2023 в общеобразовательной школе с. Усть-Большерецк.  20 школьников приняло участие | |
| 26. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 02.02.2023 | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено.  Мероприятие состоялось 02.02.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.  18 налогоплательщиков приняли участие | |
| 27. | Уроки налоговой грамотности | 02.02.2023 | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено.  Мероприятие проведено 02.02.2023 на базе Камчатского центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».  21 школьник принял участие | |
| 28. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 15.02.2023 | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами | Исполнено.  Мероприятие состоялось 15.02.2023 на базе Камчатского Центра поддержки предпринимательства.  60 налогоплательщиков приняли участие | |
| 29. | Круглый стол | 15.02.2023 | Проведение «круглого стола» с самозанятыми гражданами | Исполнено.  Мероприятие проведено 15.02.2023 в актовом зале УФНС России по Камчатскому краю.  22 налогоплательщика приняли участие | |
| 30. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 16.02.2023 | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено.  Мероприятие состоялось 16.02.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.  42 налогоплательщика приняли участие | |
| 31. | Круглый стол | 17.02.2023 | Проведение «круглого стола» с представителями бизнеса Камчатского края | Исполнено.  Мероприятие проведено 17.02.2023 в конференц-зале регионального отделения «Деловой России».  16 налогоплательщиков приняли участие | |
| 32. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 03.03.2023 | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено.  Мероприятие состоялось 03.03.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.  45 налогоплательщиков приняли участие | |
| 33. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 06.03.2023 | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено.  Мероприятие состоялось 06.03.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.  23 налогоплательщика приняли участие | |
| 34. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 10.03.2023 | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено.  Мероприятие проведено 10.03.2023 в актовом зале УФНС России по Камчатскому краю.  49 налогоплательщиков приняли участие | |
| 35. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 13.03.2023 | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено.  Мероприятие состоялось 13.03.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.  22 налогоплательщика приняли участие | |
| 36. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 16.03.2023 | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено.  Мероприятие состоялось 16.03.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.  28 налогоплательщиков приняли участие | |
| 37. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 20.03.2023 | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено.  Мероприятие состоялось 20.03.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.  25 налогоплательщиков приняли участие | |
| 38. | Уроки налоговой грамотности | 22.03.2023 | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено.  Мероприятие проведено 22.03.2023 в общеобразовательной школе с. Усть-Большерецк.  27 школьников приняло участие | |
| 39. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 24.03.2023 | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено.  Мероприятие проведено 24.03.2023 в актовом зале УФНС России по Камчатскому краю. 69 налогоплательщиков приняли участие | |
| 40. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 27.03.2023 | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено.  Мероприятие состоялось 27.03.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.  24 налогоплательщика приняли участие | |
| 41. | Круглый стол | 29.03.2023 | Проведение «круглого стола» с резидентами территорий опережающего социально-экономического развития | Исполнено.  Мероприятие проведено 29.03.2023 в актовом зале УФНС России по Камчатскому краю. 53 налогоплательщика приняли участие | |
| 42. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 30.03.2023 | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями | Исполнено.  Мероприятие состоялось 30.03.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.  26 налогоплательщиков приняли участие | |
| 43. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 31.03.2023 | Проведение тематического семинара для представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, проживающих в Камчатском крае | Исполнено.  Мероприятие проведено 31.03.2023 в актовом зале УФНС России по Камчатскому краю.  32 налогоплательщика приняли участие | |
| 44. | Проведение тематических занятий с учащимися образовательных учреждений Камчатского края | Март 2023 года | 25 учащихся | Исполнено частично.  14.03.2023 проведен тематический классный час для учащихся МАОУ СШ № 28 имени Г.Ф. Кирдищева, приуроченный к всемирному дню защиты прав потребителей по теме: «Общие вопросы защиты прав потребителей, в том числе вопросы оказания финансовых услуг» (присутствовало 17 учащихся) | |
| 45. | Консультирование граждан в Общественной приемной Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю и консультационном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» в том числе по телефону «горячей линии» | Ежедневно в течение квартала (по мере необходимости) | 40 чел. | В Общественной приемной Управления, консультационном центре /консультационных пунктах даны консультации 57 гражданам | |
| 46. | Участие в проекте «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» | Постоянно | 1) обеспечение работы информационных киосков DEPO infonalt А220;  2) проведение лекций (в режиме онлайн) по вопросам защиты прав потребителей, в том числе по вопросам оказания финансовых услуг при проведении гигиенического обучения декретированных групп населения | Исполнено | |
| 47. | Проведение семинаров/конференций с потребителями | Март | 20 чел. | Исполнено:  1) 07.03.2023 проведена онлайн-конференция с потребителями по вопросам применения федерального законодательства в сфере защиты прав потребителей, в том числе по финансовым услугам.  Охват 28 человек;  2) Проведение лекций, в том числе по вопросам оказания финансовых услуг при проведении гигиенического обучения декретированных групп населения (34 лекций/544 слушателей) | |
| 48. | Проведение семинара с представителями малого бизнеса по вопросам применения законодательства в сфере защиты прав потребителей | Февраль-март | 20 чел. | Исполнено.  16.03.2023 проведен онлайн-семинар с представителями малого бизнеса по теме: Комплексное энергосбережение в сфере ЖКХ  Охват: 27 человек | |
| 49. | Проведение тематического круглого стола с субъектами предпринимательской деятельности и гражданами в общественной приемной Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю | Март | 15 чел. | Исполнено.  09.03.2023 проведен онлайн-семинар с субъектами предпринимательской деятельности и гражданами по теме: «Повышение правовой грамотности предпринимателей по вопросам соблюдения прав потребителей, в том числе при оказании финансовых услуг»  Охват: 12 человек | |
| 50. | Проведение тематических горячих линий по актуальным вопросам защиты прав потребителей | Февраль | 18 чел. | Исполнено.  С 27.02.2023 по 03.03.2023 проведены 4 тематические горячие линии по вопросам нарушения прав потребителей при получении финансовых услуг.  Охват 11 человек. | |
| 51. | Информирование граждан посредством размещения информации в СМИ | Февраль-март | 12 000 чел. | Исполнено:  В газете «Камчатское время» опубликована статья «15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей. Рациональное потребление» | |
| 52. | Размещение информации на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» по актуальным вопросам защиты прав потребителей | ежемесячно | Охват 2 500 человек | Исполнено.  На официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» размещена информация:  1) «Можно ли анонимно пополнить электронный кошелек»;  2) «Необходимо ли страховать жизнь и здоровье заемщика при кредитовании»;  3) «Порядок информирования физических лиц об условиях заключаемых договоров банковского вклада»;  4) «Особенности изменения условий кредитного договора, договора займа, заключенных с заемщиком – физическим лицом»;  5) «Возможно ли наложение штрафа на заемщика за досрочное погашение обязательств по кредитному договору» | |
| 53. | Разработка и размещение на информационных стендах и официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» типовых форм исковых заявлений, разъяснений, судебных решений, информации о полномочиях и порядке участия Роспотребнадзора в судебной защите прав потребителей | Январь | 3000 | Исполнено.  26.01.2023 размещена информация по теме: «Советы экономным хозяевам. Берегите электроэнергию» | |
| 54. | Информирование населения Камчатского края о проведении Всероссийском марафоне финансовой грамотности для детей и молодежи «ФинЗОЖ Фест» | Март | Размещение информации в сети «Интернет» | Исполнено.  Информация размещена на официальном сайте Министерства финансов Камчатского края, в соц. сетях, направлена членам Совета для размещения | |
| 55. | Ведение и поддержание в актуальном состоянии портала «Открытый бюджет» | в течение квартала | Размещение в сети «Интернет» | Исполнено | |
| 56. | Изготовление и размещение на сайте в сети Интернет на странице Министерства финансов Камчатского края электронной брошюры по проекту краевого бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период и об исполнении краевого бюджета за соответствующий год | 1 раз в полугодие | Размещение на портале «Открытый бюджет для граждан» | Исполнено.  27.02.2023 размещена брошюра «Бюджет для граждан к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | |
| 57. | Организация взаимодействия исполнителей программы в целях обмена данными и размещения их на информационных ресурсах | в течение квартала | Наличие размещенных данных | Исполнено.  В телеграмме, Одноклассниках и ВКонтакте размещено по 42 публикации о финансовой грамотности.  По списку рассылки участников программы направлено 17 материалов ДФГ НИФИ Минфина России | |
| 58. | Организация взаимодействия исполнителей Программы со СМИ, в том числе для подготовки видео- и аудиороликов, содействие в организации и размещении в региональных СМИ информационных материалов | в течение квартала | Наличие в СМИ информационных материалов | Исполнено.  На сайте Правительства Камчатского края размещено 7 информационных материалов по финансовой грамотности | |
| 59. | Содействие в осуществлении общего контроля реализации Программы | Февраль | Подготовка информации для сопредседателей Совета | Исполнено.  14.02.2023 организовано проведение заседания Совета по повышению финансовой грамотности населения Камчатского края |