ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий региональной программы Камчатского края

«Повышение уровня финансовой грамотности населения Камчатского края на 2020–2023 годы»

за 3 квартал 2023 года

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Срок  исполнения | Планируемый результат | Результат реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Методическое, консультационное сопровождение дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, реализующих курс «Основы финансовой грамотности» | Июль-  сентябрь | Проведение методического, консультационного сопровождения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, реализующих курс «Основы финансовой грамотности» | Исполнено.  Проведено методическое, консультационное сопровождение дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, реализующих курс «Основы финансовой грамотности».  Охват: 32 образовательные организации |
| 2. | Методическое, консультационное сопровождение школ-участников онлайн-уроков, направленных на повышение финансовой грамотности обучающихся | Июль-  сентябрь | Проводить методическое, консультационное сопровождения школ-участников онлайн-уроков, направленных на повышение финансовой грамотности обучающихся | Исполнено.  В Министерство образования Камчатского края направлена информация о запуске осенней сессии онлайн-уроков 2023 года. Осуществлено методическое, консультационное сопровождение школ-участников онлайн-уроков, в том числе по проекту «Дол-игра», направленных на повышение уровня финансовой грамотности обучающихся.  Охват: 19 образовательных организаций края. |
| 3. | Проведение просветительских мероприятий по финансовой грамотности для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении, а также для наставников детей-сирот | Июль-  сентябрь | Участие образовательных организаций края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении, а также для наставников детей-сирот в онлайн-мероприятиях Отделения | Исполнено.  В Министерство социального благополучия Камчатского края направлена информация о запуске осенней сессии онлайн-уроков 2023 года, для рассылки в образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении, а также для наставников детей-сирот. Осуществлено сопровождение и консультационная помощь по подключению к мероприятиям в онлайн формате.  Охват: 2 организации края. |
| 4. | Курсы повышения квалификации на базе КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» «Формирование и оценка финансовой грамотности обучающихся», 30 часов | 07.09-29.09.2023 | 10 чел. | Исполнено – 8 чел. |
| 5. | Выступление по теме  «Финансовая грамотность в системе образования» в рамках семинара «Единое образовательное пространство как фактор повышения качества образования» | 24.08.2023 | 50 чел. | Исполнено – 62 чел. |
| 6. | Курсы повышения квалификации на базе КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» «Формирование финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста в ДОО» | 05.09-08.09.2023 | 10 чел. | Исполнено – 12 чел. |
| 7. | Организация курсов повышения квалификации для педагогов на базе ФМЦ ВШЭ «Финансовая грамотность в предметах», 24 часа | 21.08-26.08.2023 | 15 чел. | Исполнено – 24 чел. |
| 8. | Организация курсов повышения квалификации для педагогов на базе ФМЦ ВШЭ «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 72 часа | 07.08.-26.08.2023 | 10 чел. | Исполнено – 10 чел. |
| 9. | Организация обучения работников краевых учреждений социальной защиты с целью формирования финансово-грамотного поведения взрослого населения Камчатского края | июль – сентябрь | не менее 20 работников в год | Исполнено  28 работников |
| 10. | Проведение просветительских мероприятий по финансовой грамотности для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении, а также для наставников детей-сирот | июль – сентябрь | 60 человек в год | Исполнено  29 человек |
| 11. | Проведение лекций по основам финансовой грамотности | август | 150 человек в год | Исполнено  214 человек |
| 12. | Информирование, просвещение, разъяснительная работа при осуществлении социального обслуживания населения | июль – сентябрь | Клиенты организаций социального обслуживания: дети-сироты, инвалиды, лица пенсионного возраста, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, семьи с детьми. Целевой показатель: 450 человек в год. | Исполнено  339 человек |
| 13. | Информирование, просвещение, разъяснительная работа при выездах мобильных бригад | июль – сентябрь | Потенциальные получатели социальных услуг. Целевой показатель: 200 человек в год | Исполнено  367 человек |
| 14. | Проведение консультаций для физических лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность, по вопросам создания бизнеса и получения мер государственной поддержки для субъектов МСП | июль – сентябрь | 150 человек в год | Срок исполнения не наступил.  В III квартале 2023 года 163 физических лица, планирующих начать предпринимательскую деятельность, получили консультацию по вопросам создания бизнеса и получения государственных мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 15. | Проведение обучающих мероприятий (тренинги, курсы по основам предпринимательской деятельности, круглые столы, форумы) в целях развития и поддержки субъектов МСП | июль – сентябрь | Охват 100 CМСП в год | Срок исполнения не наступил.  За III квартал 2023 года проведено 3 обучающих мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности в целях развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (1 тренинг, 1 круглый стол, 1 курс «Основы предпринимательской деятельности»), в которых приняли участие 36 СМСП |
| 16. | Консультации для субъектов МСП по вопросам ведения предпринимательской деятельности и получения мер государственной поддержки для бизнеса | июль – сентябрь | Охват 900 консультаций в год | Срок исполнения не наступил.  В III квартале 2023 года оказано 535 консультаций для СМСП по вопросам ведения предпринимательской деятельности и получения государственных мер поддержки для бизнеса |
| 17. | Проведение информационной поддержки проекта «Маркетплейс» для населения Камчатского края | июль – сентябрь | Наличие размещенных материалов по имеющимся каналам | Публикация на официальном сайте Центра «Мой бизнес» Камчатского края - <https://мойбизнес41.рф/news/kak-poluchit-raznye-finansovye-uslugi-v-odnom-meste-vam-pomozhet-marketpleys> |
| 18. | Ведение и поддержание в актуальном состоянии официального сайта центра «Мой бизнес» | июль – сентябрь | Актуализация информации | На постоянной основе ведется актуализация информации на едином портале для субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края мойбизнес41.рф.  За III квартал 2023 года на портале размещено 137 публикаций |
| 19. | Информирование субъектов МСП об услугах, оказываемых центром «Мой бизнес» | июль – сентябрь | Размещение информации в сети интернет | На едином портале для субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края мойбизнес41.рф размещено 137 публикаций. На федеральном портале мойбизнес.рф размещено 6 публикаций. В электронных средствах массовой информации (Digital-СМИ) было размещено 46 публикаций.  В социальной сети: «ВКонтакте» - 182 поста; «Одноклассники» - 178 постов; Telegram-канале - 186 постов об услугах, оказываемых центром «Мой бизнес». Также информация о деятельности Центра размещается в сервисе «Контента» – 43 публикации и на федеральном портале «Национальные проекты России» – 5 публикаций. |
| 20. | Проведение дней финансовой грамотности для безработных граждан | Сентябрь | Не менее 85% стоящих на учете безработных граждан в период проведения мероприятия | Исполнено.  В период проведения мероприятия на учете состояло 1164 безработных граждан, приняло участие в мероприятии 1057.  Процент участия в мероприятии 90,8%. |
| 21. | Проведение тематических занятий с учащимися образовательных учреждений Камчатского края по вопросам защиты прав потребителей | сентябрь 2023 г. | 58 | 12.09.2023 проведен тематический классный час для учащихся МАОУ «Средней школы № 40 Петропавловск-Камчатского городского округа»  по теме: «Права потребителя и правила безопасности при использовании банковской карты» (присутствовало 26 учащихся).  05.09.2023 проведено тематическое занятие для учащихся МБОУ «Ильпырской основной школы» по теме: «Основы финансовой грамотности» (присутствовало 4 учащихся).  14.09.2023 проведено тематическое занятие для учащихся МБОУ СШ № 9 (Камчатский край, г. Вилючинск, мик. Центральный, д.6), по теме: «Права потребителей при оказании финансовых услуг», (присутствовало 28 учащихся) |
| 22. | Консультирование граждан в общественной приемной Управления и консультационном центре в том числе по телефону "горячей линии" | Ежедневно в течение квартала (по мере необходимости) | 40 | В Общественной приемной Управления, консультационном центре /консультационных пунктах даны консультации – 81 гражданину |
| 23. | Участие в проекте «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» | Постоянно | - обеспечение работы информационных киосков DEPO Infonalt A220;  - проведение лекций (в режиме онлайн) по вопросам защиты прав потребителей, в том числе по вопросам оказания финансовых услуг при проведении гигиенического обучения декретированных групп населения | Исполнено |
| 24. | Проведение семинара с представителями малого бизнеса по вопросам применения законодательства в сфере защиты прав потребителей | Август 2023 | 22 | 18.08.2023 проведен онлайн – семинар с предпринимателями по вопросам применения федерального законодательства в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. (участвовало 18 человек).  06.09.2023 проведен семинар с предпринимателями по теме: «Основы финансовой грамотности» консультационным пунктом Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Карагинском и Пенжинском районах (участвовало 4 человека) |
| 25. | Проведение тематических «горячих» линий по актуальным вопросам защиты прав потребителей | Август 2023 | 30 | С 07.08.2023 по 15.08.2023 проведены 3 тематические «горячие» линии по теме: «Защита прав потребителей финансовых услуг»  (поступило 30 обращений) |
| 26. | Информирование граждан посредством размещения информации в СМИ | июль , август, сентябрь 2023 | 12 000 | * В газете «Камчатское время» опубликована статья «Условия договора потребительского кредита ущемляющие права потребителя». * В газете «Карагинские вести» опубликована статья «Основы финансовой грамотности». * В газете «Шанс» опубликована статья «Советы потребителям при оформлении кредитной карты» |
| 27. | Размещение информации на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» по актуальным вопросам защиты прав потребителей | Ежемесячно | 2 500 | На официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» размещены информации:   * «Досрочное погашение потребительского кредита». * «Правомерно ли навязывание страховки при заключении кредитного договора». * «Оказание финансовых услуг физическим лицам». * «Безопасное использование банковской карты». * Последствия отказа заемщика от страховки. * «Об уменьшении кредитором процентной ставки» |
| 28. | Разработка и размещение на информационных стендах, на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» типовых форм исковых заявлений, разъяснений, судебных решений, информаций о полномочиях и порядке участия Роспотребнадзора в судебной защите прав потребителей | Сентябрь 2023 | 2700 | * «Правомерно ли навязывание страховки при заключении кредитного договора». |
| 29. | Уроки налоговой грамотности | 06.07.2023 | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено. Мероприятие проведено 06.07.2023 в пришкольных лагерях общеобразовательных школ  г. Петропавловска-Камчатского  32 школьника приняло участие |
| 30. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 13.07.2023 | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено.  Мероприятие состоялось 13.07.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.  16 налогоплательщиков приняло участие |
| 31. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 18.07.2023 | Проведение тематического семинара с представителями администраций муниципальных образований Камчатского края | Исполнено. Мероприятие состоялось 18.07.2023 в формате видеоконференции.  28 представителей муниципальных образований приняло участие |
| 32. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 18.07.2023 | Проведение тематического семинара для физических лиц | Исполнено. Мероприятие проведено 18.07.2023 в рамках программы «Финансовый навигатор» в Комплексном центре обслуживания населения.  27 налогоплательщиков приняли участие |
| 33. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 18.07.2023 | Проведение тематического семинара для физических лиц-жителей Вилючинска, Елизово, Мильково, Паланы, Усть-Камчатска | Исполнено. Мероприятие проведено 18.07.2023 в рамках программы «Финансовый навигатор» в формате видеоконференции.  105 налогоплательщиков приняли участие |
| 34. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 27.07.2023 | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 27.07.2023 в формате видеоконференции.  13 налогоплательщиков приняло участие |
| 35. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 10.08.2023 | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 10.08.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.  18 налогоплательщиков приняло участие |
| 36. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 24.08.2023 | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 24.08.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.  21 налогоплательщик принял участие |
| 37. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 07.09.2023 | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 07.09.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.  16 налогоплательщиков приняли участие |
| 38. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 12.09.2023 | Проведение семинара с представителями бизнеса Камчатского края | Исполнено. Мероприятие проведено 12.09.2023 на базе Камчатского центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в рамках федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель».  18 налогоплательщиков приняли участие |
| 39. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | 21.09.2023 | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 21.09.2023 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.  23 налогоплательщика приняли участие |
| 40. | Уроки налоговой грамотности | 26.09.2023 | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено. Мероприятие проведено 26.09.2023 в общеобразовательных школах г. Петропавловска-Камчатского.  80 школьников приняло участие |
| 41. | Круглый стол | 29.09.2023 | Проведение «круглого стола» с представителями бизнеса Камчатского края | Исполнено. Мероприятие проведено 29.09.2023 на базе Камчатского центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».  28 налогоплательщиков приняли участие |
| 42. | Лекция «Все о будущей пенсии» | Сентябрь | Проведение лекции | Частично исполнено (срок исполнения сдвинут на период с октября по декабрь в связи с временным отсутствием раздаточных материалов) |
| 43. | «Маркетплейс» | Июль-сентябрь | Наличие размещенных материалов | Не исполнено (рассылаемые в отчетный период материалы не подходили под общую тематику публикаций в соцсетях ОСФР) |
| 44. | Госуслуги СФР | Июль-сентябрь | Консультирование | Проведено 140 консультаций в соцсетях ОСФР |
| 45. | Ведение и поддержание в актуальном состоянии портала «Открытый бюджет» | в течение квартала | Размещение в сети «Интернет» | Размещение в сети «Интернет» |
| 46. | Организация взаимодействия исполнителей программы в целях обмена данными и размещения их на информационных ресурсах | в течение квартала | Наличие размещенных данных | Исполнено.  В телеграмме, Одноклассниках и ВКонтакте размещено по 36 публикаций о финансовой грамотности.  По списку рассылки участников программы направлено 15 материалов ДФГ НИФИ Минфина России |