Проект изменений

ПАСПОРТ

Государственной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае»

1. Основные положения

| Куратор государственной программы | Василевский Р.С. – Заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Кумарьков А.А. – Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края |

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2018-2023  Этап II: 2024 – 2030 |
| Цели государственной программы | Цель 1 повышение уровня экологической безопасности граждан, сохранение природных систем и рациональное использование природных ресурсов |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | Направление (подпрограмма) 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае»  Направление (подпрограмма) 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края»  Направление (подпрограмма) 3 «Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае»  Направление (подпрограмма) 4 «Обеспечение реализации Программы»  Направление (подпрограмма) 5 «Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного мира и охотничьих ресурсов»  Направление (подпрограмма) 6 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, в том числе гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2 413 755,88111 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни/ Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» |

2. Показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Признак реализуется муниципальным образованием | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Цель государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | НП  ГП РФ | возрастание | штука | 0 | 2022 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | Национальный проект «Экология»,  Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде,  Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое |  |  |
| 1.2. | Доля особо охраняемых природных территорий, для которых уточнены (установлены) границы | ГП КК | неизменяемый | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | Распоряжение Правительства РФ от 17.02.2014 № 212-р «Об утверждении Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 2030 года»  Постановление Правительства Камчатского края от 03.11.2017 № 460-П «О государственной Программе Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Репрезентативность системы особо охраняемых природных территорий для обеспечения сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов и их местообитаний |  |  |
| 1.3. | Количество проведенных эколого-просветительских мероприятий, направленных на повышение уровня экологических знаний и формирование экологической культуры населения Камчатского края | ГП КК | возрастание | единица | 50 | 2023 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | | 62 | | 64 | Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»,  Постановление Правительства Камчатского края от 03.11.2017 № 460-П «О государственной Программе Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Развитие системы экологического образования и просвещения, повышение квалификации кадров в области обеспечения экологической безопасности |  |  |
| 1.4. | Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийные материалы, строительный камень) категорий АВС1 + С2 | ГП РФ,  ГП КК | возрастание | млн м3 | 0 | 2023 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 322 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов»,  Постановление Правительства Камчатского края от 03.11.2017 № 460-П «О государственной Программе Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Воспроизводство запасов полезных ископаемых |  |  |
| 1.5. | Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности | ГП КК | возрастание | процент | 27,77 | 2023 | 30,65 | 32,2 | 33,76 | 35,31 | 35,31 | | 35,31 | | 35,31 | Постановление Правительства Камчатского края от 03.11.2017 № 460-П «О государственной Программе Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Экологическая безопасность и рациональное природопользование (национальный приоритет, в соответствии с Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» |  |  |
| 1.6. | Количество населенных пунктов, в которых возведены защитные насыпи | ГП КК | возрастание | единица | 4 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | Постановление Правительства Камчатского края от 03.11.2017 № 460-П «О государственной Программе Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Экологическая безопасность и рациональное природопользование (национальный приоритет, в соответствии с Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» |  |  |

3. Структура государственной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Направление (подпрограмма) «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Камчатском крае» | | |
| 1.1. | Ведомственный проект «Ликвидация объектов негативного воздействия на окружающую среду»  (Кумарьков А.А. Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края) | | |
|  | Ответственный за реализацию Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Срок реализации  (2024-2030) | |
| 1.1.1. | Задача 1 Ликвидация объекта негативного воздействия на окружающую среду | Ликвидирован 1 объект негативного воздействия на окружающую среду в Камчатском крае включенный в государственный реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду | Количество ликвидированных объектов негативного воздействия на окружающую среду |
| 1.2. | Ведомственный проект «Комплексная оценка тенденций изменения климата в Камчатском крае, включая определение и оценку климатических рисков, а также потенциального возможного ущерба от их воздействия, с учетом региональных особенностей и в долгосрочной перспективе»  (Кумарьков А.А. Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края) | | |
|  | Ответственный за реализацию Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Срок реализации  (2024-2030) | |
| 1.2.1. | Задача 1 Оценка цунамиопасности участка побережья Авачинского залива Тихоокеанского побережья Камчатского края от устья р. Халактырка до оз. Котельного | Подготовлено заключение по оценке цунамиопасности исследуемого участка побережья Камчатского края от устья р. Халактырка до оз. Котельного | Количество муниципальных районов, муниципальных и городских округов Камчатского края для которых подготовлены заключения по оценке цунамиопасности |
| 1.2.2. | Задача 2 Внедрение Плана адаптации к изменениям климата Камчатского края | Снижение влияния изменения климата на отрасли экономики | Наличие в субъекте Российской Федерации Плана адаптации к изменениям климата Камчатского края |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление государственного экологического мониторинга» | | |
|  | Ответственный за реализацию Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | - | |
| 1.3.1. | Задача 1 Реализация Плана мероприятий по исполнению Соглашения о взаимодействии от 27.07.2021 между Росгидрометом и Правительством Камчатского края | Установлены автоматизированные гидрологические комплексы на реках Камчатского края (р. Палана (ГО "поселок Палана"), р. Энычаваям (СП "село Таловка"), р. Оклан (СП "село Оклан") | На 3-х потенциально опасных в части возможности затопления реках Камчатского края обеспечен автоматизированный контроль их гидрологического режима |
|  | Задача 2 Реализация полномочий Камчатского края по ведению Красной книги Камчатского края, в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 14.04.2009 № 174-П «О Красной книге Камчатского края» | Проведен мониторинг краснокнижных видов животных и растений, подготовлены научные обоснования о сохранении/расширении/исключении данных видов из Красной книги Камчатского края | Количество объектов растительного и животного мира занесенных в Красную книгу Камчатского края в отношении которых проведены мониторинговые работы к общему количеству объектов растительного и животного мира занесенных в Красную книгу Камчатского края |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения в Камчатском крае (ООПТ)»  (Кумарьков А.А. Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края) | | |
|  | Ответственный за реализацию Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | - | |
| 1.4.1. | Задача 1 Обеспечение охраны, регулирование использования ландшафтного и биологического разнообразия ООПТ регионального значения | Уточненные границы ООПТ регионального значения включены в ЕГРН. Устранены ошибки, связанные с наложением границ земельных участков занятых ООПТ с границами земельных участков иного назначения | Доля особо охраняемых природных территорий, для которых уточнены (установлены) границы |
| 1.4.2. | Задача 2 Обеспечение безопасности туризма на ООПТ | Сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов, объектов растительного и животного мира, естественных экологических систем, биоразнообразия;  Минимизация негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении туризма;  Соблюдение установленной предельно допустимой рекреационной емкости ООПТ при осуществлении туризма (максимального количества посетителей, которые могут посетить в качестве туриста ООПТ либо ее отдельные части в единицу времени без деградации природных комплексов и объектов, объектов растительного и животного мира, естественных экологических систем), режима ее особой охраны;  Осуществление туризма на специально оборудованных для этого местах и маршрутах. | Рост количества посетителей ООПТ регионального значения по сравнению с прошлым годом |
| 1.4.3. | Задача 3 Разработка и утверждение правил организации туризма на ООПТ |
| 1.4.4. | Задача 4 Разработка и утверждение порядка расчета предельно допустимой рекреационной емкости ООПТ при осуществлении туризма |
| 1.4.5. | Задача 5 Формирование и развитие инфраструктуры регулируемого туризма на ООПТ, обеспечивающей сохранение природных комплексов и объектов ООПТ и безопасность туризма |
| 1.4.6. | Задача 6 Формирование и ведение реестра туристических ресурсов на ООПТ |
| 1.4.7. | Задача 7 Обеспечение охраны, регулирование использования ландшафтного и биологического разнообразия ООПТ регионального значения, соблюдения режима особой охраны ООПТ регионального значения | Усиление охраны, обеспечение соблюдения природопользователями режима особой охраны ООПТ, регулирование использования природных ресурсов ООПТ |  |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий «Экологическое просвещение населения, формирование экологической культуры» | | |
|  | Ответственный за реализацию Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | - | |
| 1.5.1. | Задача 1 Проведение мероприятий, приуроченных к основным экологическим событиям | Развитие интереса к активному участию в природоохранной и экологической деятельности.  Создание условий для повышения творческой активности в области охраны окружающей среды, рационального природопользования.  Обеспечение общественного признания работ экологов разной направленности в вопросах обеспечения экологической безопасности | Количество проведенных эколого-просветительских мероприятий, направленных на повышение уровня экологических знаний и формирование экологической культуры населения Камчатского края |
| 1.6. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению государственного экологического надзора на территории Камчатского края» | | |
|  | Ответственный за реализацию Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | - | |
| 1.6.1. | Задача 1 Создание эффективной системы профилактики, предотвращения и реагирования на нарушения природоохранного законодательства | Снижение количества нарушений выявляемых в рамках контрольно-надзорной деятельности | Количество инспекторов в отношении которых улучшено материально-техническое обеспечение в общем количестве инспекторского состава |
| 2. | 2. Направление (подпрограмма) «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых» | | |
|  | Ответственный за реализацию Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | - | |
| 2.1.1. | Задача 1 Расширение сырьевой базы для производства местных строительных материалов | Поставлены на государственный учёт запасы полезного ископаемого по промышленной категории не ниже С1 в объёме не менее 3,0 млн м3, оценены запасы полезного ископаемого по категории С2 в объёме не менее 10,0 млн м3 | Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийные материалы, строительный камень) категорий АВС1 + С2 |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Организационное и информационное обеспечение функционирования государственной системы лицензирования пользования участками недр местного значения» | | |
|  | Ответственный за реализацию Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | - | |
| 2.2.1. | Задача 1 Совершенствование функционирования государственной системы лицензирования пользования участками недр местного значения | Подготовлены условия пользования участкам недр местного значения (схемы, характеристики) в количестве не менее 100 комплектов, а также пакеты геологической информации по участкам недр местного значения (схемы, характеристики) для подготовки аукционной документации в количестве не менее 20 комплектов. | Количество подготовленных условий пользования участками недр местного значения в Камчатском крае в целях оформления лицензий на пользование недрами; Количество подготовленных комплектов геологической информации для проведения аукционов на право пользования участками недр местного значения в Камчатском крае |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения в сфере недропользования и горной промышленности» | | |
|  | Ответственный за реализацию Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | - | |
| 2.3.1. | Задача 1 Повышение престижа и популяризация профессий в сфере горной промышленности | Организовано не менее 5 профориентационных мероприятий, в том числе в формате круглых столов, стратегических сессий по развитию горной отрасли | Количество проведенных профориентационных мероприятий, в том числе в формате круглых столов, стратегических сессий по развитию горной отрасли |
| 3. | 3. Направление (подпрограмма) «Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае» | | |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края» | | |
|  | Ответственный за реализацию Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | - | |
| 3.1.1. | Задача 1 Защита населения Камчатского края от негативного воздействия паводковых вод | 1. Построены новые или реконструированы уже имеющиеся гидротехнические защитные сооружения общей длиной до 8,5 км   2) К 2026 году количество защищенного населения Камчатского края, проживающего на территориях, подверженных воздействию опасных гидрологических явлений, достигнет 4312 человек или 15,8% от общего количества населения Камчатского края, требующего такой защиты;  3) К 2026 году будет увеличена пропускная способность русел рек в границах жилой застройки муниципальных образований в Камчатском крае на участках общей протяженностью до 14,4 км или 31,95% от общей протяженности русел рек, где требуется проведение таких работ;  4) К 2026 году возведены защитные противопаводковые насыпи в 5 населенных пунктах  5) Обеспечены требования Регламента по формированию и рассмотрению предложений в отношении расходов инвестиционного характера, направленных на реализацию объектов капитального строительства (реконструкции), к проекту федерального закона о федеральном бюджете по линии Федерального агентства водных ресурсов | 1. Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления 2. Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности;   3) Количество населенных пунктов, в которых возведены защитные насыпи  4) Количество населенных пунктов, в отношении которых разработаны проектные документации на строительство и реконструкцию сооружений инженерной защиты и берегоукрепления |
| 4. | 4. Направление (подпрограмма) «Обеспечение реализации государственной программы» | | |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края» | | |
|  | Ответственный за реализацию Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | - | |
| 4.1.1. | Задача 1 Качественно, своевременно и эффективно осуществлены полномочия Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края | Реализованы мероприятия, связанные с содержанием Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| 4.1.2. | Задача 2 Качественно, своевременно и эффективно осуществлены полномочия в области охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов | Реализованы мероприятия, связанные с содержанием Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края |  |
| 5. | 5. Направление (подпрограмма) «Охрана, воспроизводство и устойчивое использование объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, и среды их обитания» | | |
| 5.1. | Региональный проект «Сохранение биологического разнообразия, обеспечение рационального использования и воспроизводства объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, и среды его обитания, в Камчатском крае. Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов»  (Кумарьков А.А.) | | |
|  | Ответственный за реализацию Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Срок реализации  (2024- 2030) | |
| 5.1.1. | Задача 1 Патрулирование береговой линии внутренних водоемов в целях охраны (в рамках делегированных полномочий) видов рыб: карась, сазан, озерные формы гольцов, а также с целью очистки береговой линии от заброшенных сетей и прочего мусора | Осуществлено (ежегодное) патрулирование не менее 1000 км береговой линии, собрано не менее 100 кг брошенных сетей и безхозных орудий лова | Доля внутренних водоемов (реки, ручьи, озера), на которых проведено патрулирование к общему количеству водоемов в Камчатском крае |
| 5.2. | Ведомственный проект «Охрана и использование охотничьих ресурсов и осуществление государственного охотничьего надзора»  (Кумарьков А.А.) | | |
|  | Ответственный за реализацию Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | Срок реализации  (2024-2030) | |
| 5.2.1. | Задача 1 Проведения территориального охотустройства на территории Камчатского края в соответствии с установленными требованиями (не реже 1 раза в 10 лет), направленного на рациональное использование и сохранение охотничьих ресурсов | Для Камчатского края утверждена Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на предстоящий 10-летний период (статья 39 209-ФЗ) | Доля площади охотничьих угодий, в отношении которых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заключены охотхозяйственные соглашения в общей площади охотничьих угодий Камчатского края |
| 5.3. | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение биологического разнообразия, обеспечение рационального использования и воспроизводства объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, и среды его обитания, в Камчатском крае» | | |
|  | Ответственный за реализацию Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | - | |
| 5.3.1. | Задача 1 Реабилитация и передержка диких зверей и птиц, оказавшихся в бедственном положении, изъятых у браконьеров, пострадавших в результате антропогенного воздействия, молодняка, оставшегося без материнской опеки | Обеспечена реабилитация и передержка с целью последующего выпуска зверей 3-х видов (не менее 7 особей), а также птиц 12-ти видов (не менее 50 особей | Количество реабилитированных и/или выпущенных в естественную среду обитания зверей и птиц от общего количества зверей и птиц пострадавших от природных и антропогенных факторов |
| 5.3.2. | Задача 2 Определение численности охотничьих ресурсов, обеспечение основного принципа стратегии развития охотничьего хозяйства - управление охотничьими ресурсами на основании данных их мониторинга | Проведены к 2025 году авиаучеты численности диких копытных животных и бурого медведя | Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Камчатского края |
| 5.3.3. | Задача 3 Получение данных о численности и научных рекомендаций по рациональному использованию ценных в хозяйственном отношении охотничьих ресурсов в предстоящем сезоне охоты | Получен отчет о выполнении НИР | Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Камчатского края |
| 5.3.4. | Задача 4 Проведение кадастровых и картографических работ, включая подготовку карт (планов) в отношении границ охотничьих угодий на территории Камчатского края в формате XML | В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах не менее 70 охотничьих угодий Олюторского, Пенжинского, Соболевского, Быстринского, Усть-Камчатского и Усть-Большерецкого районов Камчатского края | Доля площади охотничьих угодий в отношении которых внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости к общей площади охотничьих угодий |
| 5.3.5. | Задача 5 Реализация переданных полномочий по охране и воспроизводству объектов животного мира занесенных в Красную книгу Российской Федерации | Проведено не менее 100 ветеринарных освидетельствований, осмотров и оказания квалифицированной ветеринарной помощи | Количество проведенных ветеринарных освидетельствований, осмотров и оказания квалифицированной ветеринарной помощи |
| 5.3.6 | Задача 6 Получение данных о состоянии популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира не отнесенных к охотничьим и водным биологическим ресурсам, а также научных рекомендаций по организации их охраны | Получен отчет о выполнении НИР (ежегодно к октябрю) | Доля видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов) в отношении которых проведен мониторинг, в общем количестве видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (за исключением водных биологических ресурсов) и обитающих на территории Камчатского края |
| 5.4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации мероприятий по охране, воспроизводству и устойчивому использованию объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, и среды их обитания» | | |
|  | Ответственный за реализацию Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | - | |
| 5..4.1. | Задача 1 Ремонт техники, приобретение ГСМ, запасных частей к технике, СИЗ, включая спецодежду в рамках мероприятий по повышению эффективности осуществления делегированных полномочий по федеральному государственному охотничьему надзору | Обеспечено ежегодно: отремонтированы 3 единицы техники, приобретено не менее 5 т. АИ-92, 10 комплектов спецодежды | Количество государственных охотничьих инспекторов в отношении которых улучшено материально-техническое обеспечение в общем количестве инспекторского состава |
| 5.5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, оказывающих работы и услуги в рамках охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов» | | |
|  | Ответственный за реализацию Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | - | |
| 5.5.1. | Задача 1 Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения | Повышение эффективности деятельности подведомственного учреждения, исполнения госзадания |  |
| 6. | 6. Направление (подпрограмма) «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, в том числе гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался» | | |
| 6.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обследование гидротехнических сооружений, в том числе гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов» | | |
|  | Ответственный за реализацию Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края | - | |
| 6.1.1. | Задача 1 Оценка эксплуатационного состояния гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался для принятия решения о необходимости их капитального ремонта, консервации и (или) ликвидации | К 2026 году проведено обследование 5 гидротехнических сооружений, в том числе не имеющих собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался | Доля обследованных гидротехнических сооружений, в том числе не имеющих собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе не имеющих собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов |
| 6.1.2. | Задача 2 Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался,  предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, путем их приведения к безопасному техническому состоянию | К 2026 году в отношении 1 гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался, предназначенного для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, будут применены меры в целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений | Количество гидротехнических сооружений, в том числе гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, в отношении которых приняты меры в целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, нарастающим итогом |

4. Финансовое обеспечение государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обсечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа (всего), в том числе: | 541296,41111 | 315055,92000 | 311480,71000 | 311480,71000 | 311480,71000 | 311480,71000 | 311480,71000 | 2413755,88111 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 529561,51111 | 315055,92000 | 311480,71000 | 311480,71000 | 311480,71000 | 311480,71000 | 311480,71000 | 2402020,98111 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 31222,50000 | 32116,40000 | 32116,40000 | 32116,40000 | 32116,40000 | 32116,40000 | 32116,40000 | 223920,90000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 22984,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Осуществление государственного экологического мониторинга» (всего), в том числе: | 14303,66000 | 4629,00000 | 4629,00000 | 4629,00000 | 4629,00000 | 4629,00000 | 4629,00000 | 42077,66000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 14303,66000 | 4629,00000 | 4629,00000 | 4629,00000 | 4629,00000 | 4629,00000 | 4629,00000 | 42077,66000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения в Камчатском крае (ООПТ регионального значения)» (всего), в том числе: | 227 594,01111 | 106 985,52000 | 107 410,310 | 107 410,310 | 107 410,310 | 107 410,310 | 107 410,310 | 871631,08111 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 227 594,01111 | 106 985,52000 | 107 410,310 | 107 410,310 | 107 410,310 | 107 410,310 | 107 410,310 | 871631,08111 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Экологическое просвещение населения, формирование экологической культуры» (всего), в том числе: | 3230,00000 | 1230,00000 | 1230,00000 | 1230,00000 | 1230,00000 | 1230,00000 | 1230,00000 | 10610,00000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 3230,00000 | 1230,00000 | 1230,00000 | 1230,00000 | 1230,00000 | 1230,00000 | 1230,00000 | 10610,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению государственного экологического надзора на территории Камчатского края» (всего), в том числе: | 2 097,80000 | 2097,80000 | 2097,80000 | 2097,80000 | 2097,80000 | 2097,80000 | 2097,80000 | 14684,60000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 2097,80000 | 2097,80000 | 2097,80000 | 2097,80000 | 2097,80000 | 2097,80000 | 2097,80000 | 14684,60000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых» (всего), в том числе: | 28 340,57000 | 4 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32340,57000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 28 340,57000 | 4 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32340,57000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Организационное и информационное обеспечение функционирования государственной системы лицензирования пользования участками недр местного значения» (всего), в том числе: | 2 236,70000 | 2 236,70000 | 2 236,70000 | 2 236,70000 | 2 236,70000 | 2 236,70000 | 2 236,70000 | 15656,90000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 2 236,70000 | 2 236,70000 | 2 236,70000 | 2 236,70000 | 2 236,70000 | 2 236,70000 | 2 236,70000 | 15656,90000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Повышение уровня кадрового потенциала и информационного обеспечения в сфере недропользования и горной промышленности» (всего), в том числе: | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 3500,00000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 3500,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края» (всего), в том числе: | 32642,97000 | 5201,50000 | 5201,50000 | 5201,50000 | 5201,50000 | 5201,50000 | 5201,50000 | 63851,97000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 32642,97000 | 5201,50000 | 5201,50000 | 5201,50000 | 5201,50000 | 5201,50000 | 5201,50000 | 63851,970000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 5201,50000 | 5201,50000 | 5201,50000 | 5201,50000 | 5201,50000 | 5201,50000 | 5201,50000 | 36410,50000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 22 984,52 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22984,52000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурный элемент «Обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края» (всего), в том числе: | 115 318,41400 | 115 318,41400 | 115 318,41400 | 115 318,41400 | 115 318,41400 | 115 318,41400 | 115 318,41400 | 807228,89800 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 115 318,41400 | 115 318,41400 | 115 318,41400 | 115 318,41400 | 115 318,41400 | 115 318,41400 | 115 318,41400 | 807228,89800 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края в рамках осуществления полномочий в области охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов» (всего), в том числе: | 28961,68600 | 29855,58600 | 29855,58600 | 29855,58600 | 29855,58600 | 29855,58600 | 29855,58600 | 208095,20200 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 28961,68600 | 29855,58600 | 29855,58600 | 29855,58600 | 29855,58600 | 29855,58600 | 29855,58600 | 208095,20200 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 24418,30000 | 25312,20000 | 25312,20000 | 25312,20000 | 25312,20000 | 25312,20000 | 25312,20000 | 176291,50000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Сохранение биологического разнообразия, обеспечение рационального использования и воспроизводства объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, и среды его обитания, в Камчатском крае» (всего), в том числе: | 86070,60000 | 43001,40000 | 43001,40000 | 43001,40000 | 43001,40000 | 43001,40000 | 43001,40000 | 344079,00000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 74 335,70000 | 43001,40000 | 43001,40000 | 43001,40000 | 43001,40000 | 43001,40000 | 43001,40000 | 332344,10000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 1 602,70000 | 1 602,70000 | 1 602,70000 | 1 602,70000 | 1 602,70000 | 1 602,70000 | 1 602,70000 | 11218,90000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Обследование гидротехнических сооружений, в том числе гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов» (всего), в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Капитальный ремонт, консервация и (или) ликвидация гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен, либо от права собственности на которые собственник отказался» (всего), в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований Камчатского края

| Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество населенных пунктов, в которых возведены защитные насыпи, единиц | | | | | | | | | |
| Камчатский край | 3 | 2022 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Пенжинский муниципальный район | 3 | 2022 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Елизовский муниципальный район | 0 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |