Проект изменений

ПАСПОРТ

Государственной программы

«Развитие лесного хозяйства Камчатского края»

1. Основные положения

| Куратор государственной программы | Василевский Роман Сергеевич - Заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Щипицын Дмитрий Борисович – Руководитель Агентства лесного хозяйства Камчатского края |

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2016-2023 г.  Этап II: 2024-2030 г. |
| Цели государственной программы | Обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100 % к объему вырубленных и погибших лесов |
| Повышение эффективности ведения лесного хозяйства, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей Камчатского края |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | 1. Направление (подпрограмма) «Обеспечение использования лесов» |
| 1. Направление (подпрограмма) «Обеспечение охраны и защиты лесов» |
| 1. Направление (подпрограмма) «Воспроизводство лесов» |
| 1. Направление (подпрограмма) «Обеспечение реализации Программы» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 219 339,20000 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»/ Показатель «Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое»/ Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» |

2. Показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Признак реализуется муниципальным образованием | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель государственной программы «Обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100 % к объему вырубленных и погибших лесов» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | ГП РФ | Возраста-ющий | Процент | 76,7 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Протокол Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 №16; Распоряжение Прави-  тельства  Российской Федерации от 01.10.2021 №2765-р | Агентство лесного хозяйства Камчатс-кого края | Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое | нет | отсутствует |
| 2 | Цель государственной программы «Повышение эффективности ведения лесного хозяйства, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей Российской Федерации» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда | ГП РФ | Убываю-щий | Гектар | 85203,76 | 2022 | 68163,01 | 62482,76 | 56802,51 | 56802,51 | 56802,51 | 56802,51 | 56802,51 | Постановление Правительства РФ от 13.08.2022 № 1409 «Об утверждении методики расчета целевых показателей ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда для субъектов Российской Федерации на период до 2030 года» | Агентство лесного хозяйства Камчатс-кого края |  | нет |  |
| 2.2 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | ГП РФ | Возраста-ющий | Рубль | 3,7 | 2022 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 16.04.2012 № 141 | Агентство лесного хозяйства Камчатс-кого края |  | нет |  |
| 2.3 | Лесистость территории Камчатского края | ГП РФ | Возраста-ющий | Процент | 42,7 | 2022 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 №312-р | Агентство лесного хозяйства Камчатс-кого края |  | нет |  |
| 2.4 | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | ГП РФ | Возраста-ющий | Процент | 7,3 | 2022 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | Перечень поручений Президента Российской Федерации Президента Российской Федерации от 02.10.2014 №ПР-2333 | Агентство лесного хозяйства Камчатс-кого края |  | нет |  |
| 2.5 | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | ГП РФ | Возраста-ющий | Процент | 5,6 | 2022 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №318 | Агентство лесного хозяйства Камчатс-кого края |  | нет |  |
| 2.6 | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров | ГП РФ | Возраста-ющий | Процент | 33,3 | 2022 | 40,6 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 №312-Р | Агентство лесного хозяйства Камчатс-кого края |  | нет |  |

2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2024 году

(Заполняется при необходимости)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. |

абзац

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель государственной программы «Наименование», ед. измерения (по ОКЕИ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель государственной программы «Наименование», ед. измерения (по ОКЕИ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |

абзац

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель государственной программы «Обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100 % к объему вырубленных и погибших лесов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | ГП РФ | Процент | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 85,0 | 88,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
| 2. | Цель государственной программы «Повышение эффективности ведения лесного хозяйства, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей Российской Федерации» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда | ГП РФ | Гектар | - | - | - | - | - | 25000,0 |  |  | 54000,0 |  |  | 68163,01 |
| 2.2 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | ГП РФ | Рубль | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,7 |
| 2.3 | Лесистость территории Камчатского края | ГП РФ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,7 |
| 2.4 | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | ГП РФ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 |
| 2.5 | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | ГП РФ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,6 |
| 2.6 | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров | ГП РФ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,6 |

4. Структура государственной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

абзац

| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Направление (подпрограмма) «Обеспечение использования лесов» | | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация интенсивного использования лесов, лесное планирование и регламентирование на территории Камчатского края, отвод и таксация лесосек» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Агентство лесного хозяйства  Камчатского края | - | | |
| 1.1.1 | Организация рационального использования лесов, увеличение площади переданных в аренду лесных участков и объема заготавливаемой древесины | 1. Увеличена доля фактического объема заготовки древесины в установленном допустимом объеме изъятия древесины не ниже 4,1 процента;  2. Увеличена доля площадей земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда не ниже 4,7 процента;  3. Проведены мероприятия по отводу и таксации лесосек | | 1. Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, %  Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации, в расчете на 1 га земель лесного фонда  2. Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины,% |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие лесной инфраструктуры» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Агентство лесного хозяйства  Камчатского края | - | | |
| 1.2.1. | Организация рационального использования лесов, увеличение площади переданных в аренду лесных участков и объема заготавливаемой древесины | Повышена доступность лесных ресурсов для их промышленной эксплуатации, увеличен объем заготовки древесины | | 1. Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, %  Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации, в расчете на 1 га земель лесного фонда  2. Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины,% |
| 2. | 2. Направление (подпрограмма) «Обеспечение охраны и защиты лесов» | | | |
| 2.1 | Региональный проект «Сохранение лесов»  (Василевский Роман Сергеевич - куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Агентство лесного хозяйства  Камчатского края | 2019-2025 | | |
| 2.2.1 | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на 100% к 31.12.2024 | | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по охране лесов от пожаров, мониторингу пожарной опасности в лесах и тушению лесных пожаров, противопожарной пропаганде» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Агентство лесного хозяйства Камчатского края | - | | |
| 2.2.1 | Осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров | 1. Сокращена площадь лесных пожаров на землях лесного фонда в 2022 - 2030 годах не менее чем на 50 процентов относительно уровня 2021 года;  2. Увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения не ниже 41,66 процента в общем количестве ликвидированных лесных пожаров | | 1. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течении первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров,%;  2. Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда, га;  3. Лесистость территории Камчатского края;  4. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации, в расчете на 1 га земель лесного фонда |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря; содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения; создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Агентство лесного хозяйства Камчатского края | - | | |
| 2.3.1 | Содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря | 1. Сокращена площадь лесных пожаров на землях лесного фонда в 2022 - 2030 годах не менее чем на 50 процентов относительно уровня 2021 года;  2. Увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения не ниже 41,66 процента в общем количестве ликвидированных лесных пожаров | | 1. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течении первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров,%;  2. Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда, га |
| 2.4 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение квалификации руководителей и специалистов по организации тушения лесных пожаров» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Агентство лесного хозяйства Камчатского края | - | | |
| 2.4.1 | Организация повышения квалификации руководителей и специалистов по организации тушения лесных пожаров | 1. Сокращена площадь лесных пожаров на землях лесного фонда в 2022 - 2030 годах не менее чем на 50 процентов относительно уровня 2021 года;  2. Увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения не ниже 41,66 процента в общем количестве ликвидированных лесных пожаров | | 1. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течении первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров,%;  2. Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда, га |
|  |  |  | |  |
| 2.5 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности проведения профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных организмов» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Агентство лесного хозяйства Камчатского края | - | | |
| 2.5.1 | Повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов | 1. Обеспечено проведение лесопатологических обследований и санитарных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений;  2. Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями составила не ниже 0,095 процента | | 1. Лесистость территории Камчатского края,  2. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации, в расчете на 1 га земель лесного фонда |
| 2.6 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны в лесах» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Агентство лесного хозяйства Камчатского края | - | | |
| 2.6.1 | Обеспечена организация контрольно-надзорной деятельности | Предотвращено возникновение нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года не выше 7,1 процента | | Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред леса, относительно уровня нарушений предыдущего года |
| 2.7 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка движения школьных лесничеств в Камчатском крае» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Агентство лесного хозяйства Камчатского края | - | | |
| 2.7.1 | Обеспечено проведение мероприятий по развитию и поддержке деятельности школьных лесничеств в рамках дополнительного образования детей | Вовлечено в движение школьных лесничеств детей – не менее 100 чел. | |  |
| 2.8 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка добровольчества (волонтерства) в Камчатском крае» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Агентство лесного хозяйства Камчатского края | - | | |
| 2.8.1 | Обеспечено проведение мероприятий по развитию и поддержке добровольчества (волонтерства) в Камчатском крае | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, организуемые на территории Камчатского края - не менее 150 чел. | |  |
| 3 | 3. Направление (подпрограмма) «Обеспечение воспроизводства лесов» | | | |
| 3.1 | Региональный проект «Сохранение лесов»  (Василевский Роман Сергеевич - куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Агентство лесного хозяйства  Камчатского края | 2019-2025 | | |
| 3.1.1 | Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | * + - 1. Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду до 0,0500 тыс. га к 31.12.2024;   2. Учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов, оснащены специализированной техникой и оборудованием на 70 % до 31.12.2023, что увеличило объем выполняемых работ по лесовосстановлению;  3. Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений 0,2 тн до 31.12.2024 | | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % |
| 3.2 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление воспроизводства и ухода за лесами» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Агентство лесного хозяйства Камчатского края | - | | |
| 3.2.1 | Осуществление интенсивного лесовосстановления и лесоразведения обеспечивающих сохранение экологического потенциала лесов, а также проведение ухода за лесами, повышение продуктивности и улучшения породного состава лесов | 1. Качественно проведено лесовосстановление и лесоразведение;  2. Сохранена площадь рубок ухода в молодняках на уровне 0,165 тыс. га | | 1. Лесистость территории Камчатского края;  2. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % |
| 4. | 4. Направление (подпрограмма) «Обеспечение реализации Программы | | | |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Агентства лесного хозяйства Камчатского края и подведомственных учреждений» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Агентство лесного хозяйства Камчатского края | | - | |
| 4.1.1 | Обеспечение деятельности Агентства лесного хозяйства Камчатского края и подведомственных учреждений | Реализованы мероприятия, связанные с содержанием Агентства лесного хозяйства Камчатского края и подведомственных учреждений | |  |
| 4.2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие административной инфраструктуры» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Агентство лесного хозяйства Камчатского края | - | | |
| 4.2.1 | Обеспечение деятельности Агентства лесного хозяйства Камчатского края и подведомственных учреждений | Реализованы мероприятия, связанные с содержанием Агентства лесного хозяйства Камчатского края и подведомственных учреждений | |  |
| 4.3 | Комплекс процессных мероприятий «Целевое обучение» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Агентство лесного хозяйства Камчатского края | - | | |
| 4.1.3 | Обеспечение учреждений лесного хозяйства квалифицированными кадрами с профильным образованием | Агентство лесного хозяйства Камчатского края и подведомственные учреждения обеспечены специалистами с профильным образованием | |  |

5. Финансовое обеспечение государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обсечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа (всего), в том числе: | 606 115,84000 | 613 223,36000 |  |  |  |  |  | 1 219 339,20000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 606 115,84000 | 613 223,36000 |  |  |  |  |  | 1 219 339,20000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджет | 368 618,90000 | 372 776,00000 |  |  |  |  |  | 741 394,90000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| 1. Направление (подпрограмма) «Обеспечение использования лесов» (всего), в том числе: | 2 500,00000 | 250,00000 |  |  |  |  |  | 2 750,00000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 2 500,00000 | 250,00000 |  |  |  |  |  | 2 750,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 2 500,00000 | 250,00000 |  |  |  |  |  | 2 750,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| 1.1 «Организация интенсивного использования лесов, лесное планирование и регламентирование на территории Камчатского края, отвод и таксация лесосек» | 2 500,00000 | 250,00000 |  |  |  |  |  | 2 750,00000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 2 500,00000 | 250,00000 |  |  |  |  |  | 2 750,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 2 500,00000 | 250,00000 |  |  |  |  |  | 2 750,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| 1.2 «Развитие лесной инфраструктуры» | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| 1. Направление (подпрограмма) «Обеспечение охраны и защиты лесов» (всего), в том числе: | 406 521,24060 | 410 727,41000 |  |  |  |  |  | 817 248,65060 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 406 521,24060 | 410 727,41000 |  |  |  |  |  | 817 248,65060 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 247 639,97060 | 251 047,80000 |  |  |  |  |  | 498 687,77060 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| 2.1 Региональный проект «Сохранение лесов» | 11 527,00000 | 14 592,50000 |  |  |  |  |  | 26 119,50000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 11 527,00000 | 14 592,50000 |  |  |  |  |  | 26 119,50000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 11 387,00000 | 14 592,50000 |  |  |  |  |  | 25 979,50000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| 2.2 Проведение мероприятий по охране лесов от пожаров, мониторингу пожарной опасности в лесах и тушению лесных пожаров, противопожарной пропаганде | 235 512,30000 | 235 571,80000 |  |  |  |  |  | 471 084,10000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 235 512,30000 | 235 571,80000 |  |  |  |  |  | 471 084,10000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 235 302,30000 | 235 302,30000 |  |  |  |  |  | 470 604,60000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| 2.3 Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря; содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения; создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов | 156 287,87000 | 157 226,21000 |  |  |  |  |  | 313 514,08000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 156 287,87000 | 157 226,21000 |  |  |  |  |  | 313 514,08000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| 2.4 Повышение квалификации руководителей и специалистов по организации тушения лесных пожаров | 1 878,70000 | 1 878,70000 |  |  |  |  |  | 3 757,40000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 878,70000 | 1 878,70000 |  |  |  |  |  | 3 757,40000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| 2.3 Повышение эффективности проведения профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных организмов | 950,67060 | 1 153,00000 |  |  |  |  |  | 2 103,67060 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 950,67060 | 1 153,00000 |  |  |  |  |  | 2 103,67060 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 950,67060 | 1 153,00000 |  |  |  |  |  | 2 103,67060 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| 2.4 Осуществление федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны в лесах | 221,60000 | 221,60000 |  |  |  |  |  | 443,20000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 221,60000 | 221,60000 |  |  |  |  |  | 443,20000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| 2.5 Развитие и поддержка движения школьных лесничеств в Камчатском крае | 143,10000 | 143,10000 |  |  |  |  |  | 286,20000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 143,10000 | 143,10000 |  |  |  |  |  | 286,20000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| 2.6 Развитие и поддержка добровольчества (волонтерства) в Камчатском крае | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| 1. Направление (подпрограмма) «Обеспечение воспроизводства лесов» (всего), в том числе: | 1 067,30000 | 1 066,20000 |  |  |  |  |  | 2 133,50000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 067,30000 | 1 066,20000 |  |  |  |  |  | 2 133,50000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 1 067,30000 | 1 066,20000 |  |  |  |  |  | 2 133,50000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| 3.1 Региональный проект «Сохранение лесов» (всего), в том числе: | 717,30000 | 716,20000 |  |  |  |  |  | 1 433,50000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 717,30000 | 716,20000 |  |  |  |  |  | 1 433,50000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 717,30000 | 716,20000 |  |  |  |  |  | 1 433,50000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| * + 1. Региональный проект «Сохранение лесов»   Увеличение площади лесовосстановления | 717,30000 | 716,20000 |  |  |  |  |  | 1 433,50000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 717,30000 | 716,20000 |  |  |  |  |  | 1 433,50000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 717,30000 | 716,20000 |  |  |  |  |  | 1 433,50000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| * + 1. Региональный проект «Сохранение лесов»   Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| 3.2 Осуществление воспроизводства и ухода за лесами | 350,00000 | 350,00000 |  |  |  |  |  | 700,00000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 350,00000 | 350,00000 |  |  |  |  |  | 700,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 350,00000 | 350,00000 |  |  |  |  |  | 700,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| 4. Направление (подпрограмма) «Обеспечение реализации Программы» (всего), в том числе: | 196 027,29940 | 201 179,75000 |  |  |  |  |  | 397 207,04940 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 196 027,29940 | 201 179,75000 |  |  |  |  |  | 397 207,04940 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 117 411,62940 | 120 412,00000 |  |  |  |  |  | 237 823,62940 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| 4.1 Обеспечение деятельности Агентства лесного хозяйства Камчатского края и подведомственных учреждений | 196 027,29940 | 201 179,75000 |  |  |  |  |  | 397 207049,40 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 196 027,29940 | 201 179,75000 |  |  |  |  |  | 397 207049,40 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 117 411,62940 | 120 412,00000 |  |  |  |  |  | 237 823,62940 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| 4.2 Развитие административной инфраструктуры | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  | 0,00000 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Камчатского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Наименование» № |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1

к государственной программе Камчатского края

«Развитие лесного хозяйства Камчатского края»

1. Реестр документов, входящих в состав государственной программы

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Камчатского края» | | | | | | |
| 1. | Методика расчета показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы | Приказ Федерального агентства лесного хозяйства | Об утверждении методики расчета показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 318 | № 797 от 29.12.2017 | Рослесхоз | http://agles-cons/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=019D2BA9AEEE2ED1F5215B0220C16043&SORTTYPE=0&BASENODE=1-1&ts=hnR1mpTGe8Tv8e6r&base=LAW&n=320754&rnd=9TrQ2w |
| 2. | Методика расчета значений результатов федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» «Оснащены специализированные учреждения органов власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров» и «Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению» | Приказ Федерального агентства лесного хозяйства | Об утверждении Методик расчета значений результатов федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» «Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров» и «Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению», а также объемов финансового обеспечения реализации федерального проекта в части указанных результатов» | № 1185 от 28.12.2020 | Рослесхоз | http://agles-cons/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D2B85C37BC9E6F117442F4D035617846&SORTTYPE=0&BASENODE=1-1&ts=M2JgmpTOyKpLC6qv&base=LAW&n=392884&rnd=9TrQ2w |
| 3. | Методика расчета показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» | Приказ Федерального агентства лесного хозяйства | Об утверждении Методики расчета показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» и признании утратившим силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 17 августа 2022 г. № 780» | № 957 от 25.11.2022 | Рослесхоз | http://agles-cons/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=9F2436E168596D32495FDE2599BDC6FB&SORTTYPE=0&BASENODE=1-1&ts=kqjhmpTY6K3UCojB1&base=LAW&n=433389&rnd=9TrQ2w |
| 2. Направление (подпрограмма) «Обеспечение воспроизводства лесов» | | | | | | |
| 1. | Методика расчета показателей «Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения» и «Площадь лесовосстановления и лесоразведения» федерального проекта «Сохранение лесов" национального проекта «Экология» | Приказ Федерального агентства лесного хозяйства | Об утверждении Методик расчета показателей «Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения» и «Площадь лесовосстановления и лесоразведения» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» и признании утратившим силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 1 июля 2022 г. № 684» | № 929 от 03.11.2022 | Рослесхоз | http://agles-cons/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=6C22EE58580B49C09E48ED96EABEC46F&SORTTYPE=0&BASENODE=1-1&ts=NsNmmpT46l57DRqr&base=LAW&n=431923&rnd=9TrQ2w |
| 3. Направление (подпрограмма) «Обеспечение охраны и защиты лесов» | | | | | | |
| 1 | Методики расчета показателя «Количество населения, вовлеченного в мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов (в т.ч. тушению лесных пожаров, посадке леса, очистке лесов, охране лесов от правонарушений, участию в деятельности школьных лесничеств)» федерального проекта «Сохранение лесов» | Приказ Федерального агентства лесного хозяйства | Об утверждении Методики расчета показателя «Количество населения, вовлеченного в мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов (в т.ч. тушению лесных пожаров, посадке леса, очистке лесов, охране лесов от правонарушений, участию в деятельности школьных лесничеств)» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» и признании утратившим силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 30 июля 2021 года №613» | 561 от 06.05.2022 | Рослесхоз | http://agles-cons/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=F75E5C75CF2552F472FFD55497432035&SORTTYPE=0&BASENODE=1-1&ts=t3hlmpTqmlThsmUk&base=LAW&n=417163&rnd=9TrQ2w |