ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий региональной программы Камчатского края «Повышение финансовой грамотности населения Камчатского края на 2020-2023 годы»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Планируемый результат**  **(целевое значение показателя)** | **Результат реализации** |
| 1. | **Направление 1. Организационно-управленческое, методологическое и кадровое обеспечение деятельности по повышению уровня финансовой грамотности населения Камчатского края** | | | |
| 2. | Внедрение и реализация образовательных программ по повышению финансовой грамотности в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Камчатского края | 2023 год | Количество образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Камчатского края, реализующих образовательные программы по повышению финансовой грамотности: | Исполнено.  С 01.09.2023 преподавание финансовой грамотности стало обязательным. Модуль «финансовая грамотность» включен в основные предметы: математика, обществознание, информатика, география |
| 20 | 100% образовательных организаций |
| 3. | Организация повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Камчатского края, по вопросам преподавания основ финансовой грамотности обучающимся | 2023 год | Не менее 12 педагогических работников в год | Исполнено.  124 педагогических работника |
| 4. | Организация обучения работников краевых учреждений занятости, социальной защиты с целью формирования финансово грамотного поведения взрослого населения Камчатского края | 2023 год | Не менее 20 работников в год | Исполнено.  55 работников социальной защиты  8 работников учреждений занятости |
| 5. | Информационно-методическое сопровождение образовательной деятельности на территории Камчатского края по вопросам финансовой грамотности | 2023 год | Публикация, размещение на сайте КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» информационно-методических, учебных материалов по вопросам преподавания финансовой грамотности | Исполнено.  <https://kamchatkairo.ru/deyatelnost/metodicheskaya?view=tabs&layout=accordion> |
| 6. | Представление лучших педагогических практик по вопросам преподавания основ финансовой грамотности в рамках мероприятий среди педагогических работников Камчатского края | 2023 год | 5 человек в год | Исполнено.  7 педагогических работников |
| 7. | Методическое, консультационное сопровождение дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, реализующих курс «Основы финансовой грамотности» | 2023 год | 50 человек в год | Исполнено.  Проведено 62 консультации для педагогов.  Охват: 121 образовательная организация края (более 200 педагогов) |
| 8. | Методическое, консультационное сопровождение школ-участников онлайн-уроков, направленных на повышение финансовой грамотности обучающихся | 2023 год | 35 образовательных организаций | Исполнено.  Оказано методическое, консультационное сопровождение школ участников онлайн-уроков, направленных на повышение финансовой грамотности обучающихся. Охват: 86 образовательных организаций края.  В течение года осуществлялась еженедельная рассылка материалов о запусках, ходе сессий онлайн-уроков, по категориям участников. Рассылка инструкций для участников. Была оказана помощь в регистрации.  Охват: 82 образовательные организации |
| 9. | **Направление 2. Организация, проведение, участие в тематических мероприятиях, направленных на повышение**  **уровня финансовой грамотности, для различных групп населения, проводимых на территории Камчатского края** | | | |
| 10. | «Уроки налоговой грамотности» для учеников общеобразовательных организаций и высших учебных заведений в Камчатском крае | 2023 год | 50 человек в год | Исполнено.  Проведено 70 мероприятий в пришкольных лагерях, средних общеобразовательных и высших учебных заведениях.  Охват: 1436 слушателей |
| 11. | Проведение занятий с учащимися общеобразовательных организаций | 2023 год | 30 человек в год | Исполнено.  Охват: 238 учащихся |
| 12. | Организация и проведение Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» | 2023 год | 50 человек в год | Исполнено.  В рамках Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» проведено 45 лекций в общеобразовательных школах по теме «Налоги», в которых приняло участие 950 школьников.  Отделением проведено в течение года 48 мероприятий в онлайн- и офлайн- форматах для подрастающего поколения и педагогов, в том числе из отдаленных районов края. Охват: более 1600 человек |
| 13. | Проведение просветительских мероприятий по финансовой грамотности для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении, а также для наставников детей-сирот | 2023 год | 300 человек в год  Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, знающих о порядке защиты прав потребителей в случае их нарушения со стороны финансовых организаций – 70 % от опрошенных | Исполнено.  Охват: 4 организации, проведены мероприятия для 366 человек; 100% опрошенных |
| 14. | Проведение конкурсов, смотров, фестивалей, олимпиад по финансовой грамотности для детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, находящихся на постинтернатном сопровождении, а также для наставников детей-сирот | 2023 год | Не менее 1 мероприятия с участием не менее 50 человек | Исполнено.  4 мероприятия, 130 человек |
| 15. | Проведение просветительских мероприятий по финансовой грамотности для детей, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях | 2023 год | 100 человек в год | Исполнено  1 492 ребенка из детских оздоровительных лагерей приняли участие в 107 мероприятиях проекта «ДОЛ-игра 2023» |
| 16. | Проведение Дней открытых дверей для обучающихся образовательных организаций – День пенсионной грамотности | 2023 год | 600 человек в год | Не исполнено |
| 17. | Проведение лекции «Платежные системы. Виды мошенничества с банковскими картами» (для обучающихся 4-5 курсов высших учебных заведений Камчатского края) | 2023 год | 30 человек в год | Исполнено.  30 человек |
| 18. | Проведение экскурсии в Камчатском отделении № 8556 ПАО Сбербанк, государственные формы поддержки малого бизнеса (для обучающихся 4-5 курсов высших учебных заведений Камчатского края) | 2023 год | 25 человек в год | Исполнено.  25 человек |
| 19. | Проведение экскурсии в Камчатском отделении № 8556 ПАО Сбербанк, расчетно-кассовое обслуживание и небанковские сервисы (для обучающихся 4-5 курсов высших учебных заведений Камчатского края) | 2023 год | 25 человек в год | Исполнено.  25 человек |
| 20. | Организация и обеспечение участия (в том числе техническое) образовательных организаций Камчатского края в онлайн-уроках по финансовой грамотности [www.dni.fg](http://www.dni.fg), особое внимание к образовательным организациям отдаленных районов Камчатского края | 2023 год | Достижение целевого показателя не ниже 35 % охвата образовательных организаций в Камчатском крае в каждую сессию.  Доля усвоивших материал на высоком (85–100 баллов) и среднем (не менее 50 баллов) уровне – не менее 50 % от общего числа обучающихся образовательных организаций, принявших участие в онлайн-уроках | Исполнено.  В осеннюю сессию 59 % образовательных организаций приняли участие в онлайн-уроках [www.dni.fg](http://www.dni.fg).  В весеннюю сессию 73 % образовательных организаций приняли участие в онлайн-уроках [www.dni.fg](http://www.dni.fg). |
| 21. | Организация и обеспечение участия (в том числе техническое) профессиональных образовательных организаций Камчатского края в онлайн-уроках по финансовой грамотности [www.dni.fg](http://www.dni.fg) | 2023 год | Доля усвоивших материал на высоком (85–100 баллов) и среднем (не менее 50 баллов) уровне – не менее 50 % от общего числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, принявших участие в онлайн-уроках | Исполнено.  В осеннюю сессию 100 % профессиональных образовательных организаций приняли участие в онлайн-уроках [www.dni.fg](http://www.dni.fg).  В весеннюю сессию 81% профессиональных образовательных организаций приняли участие в онлайн-уроках [www.dni.fg](http://www.dni.fg). |
| 22. | Участие во всероссийских мероприятиях (акциях, программах, олимпиадах, открытых уроках), таких как:  1) Всероссийская неделя сбережений;  2) Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения»;  3) Всероссийская программа «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»;  4) Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников;  5) Всероссийский зачет по финансовой грамотности | 2023 год | Доля обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Камчатского края, охваченных мероприятиями по повышению уровня финансовой грамотности обучающихся: | Исполнено.  Доля детей-сирот, проживающих в подведомственных организациях для детей-сирот, охваченных мероприятиями по повышению уровня финансовой грамотности обучающихся - 100%  В течение года лекторами Отделения проведено 91 мероприятие в онлайн и офлайн форматах.  Охват: более 4 000 человек. Распространено: более 2000 буклетов, 200 листовок, 26 плакатов.  436 пользователей успешно подтвердили прохождение онлайн-зачета с начисление баллов по программе лояльности «Камбалл» |
| 30 % | 33% обучающихся в образовательных организациях |
| 23. | Проведение семинаров для всех категорий налогоплательщиков | 2023 год | 800 человек в год | Исполнено.  Проведено 51 мероприятие, в которых приняло участие 2020 налогоплательщиков |
| 24. | Проведение лекций по основам финансовой грамотности | 2023 год | 200 человек в год | Исполнено.  331 человек |
| 25. | Информирование, просвещение, разъяснительная работа при осуществлении социального обслуживания населения | 2023 год | Клиенты организаций социального обслуживания: дети-сироты, инвалиды, лица пенсионного возраста, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, семьи с детьми.  Целевой показатель: 450 человек в год | Исполнено.  873 человека |
| 26. | Информирование, просвещение, разъяснительная работа при выездах мобильных бригад | 2023 год | Потенциальные получатели социальных услуг.  Целевой показатель: 200 человек в год | Исполнено.  432 человека |
| 27. | Проведение консультаций для физических лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность, по вопросам создания бизнеса и получения мер государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) | 2023 год | 150 человек в год | Исполнено.  Охват 553 физических лица, планирующих начать предпринимательскую деятельность |
| 28. | Консультирование граждан в Общественной приемной Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю и консультационном центре в том числе по телефону «горячей линии» | 2023 год | 300 человек в год | Исполнено  Охват: 312 человек |
| 29. | Участие в проекте «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» | 2023 год | Обеспечение работы информационных киосков DEPO Informat A220 в фойе здания ФГБУЗ «ЦГиЭ» и Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю.  Проведение лекций и демонстрация видеороликов по вопросам защиты прав потребителей, в том числе по вопросам оказания финансовых услуг при проведении гигиенического обучения декретированных групп населения | Исполнено.  153 лекции |
| 30. | Проведение лекции «Простые правила безопасности при использовании банковских продуктов и услуг» | 2023 год | взрослое население 50+.  Целевой показатель: 50 человек в год | Исполнено.  Обучено 50 человек |
| 31. | Проведение лекции «Возможности Сбербанк Онлайн» | 2023 год | взрослое население 50+. Целевой показатель: 50 человек в год | Исполнено.  Обучено 50 человек |
| 32. | Участие в качестве одного из спикеров на мероприятии, организованном Администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа, по всем продуктам Банка, а также по вопросам безопасности использования банковских продуктов и услуг | 2023 год | взрослое население 50+. Целевой показатель: 50 человек в год | Исполнено.  Охват 50 человек |
| 33. | Проведение мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности в отдаленных районах (с. Мильково), (в том числе распространение брошюр) | 2023 год | Целевой показатель: охват 200 человек в год | Исполнено.  Проведены 4 мероприятия в онлайн-форматах для школьников, трудовых коллективов.  Охват: 204 человека.  Направлено в эл. виде: 6 буклетов, 1 листовка.  Мероприятия Министерства по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края  Охват 18005 человек |
| 34. | Проведение публичных обсуждений результатов правоприменительной практики | 2023 год | Целевой охват аудитории 50 человек в год | В 2023 году не проводились в связи с отменой публичных обсуждений письмом ФНС России от 02.12.2022 № ПА-4-19/16346@ |
| 35. | Проведение семинаров для представителей начинающего бизнеса | 2023 год | Целевой охват аудитории 40 человек в год | Исполнено.  Проведено 8 семинаров и круглых столов.  Охват 193 налогоплательщика |
| 36. | Проведение круглого стола с участием субъектов МСП по мерам государственной поддержки | 2023 год | 20 человек в год | Исполнено.  Охват 20 человек. |
| 37. | Участие в мероприятиях для субъектов МСП, проводимых Камчатским отделением № 8556 ПАО Сбербанк, с информацией об условиях получения поручительства Гарантийного фонда Камчатского края | 2023 год | Охват 200 субъектов МСП в год | Исполнено.  Проведено 2 мероприятия.  Охват: 200 субъектов МСП |
| 38. | Проведение обучающих мероприятий (тренинги, курсы по основам предпринимательской деятельности, круглые столы, форумы) в целях развития и поддержки субъектов МСП | 2023 год | Охват 100 субъектов МСП в год | Исполнено.  Проведено 14 мероприятий.  Охват: 164 слушателя |
| 39. | Консультации для субъектов МСП по вопросам ведения предпринимательской деятельности и получения мер государственной поддержки для бизнеса | 2023 год | Охват 900 консультаций в год | Исполнено.  Охват 2091 субъект МСП. |
| 40. | Проведение семинаров/конференций с субъектами МСП | 2023 год | Охват 30 человек в год | Исполнено.  Охват: 36 человек |
| 41. | Проведение информационной поддержки проекта «Маркетплейс» для населения Камчатского края | 2023 год | Наличие размещенных материалов по имеющимся каналам | Исполнено.  Информация размещена 8 раз на 5 информационных площадках |
| 42. | Проведение дней финансовой грамотности для безработных граждан | 2023 год | Не менее 85 % стоящих на учете безработных граждан в период проведения мероприятия | Исполнено.  Проведено 2 мероприятия.  Охват: 42 человека |
| 43. | Проведение дней финансовой грамотности для наиболее уязвимых категорий населения, включая лиц предпенсионного и пенсионного возраста, в Камчатском региональном отделении общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» | 2023 год | 1 мероприятие с привлечением не менее 50 участников | Исполнено частично.  Проведено 1 мероприятие.  Охват: 10 человек |
| 44. | **Направление 3. Информационное обеспечение по вопросам финансовой грамотности и способов защиты прав потребителей**  **финансовых услуг и развитие информационных механизмов повышения финансовой грамотности населения Камчатского края** | | | |
| 45. | Размещение информационного материала по финансовой грамотности в КГКУ «МФЦ Камчатского края» | 2023 год | 1 тема в год | Исполнено.  Размещена информация.  В течение года было направлено более 900 материалов по финансовой грамотности в СМИ. |
| 46. | Информирование граждан посредством размещения информации в СМИ | 2023 год | 4 статьи в год | Исполнено.  9 публикаций |
| 47. | Размещение информации на сайтах Управления и ФБУЗ «ЦГиЭ» о правах граждан и алгоритм действий в случае нарушения прав потребителей | 2023 год | 4 и более информации в год | Исполнено.  Размещено 43 информации |
| 48. | Организация системы коммуникации с различными целевыми аудиториями в целях информирования населения по вопросам финансовой грамотности | 2023 год | официальный сайт, аккаунты Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Камчатскому краю, «Горячие линии», выездные мероприятия | Исполнено.  Информационные материалы в рамках информационно-разъяснительной работы с населением размещаются на регулярной основе |
| 49. | Разработка и распространение информационных материалов и коммуникационных продуктов по основам пенсионной грамотности для различных целевых аудиторий | 2023 год | 300 комплектов в год | Исполнено.  В клиентских службах ОСФР по Камчатскому краю размещены материалы по основам пенсионной грамотности для различных целевых аудиторий |
| 50. | Информирование населения Камчатского края о проведении Всероссийской недели сбережений для взрослого населения, Ежегодном Всероссийском конкурсе педагогов по финансовой грамотности, вебинаре Минцифры России про фальшивые лотереи; Всероссийского кредитного онлайн-марафона | 2023 год | Размещение информации в сети «Интернет» | Исполнено.  Информация размещена на официальном сайте Министерства финансов Камчатского края, в соц. сетях, направлена членам Совета для размещения |
| 51. | Ведение и поддержание в актуальном состоянии Портала «Открытый бюджет» | 2023 год | Размещение в сети «Интернет», без возрастных ограничений | Исполнено |
| 52. | Изготовление и размещение на официальном сайте исполнительных органов Камчатского края на странице Министерства финансов Камчатского края электронной брошюры по проекту краевого бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период и об исполнении краевого бюджета за соответствующий год | 2023 год | 2 электронные брошюры | Исполнено.  27.02.2023 размещена брошюра «Бюджет для граждан к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  30.11.2023 размещена брошюра «Бюджет для граждан по проекту краевого бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» |
| 53. | Ведение и поддержание в актуальном состоянии официального сайта центра «Мой бизнес» | 2023 год | Актуализация информации | Исполнено.  Размещено 555 публикаций |
| 54. | Информирование субъектов МСП об услугах, оказываемых центром «Мой бизнес» | 2023 год | Размещение информации в сети Интернет | Исполнено.  Размещено 2801 публикация |
| 55. | Координация действий пресс-служб участников Совета для более широкого использования медийного пространства в целях финансового просвещения | 2023 год | Не менее 10 публикаций в год | Исполнено.  Размещено 10 публикаций |
| 56. | **Направление 4. Наставничество и волонтеры финансовой грамотности** | | | |
| 57. | Оказание методологической помощи волонтерам и привлечение их к проведению мероприятий по финансовой грамотности | 2023 год | Привлечение волонтеров к мероприятиям по финансовой грамотности при проведении общественных массовых мероприятий | Исполнено.  В Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга направлены материалы по финансовой грамотности для подготовки пула волонтеров |
| 58. | **Направление 5. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам повышения**  **финансовой грамотности населения Камчатского края и защиты прав потребителей финансовых услуг** | | | |
| 59. | Организация взаимодействия исполнителей Программы в целях обмена данными и размещения их на информационных ресурсах (памяток, буклетов финансовой направленности) | 2023 год | Наличие размещенных данных | Исполнено.  В соц. сетях размещено 192 публикации.  Участникам программы направлено 60 материалов ДФГ НИФИ Минфина России |
| 60. | Содействие в осуществлении общего контроля реализации Программы | 2023 год | Подготовка информации для сопредседателей Совета | Исполнено.  Заседания Совета по повышению финансовой грамотности населения Камчатского края проведены 3 раза.  Разработана и принята Региональная программа по финансовой грамотности до 2030 года |
| 61. | Организация взаимодействия исполнителей Программы со СМИ, в том числе для подготовки видео- и аудиороликов, содействие в организации и размещении в региональных СМИ информационных материалов (интервью) специалистов по вопросам финансовой грамотности населения | 2023 год | Наличие в СМИ информационных материалов | Исполнено.  Размещено 13 информационных материалов |
| 62. | Обеспечение информирования Губернатора Камчатского края о деятельности Совета | 2023 год | Ежегодно не позднее 1 марта | Исполнено |