Отчет

о реализации Плана мероприятий Региональной программы Камчатского края «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры» до 2030 года

за 3 квартал 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат и/или целевые показатели | Результат реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | КПК «Содержание и методика преподавания основ финансовой грамотности различным категориям обучающихся» на базе НИУ-ВШЭ 2 | 40 педагогических работников | Частично исполнено.  (21 педагог прошел обучение. На 4 квартал запланирован дополнительный поток по данной программе) |
| 2. | Участие во втором этапе Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» | 2500 обучающихся | Исполнено.  (Приняли участие 3274 обучающихся) |
| 3. | Проведение мониторинга уровня финансовой грамотности населения, в том числе при проведении обучающих мероприятий | проведение входного и итогового тестирования при каждом проведении обучающих мероприятий | Исполнено.  проводится тестирование |
| 4. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности в Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – не менее 4 мероприятий в год | Исполнено.  Проведено 10 мероприятий |
| люди с ограниченными  возможностями здоровья – не менее 6 мероприятий в год | Исполнено.  проведено 13 мероприятий |
| лица предпенсионного и пенсионного возраста – не менее 6 мероприятий в год | Исполнено.  проведено 13 мероприятий |
| 5. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности в отдаленных районах Камчатского края | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – не менее 4 мероприятий в год | Исполнено.  проведено 1 мероприятие |
| люди с ограниченными  возможностями здоровья – не менее 6 мероприятий в год | Исполнено.  проведено 6 мероприятий |
| лица предпенсионного и пенсионного возраста – не менее 6 мероприятий в год | Исполнено.  8 мероприятий |
| 6. | Организация обучения работников краевых учреждений социальной защиты с целью формирования финансово грамотного поведения взрослого населения Камчатского края | в организациях для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей – не менее 10 сотрудников в год | Частично исполнено.  Обучен 1 сотрудник |
| в организациях для людей  с ограниченными  возможностями здоровья – не менее 10 сотрудников в год | Частично исполнено.  Обучено 4 сотрудника |
| в организациях для лиц предпенсионного и пенсионного возраста – не менее 10 сотрудников в год | Частично исполнено.  Обучен 1 сотрудник |
| 7. | Информирование, просвещение, разъяснительная работа при осуществлении социального обслуживания населения, при выездах мобильных бригад | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; люди с ограниченными возможностями здоровья; лица предпенсионного и пенсионного возраста – не менее 800 человек в год | Исполнено.  1050 человек |
| 8. | Информирование населения о проведении всероссийских мероприятий (акций, программ, олимпиад, открытых уроков и т.д.) | все целевые группы населения – не менее 4 раз в год | Исполнено.  Размещено на сайтах организаций, розданы буклеты (255) по финграмости |
| 9. | Лекция «Финансовая грамотность: как улучшить свое благосостояние и качество жизни» | Проведение лекции | Исполнено (срок исполнения - июль) |
| 10. | Лекция «Дедолларизация мировой экономики – важный шаг на пути к многополярному миру» | Проведение лекции | Исполнено (срок исполнения - июль) |
| 11. | Госуслуги СФР | Наличие размещенных материалов | Исполнено (размещены информационные посты о наборе социальных услуг для федеральных льготников и доплатах к пенсиям в социальных сетях организации) |
| 12. | Госуслуги СФР | Консультирование | Проведено 82 консультации в соцсетях ОСФР |
| 13. | Уроки налоговой грамотности | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено.  Мероприятие проведено 02.07.2024 в летнем оздоровительном лагере «Альбатрос».  87 школьников приняли участие |
| 14. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено.  Мероприятие состоялось 11.07.2024 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.  26 налогоплательщиков приняли участие |
| 15. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено.  Мероприятие проведено 19.07.2024 в актовом зале УФНС России по Камчатскому краю.  12 налогоплательщиков приняли участие |
| 16. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено.  Мероприятие проведено 26.07.2024 в актовом зале УФНС России по Камчатскому краю.  10 налогоплательщиков приняли участие |
| 17. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено.  Мероприятие состоялось 08.08.2024 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.  19 налогоплательщиков приняли участие |
| 18. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено.  Мероприятие проведено 09.08.2024 в актовом зале УФНС России по Камчатскому краю.  20 налогоплательщиков приняли участие |
| 19. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено.  Мероприятие проведено 29.08.2024 в актовом зале УФНС России по Камчатскому краю.  20 налогоплательщиков приняли участие |
| 20. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено.  Мероприятие состоялось 05.09.2024 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.  15 налогоплательщиков приняли участие |
| 21. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение  семинара с представителями бизнеса Камчатского края | Исполнено.  Мероприятие проведено 17.09.2024 на базе Камчатского центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в рамках федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель».  16 налогоплательщиков приняли участие |
| 22. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено.  Мероприятие состоялось 19.09.2024 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС.  18 налогоплательщиков приняли участие |
| 23. | Уроки налоговой грамотности | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено.  Мероприятие проведено 19.09.2024 в общеобразовательных школах г. Петропавловска-Камчатского.  28 школьников приняли участие |
| 24. | Круглый стол | Проведение  «круглого стола» с физическими лицами | Исполнено.  Мероприятие проведено 20.09.2024 на базе фонда поддержки участников СВО «Защитники отечества».  12 сотрудников фонда приняли участие |
| 25. | Круглый стол | Проведение  «круглого стола» с представителями бизнеса Камчатского края | Исполнено.  Мероприятие проведено 27.09.2024 на базе Камчатского центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».  22 налогоплательщика приняли участие |
| 26. | Уроки налоговой  грамотности | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено.  Мероприятие проведено 27.09.2024 в общеобразовательных школах г. Петропавловска-Камчатского.  38 школьников приняли участие |
| 27. | Проведение тематических занятий с учащимися образовательных учреждений Камчатского края по вопросам защиты прав потребителей | 120 | Исполнено.  16.06.2024 проведен тематический классный час для учащихся МБОУ «Средней школы № 40» ПКГО по теме: «Основные правила пользования банковской картой» (присутствовало – 52 учащихся).  12.07.2024 проведено тематическое занятие для учащихся МБОУ «Лесновская ОШ» по теме: «Общие вопросы защиты прав потребителей, в том числе потребителей финансовых услуг» (присутствовало – 42 учащихся). 10.09.2024 проведено тематическое занятие для учащихся МБОУ «Оссорская средняя школа», по теме: «Основы финансовой грамотности», (присутствовал – 37 учащийся).  Всего – 131 учащийся |
| 28. | Консультирование граждан в общественной приемной Управления и консультационном центре в том числе по телефону "горячей линии" | 40 | Исполнено  В Общественной приемной Управления, консультационном центре/консультационных пунктах даны консультации – 84 гражданам |
| 29. | Участие в проекте «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» | Обеспечение работы информационных киосков DEPO Infonalt A220.  Проведение лекций (в режиме онлайн) по вопросам защиты прав потребителей, в том числе по вопросам оказания финансовых услуг при проведении гигиенического обучения декретированных групп населения | Исполнено  Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае». ⎯ проведено 39 лекций (в режиме онлайн) по вопросам защиты прав потребителей, в том числе по вопросам оказания финансовых услуг при проведении гигиенического обучения декретированных групп населения |
| 30. | Проведение семинаров/совещаний с потребителями по вопросам применения законодательства в сфере защиты прав потребителей | 60 | Исполнено.  09.07.2024 проведен онлайн-семинар с потребителями по теме: «Общие вопросы защиты прав потребителей финансовых услуг» (присутствовало – 39 граждан),  (П.-Камчатский);  11.07.2024 проведен семинар с потребителями по теме: «Защита прав потребителей финансовых услуг» (присутствовало – 10 граждан), (Елизовский район);  11.09.2024 проведен семинар с потребителями по теме: «Основы финансовой грамотности» (присутствовало – 12 граждан), (Карагинский район).  Всего – 61 слушатель |
| 31. | Проведение тематических «горячих» линий по актуальным вопросам защиты прав потребителей | 30 | Исполнено  С 07.08.2024 по 14.08.2024 проведена тематическая «горячая» линия по теме: «Соблюдение прав граждан при предоставлении кредитов и займов»  (поступило 21 обращение) |
| 32. | Информирование граждан посредством размещения информации в СМИ | 12 000 | Исполнено  В газете «Камчатское время» опубликована статья «Получение периодических выплат по договору долгосрочных сбережений». |
| 33. | Размещение информации на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» по актуальным вопросам защиты прав потребителей | 2 500 | Исполнено  На официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» размещены информации:   1. «Оказание финансовых услуг физическим лицам»; 2. «Права потребителя при отказе от товара, приобретенного в кредит»; 3. «Оформление кредита без залога и поручителей»; 4. «Основные условия договора потребительского кредита (займа)»; 5. «Рассмотрение кредитной организацией обращений граждан»; 6. «Порядок взыскания с клиента задолженности по кредитной карте»; 7. «В каких случаях со страховщика, по договору ОСАГО может быть взыскана неустойка, финансовая санкция, штраф»; 8. «В каких случаях кредитор обязан предоставить заемщику уточненный график платежей по договору потребительского кредита (займа)»; 9. «Возможно ли наложение штрафа на заемщика за досрочное исполнение обязательств по кредитному договору?»; 10. «Какие условия договора потребительского кредита (займа) являются недопустимыми?» |
| 34. | Разработка и размещение на информационных стендах, на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» типовых форм исковых заявлений, разъяснений, судебных решений, информаций о полномочиях и порядке участия Роспотребнадзора в судебной защите прав потребителей | 2700 | Исполнено  Досрочное погашение кредита» |
| 35. | Разработка и распространение раздаточных материалов по месту нахождения учреждения и проведения мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения Камчатского края | 100 | Исполнено.   1. «Правила ведения бюджета»; 2. «Как сохранить бюджет»; 3. «Как правильно давать в долг: 3 правила»; 4. «7 признаков опасного кредита»; 5. «Рациональное потребление»; 6. «5 способов сэкономить деньги» |
| 36. | Проведение мероприятий по  повышению финансовой  грамотности в  Петропавловске-Камчатском | не менее 4 в год | Исполнено  Срок исполнения не наступил. В III квартале 2024 года проведено 2 обучающих мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности (курс краткосрочного повышения квалификации «Основы предпринимательской деятельности» и тренинг «Планирование финансов в xls»), в которых обеспечено участие 33 слушателей |
| 37. | Информирование населения  о проведении всероссийских  мероприятий (акций,  программ, олимпиад,  открытых уроков и т.д.) | не менее 4 раз в год | Исполнено Срок исполнения не наступил.В III квартале 2024 года на сайте АНО «КЦПП» размещена информация о проведении отделением Банка России по Камчатскому краю лекции «Цифровой рубль: просто о сложном» <https://t.me/moibiz41/4462> |
| 38. | Организация, мероприятиях, финансовой г. Петропавловска-Камчатского семинары, лекции, проведение, участие в направленных на повышение грамотности населения (вебинары, мастер-классы и т.д.) | не менее 40 мероприятий в год, в том числе в 3 квартале не менее 9 мероприятий. | Исполнено.  Отделением организовано и проведено 14 мероприятий с различными категориями населения в онлайн и в офлайн форматах. Охват: 641 человек. |
| 39. | Организация, проведение, участие в мероприятиях, финансовой грамотности населения отдаленных районов Камчатского края (вебинары, лекции, мастер-классы и т.д.) семинары, направленных на повышение уровня финансовой грамотности | не менее 14 мероприятий в год, в том числе в 3 квартале 1 мероприятие | Исполнено.  Отделением организованы, проведены 2 мероприятия в онлайн формате с различными категориями населения. Охват: 67 человек. |
| 40. | Количество публикаций по тематике финансовой грамотности в различных сферах деятельности, размещенных в средствах массовой информации и на официальных цифровых ресурсах участников Региональной программы | не менее 4 публикаций в год, в том числе в 3 квартале не менее 1 публикации. | Исполнено.  Отделением размещено 184 публикации по 6 темам финансовой грамотности, размещенных в средствах массовой информации и на официальных цифровых ресурсах. Охват около 200 тыс. человек. |
| 41. | Поощрение граждан начислением баллов за активное участие в мероприятиях по финансовой грамотности с использованием программы лояльности «Камбалл» | не менее 2 мероприятий в год | С помощью цифровой платформы «Камбалл» в 3 квартале 2024 года в рамках проводимой Отделением по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) лекции «Цифровой рубль: просто о сложном» начислено 3290 баллов. Кроме того, в рамках опроса «Изменения потребительского поведения и инфляционных ожиданий населения в текущей экономической ситуации», проводимого Банком России, начислено 32 450 баллов |
| 42. | Организация взаимодействия исполнителей Программы в целях обмена данными и размещения их на информационных ресурсах | - | Исполнено.  По списку рассылки участников Региональной программы направлено 19 материалов ДФГ НИФИ Минфина России для размещения в СМИ и соц. сетях |
| 43. | Информирование населения о проведении всероссийских мероприятий (акций, программ, олимпиад, открытых уроков и т.д.) | Не менее 4 раз в год | Исполнено.  Организовано информирование о проведении следующих мероприятий:  1. Об информационно-разъяснительной работе по Программе долгосрочных сбережений.  2. О проведении Всероссийского конкурса «Столица финансовой культуры» |
| 44. | Публикация информационных материалов |  | Исполнено.  В телеграмме, Одноклассниках и ВКонтакте размещено по 55 публикаций о финансовой грамотности |