Отчет

о реализации Плана мероприятий Региональной программы Камчатского края «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры» до 2030 года

за 4 квартал 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат и/или целевые показатели | Результат реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация, проведение, участие в мероприятиях по финансовой грамотности населения г. Петропавловска-Камчатского (вебинары, мастер-классы и т.д.) | не менее40 мероприятий в год, в том числе в 3 квартале не менее 9 мероприятий. | Исполнено.Отделением по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации организовано и проведено 16 мероприятий с различными категориями населения в онлайн и в офлайн форматах. Охват: 22530 человек. |
| 2. | Организация, проведение, участие в мероприятиях по финансовой грамотности населения отдаленных районов Камчатского края (вебинары, лекции, мастер-классы и т.д.) | не менее 14 мероприятий в год, в том числев 3 квартале1 мероприятие. | Исполнено.Отделением по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации организованы, проведены 15 мероприятия в онлайн формате с различными категориями населения. Охват: 20681 человек. |
| 3. | Количество публикаций по тематике финансовой грамотности в различных сферах деятельности, размещенных в средствах массовой информации и на официальных цифровых ресурсах участников Региональной программы | не менее 4 публикаций в год, в том числе в 3 квартале не менее 1 публикации | Исполнено.Отделением по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации размещено 4 публикации по 4 темам финансовой грамотности, размещенных в средствах массовой информации и на официальных цифровых ресурсах. Охват: 46630 просмотров. |
| 4. | Проведение тематических занятийсотрудниками УправленияРоспотребнадзорапо Камчатскомукраю, ФБУЗ «Центргигиены иэпидемиологии вКамчатском крае» с учащимися образовательныхучреждений Камчатского края повопросам защиты правпотребителей | в течение 4квартала 2024 года, охват не менее 120 граждан | 20.11.2024 проведен тематический классный час для учащихся МБОУ «Средней школы № 9» г. Вилючинск, Микрорайон Центральный по теме: «Права потребителя в сфере оказания финансовых услуг» (присутствовало – 37 учащихся). 22.11.2024 проведено тематическое занятие для учащихся средней образовательной школы № 42 г. Петропавловска - Камчатского по теме: «Банковские услуги для подростков» (присутствовало – 59 учащихся). 11.12.2024 проведено тематическое занятие для учащихся МБОУ «Карагинская основная школа», по теме: «Особенности приобретения товаров и услуг с рассрочкой платежа», (присутствовало – 26 учащихся). (Всего – 122 учащихся). |
| 5. | Консультирование граждан вобщественной приемнойУправленияРоспотребнадзорапо Камчатскомукраю и консультационномцентре в том числе по телефону "горячей линии" | 60 - ежедневно втечение квартала(по меренеобходимости) | В Общественной приемнойУправленияРоспотребнадзорапо Камчатскомукраю, консультационномцентре/консультационных пунктахданы консультации – 69 гражданам. |
| 6. | Участие в проекте «Содействиеповышению уровня финансовойграмотности населения и развитиюфинансового образования в РФ» | постоянно - обеспечениеработыинформационныхкиосков DEPOInfonalt A220- проведениелекций (в режимеонлайн) повопросам защитыправ потребителей,в том числе повопросам оказанияфинансовых услугпри проведениигигиеническогообучениядекретированныхгрупп населения | Управлением Роспотребнадзора поКамчатскому краю, ФБУЗ «Центргигиены и эпидемиологии вКамчатском крае» проведено 36 лекций (в режимеонлайн) по вопросам защиты правпотребителей, в том числе по вопросамоказания финансовых услуг припроведении гигиенического обучениядекретированных групп населения. |
| 7. | Проведение тематического«круглого стола с субъектамипредпринимательскойдеятельности и гражданами вобщественной приемнойУправления Роспотребнадзора поКамчатскому краю» | В течение 4квартала 2024 г. Охват 25 человек. | 17.12.2024 проведен «круглый стол» вобщественной приёмной УправленияРоспотребнадзора по Камчатскомукраю по теме: «Повышение правовойграмотности предпринимателей повопросам соблюдения правпотребителей в том числе приоказании финансовых услуг»(присутствовало – 30 граждан). |
| 8. | Проведение семинаров спредставителями малого бизнеса повопросам примененияфедерального законодательства всфере защиты прав потребителей | В течение 4квартала 2024 г. Охват 11 человек. | 21.11.2024 года проведен семинар натему: «Права потребителей в сфереоказания финансовых услуг»,(присутствовало – 11 граждан),(Елизовский район). |
| 9. | Проведение семинаров/совещанийс потребителями по вопросамприменения законодательства всфере защиты прав потребителей | Октябрь 2024 г. Охват 60 человек. | 15.10.2024 проведен онлайн –семинар с потребителями по теме:«Вопросы оказания финансовыхуслуг» (присутствовало – 32гражданина), (П-Камчатский).18.11.2024 проведен семинар спотребителями по теме: «Защита правпотребителей финансовых услуг»(присутствовало – 15 граждан),(Елизовский район).10.12.2024 проведен семинар спотребителями по теме: «Что нужнознать потребителю при приобретенииподарков (товаров, услуг) с рассрочкойплатежа» (присутствовало – 18граждан), (Карагинский район).(Всего – 65 граждан). |
| 10. | Проведение тематических«горячих» линий по актуальнымвопросам защиты правпотребителей | Ноябрь 2024. Охват 30 человек. | С 01.11.2024 по 11.11.2024 проведенатематическая «горячая» линия по теме:«Финансовая безопасность граждан»(поступило 32 обращения граждан). |
| 11. | Информирование гражданпосредством размещенияинформации в СМИ | В течение 4квартала 2024 г. Охват 12 000 граждан. | В газете «Камчатское время»опубликована статья «Программадолгосрочных сбережений». |
| 12. | Размещение информации наофициальных сайтах УправленияРоспотребнадзора по Камчатскомукраю, ФБУЗ «Центр гигиены иэпидемиологии в Камчатском крае»по актуальным вопросам защитыправ потребителей | Ежемесячно. Охват 2500 человек. | На официальных сайтах УправленияРоспотребнадзора по Камчатскомукраю, ФБУЗ «Центр гигиены иэпидемиологии в Камчатском крае»размещены информации:«Как выбрать надежнуюстраховую компанию».«Отказ от страховки попотребительскому кредиту в периодохлаждения».«Права потребителя принарушении банком сроковперечисления денежных средств».«Передача средств по договорудолгосрочных сбережений из одногофонда в другой фонд».«Как закрыть банковскуюкарту»«Взыскание процентов запользование чужими денежнымисредствами»«Финансовые организациитеперь обязаны отвечать на обращенияклиентов в течение 15 рабочих дней»«О проведении опроса озаинтересованности в участии впрограмме долгосрочных сбережений»«О проведении тестирования потеме: «Ответственный кредит». |
| 13. | Разработка и размещение на информационных стендах, на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» типовых форм исковых заявлений, разъяснений, судебных решений, информаций о полномочиях и порядке участия Роспотребнадзора в судебной защите прав потребителей | Декабрь 2024 г. Охват 2700 человек. | «Обязанность финансовыхорганизаций отвечать на обращенияклиентов в течение 15 рабочих дней». |
| 14. | Разработка и распространение раздаточных материалов по месту нахождения учреждения и проведения мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения Камчатского края | Ежемесячно. Охват 100 человек. | «Какие споры не рассматриваетфинансовый уполномоченный».«Как гражданину предъявитьпретензию в банк о возврате денег,списанных со счета без его согласия».«Что такое программадолгосрочных сбережений».«Перевод от незнакомца».«Действия потребителя в случаепревышения коллекторами своихполномочий».«Виды финансовогомошенничества» |
| 15. | Информирование целевой аудитории в целях повышения финансовой грамотности | 1 раз в квартал. | В информационных ресурсах Министерства труда и кадрового потенциала Камчатского края были размещены материалы |
| 16. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности в Петропавловске-Камчатском | 24-26 ноября на базе Центра занятости населения Камчатского края прошел обучающий семинар «Финансовый навигатор» | Исполнено. Обучение прошли17 человек |
| 17. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности | 4 декабря на базе Центра занятости населения Камчатского края прошла встреча с представителями Сбербанка по вопросам зарплатных проектов и финансовой грамотности | Исполнено. Присутствовали 30 человек |
| 18. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с военнослужащими | Исполнено. Мероприятие проведено 03.10.2024 в актовом зале военного ведомства;73 налогоплательщика приняли участие |
| 19. | Выездной мобильный офис | Проведение выездного мероприятия вг. Вилючинске | Исполнено. Мероприятие проведено 04.10.2024 на базе администрацииг. Вилючинска;18 налогоплательщиков приняли участие |
| 20. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 10.10.2024 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС; 26 налогоплательщиков приняли участие |
| 21. | Уроки налоговой грамотности | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено. Мероприятие проведено 17.10.2024 в общеобразовательных школах г. Петропавловска-Камчатского;46 школьников приняли участие |
| 22. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие проведено 24.10.2024 в актовом зале УФНС России по Камчатскому краю;12 налогоплательщиков приняли участие |
| 23. | День открытых дверей | Проведение дня открытых дверей для физических лиц | Исполнено. Мероприятие проведено 24.10.2024 в УФНС России по Камчатскому краю;225 налогоплательщиков приняли участие |
| 24. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 24.10.2024 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС; 62 налогоплательщика приняли участие |
| 25. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие проведено 06.11.2024 в актовом зале УФНС России по Камчатскому краю;34 налогоплательщика приняли участие |
| 26. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 07.11.2024 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС; 26 налогоплательщиков приняли участие |
| 27. | Круглый стол | Проведение«круглого стола» с представителями бизнеса Камчатского края | Исполнено. Мероприятие проведено 13.11.2024 на базе Камчатского центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес»;27 налогоплательщиков приняли участие |
| 28. | Уроки налоговойграмотности | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено. Мероприятие проведено 18.11.2024 в общеобразовательных школах г. Петропавловска-Камчатского;62 школьника приняли участие |
| 29. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с физическими лицами пенсионного возраста | Исполнено. Мероприятие проведено 18.11.2024 в краевой научной библиотеке им. С.П. Крашенинникова;18 налогоплательщиков приняли участие |
| 30. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 28.11.2024 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС; 29 налогоплательщиков приняли участие |
| 31. | День открытых дверей | Проведение дня открытых дверей для физических лиц | Исполнено. Мероприятие проведено 28.11.2024 в УФНС России по Камчатскому краю;278 налогоплательщиков приняли участие |
| 32. | Уроки налоговойграмотности | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено. Мероприятие проведено 28.11.2024 в общеобразовательных школах г. Петропавловска-Камчатского;50 школьников приняли участие |
| 33. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с физическими лицами | Исполнено. Мероприятие проведено 03.12.2024 на базе Центра занятости населения Камчатского края в рамках программы «Финансовый навигатор»;17 налогоплательщиков приняли участие |
| 34. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие проведено 04.12.2024 на базе Камчатского центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес»;19 налогоплательщиков приняли участие |
| 35. | Выездной мобильный офис | Проведение выездного мероприятия | Исполнено. Мероприятие проведено 12.12.2024, 13.12.2024, 16.12.2024, 19.12.2024, 23.12.2024 на базе МФЦ Камчатского края;75 налогоплательщиков приняли участие |
| 36. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 12.12.2024 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС; 22 налогоплательщика приняли участие |
| 37. | Круглый стол | Проведение«круглого стола» с представителями бизнеса Камчатского края | Исполнено. Мероприятие проведено 13.12.2024 на базе Камчатского центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес»;45 налогоплательщиков приняли участие |
| 38 | Проведение урока «Финансовая грамотность» для обучающиеся образовательных организаций высшего образования | В течение квартала 19 уроков | Исполнено. |
| 39 | Проведение урока «Финансовая грамотность» для обучающихся общеобразовательных организаций | В течение квартала 10 уроков | Исполнено. |
| 40 | Проведение мониторинга уровня финансовой грамотности населения, в том числе при проведении обучающих мероприятий | проведение входного и итогового тестирования при каждом проведении обучающих мероприятий | проводится тестирование |
| 41 | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности в Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – не менее 4 мероприятий в годЛюди с ограниченнымивозможностями здоровья – не менее 6 мероприятий в годлица предпенсионного и пенсионного возраста – не менее 6 мероприятий в год | Исполнено. Проведено 36 мероприятийИсполнено. Проведено 22 мероприятияИсполнено. Проведено 23 мероприятия |
| 42 | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности в отдаленных районах Камчатского края | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – не менее 4 мероприятий в годлюди с ограниченнымивозможностями здоровья – не менее 6 мероприятий в годлица предпенсионного и пенсионного возраста – не менее 6 мероприятий в год | Исполнено.проведено 8 мероприятийИсполнено.проведено 27 мероприятийИсполнено.29 мероприятий |
| 43 | Организация обучения работников краевых учреждений социальной защиты с целью формирования финансово грамотного поведения взрослого населения Камчатского края | в организациях для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей – не менее 10 сотрудников в годв организациях для людейс ограниченнымивозможностями здоровья – не менее 10 сотрудников в годв организациях для лиц предпенсионного и пенсионного возраста – не менее 10 сотрудников в год | Частично исполнено.обучено 4 сотрудникаИсполнено.обучено 19 сотрудниковИсполнено.обучено 13 сотрудников |
| 44 | Информирование, просвещение, разъяснительная работа при осуществлении социального обслуживания населения, при выездах мобильных бригад | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; люди с ограниченными возможностями здоровья; лица предпенсионного и пенсионного возраста – не менее 800 человек в год | Исполнено.2 013 человек |
| 45 | Информирование населения о проведении всероссийских мероприятий (акций, программ, олимпиад, открытых уроков и т.д.) | все целевые группы населения – не менее 4 раз в год | Исполнено.размещено на сайтах организаций, розданы буклеты (620) по финграмости |
| 46 | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности вПетропавловске-Камчатском | Не менее 4 раз вгод | Проведено 3 обучающих мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности (дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основы предпринимательской деятельности», тренинг «Азбука предпринимателя» и курс «Основы самозанятости»), в которых обеспечено участие 68 слушателей |
| 47 | Информирование населения о проведении всероссийских мероприятий (акций, программ, олимпиад, открытых уроков и т.д.) | Не менее 4 раз вгод | На сайте АНО «КЦПП» размещена информация о проведении Всероссийского онлайн зачета по финансовой грамотности по ссылке: [https://мойбизнес41.рф/ne:ws/o-](https://мойбизнес41.рф/ne%3Aws/o-) provedenii-vserossiyskogo-onlayn- zacheta-po-finansovoy-gramotnosti/ |
| 48 | Информирование населения о проведении всероссийских мероприятий (акций, программ, олимпиад, открытых уроков и т.д.) | не менее 1 раза в квартал | Исполнено.В социальных сетях за отчетный период размещены 2 поста |
| 49 | Организация проведения краевого конкурса «Решаем вместе» по отбору инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями в Камчатском крае | не менее 1 раза в год | Исполнено. Проведено 1 мероприятие (Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению краевого конкурса «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ» по отбору инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет средств субсидий из краевого бюджета от 05.11.2024 № Пр-09-447) |
| 50 | Реализация на территориях муниципальных образований в Камчатском крае объектов, получивших поддержку по итогам регионального конкурсного отбора «Решаем вместе» | 19 объектов ежегодно | Исполнено.Реализован 21 объект. |
| 51 | Доля общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, которые приняли участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности | не менее 50 % от каждого вида образовательной организации | Общеобразовательные организации – 38,39 %Частично исполненоПрофессиональные образовательные организации 54 %ИсполненоОрганизации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – не подведомственны Министерству образования Камчатского края |
| 52 | КПК на базе НИУ ВШЭ-Пермь «Содержание и методика преподавания основ финансовой грамотности в начальной школе на основе функционального подхода» | 20 | 11Частично исполнено |
| 53 | КПК на базе НИУ ВШЭ-Пермь «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся» | 20 | 13Исполнено(за год 34) |
| 54 | КПК на базе КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»Основы финансовой грамотности: особенности преподавания в начальной школе в соответствии с обновленным ФГОС НОО | 10 | 8Частично исполнено |
| 55 | Поощрение граждан начислением баллов за активное участие в мероприятиях по финансовой грамотности с использованием программы лояльности «Камбалл» | не менее 2 мероприятий в год | Исполнено. С помощью цифровой платформы «Камбалл» в 4 квартале 2024 года в рамках проводимой Отделением по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) опроса о доступности безналичной оплаты государственных и муниципальных услуг, проведенном в ноябре 2024 года начислено 25 700 баллов.Кроме того, в рамках опроса «Изменения потребительского поведения и инфляционных ожиданий населения в текущей экономической ситуации», проводимого Банком России, начислено 25 650 баллов. |
| 56. | Актуализация состава Совета по повышению финансовой грамотности населения Камчатского края | Ноябрь. В течение квартала | 19.11.2024 № 405-РП, 02.12.2024 № 426-РП. |
| 57. | Организация взаимодействия исполнителей Программы в целях обмена данными и размещения их на информационных ресурсах | В течение квартала | Исполнено. По списку рассылки участников Региональной программы направлено 16 материалов ДФГ НИФИ Минфина России для размещения в СМИ и соц. сетях |
| 58. | Организация проведения заседания Совета по повышению финансовой грамотности населения Камчатского края | Организация работы Совета не менее 2 раз в год. Ноябрь. | Организовано проведение заседания Совета 13.12.2024 по вопросам выполнения решений протокола Совета от 21.02.2024, выполнения в 2024 году целевых показателей Региональной программы и текущие вопросы. |
| 59. | Публикация информационных материалов в СМИ, соц. сетях | В течение квартала | В телеграмме, Одноклассниках и ВКонтакте размещено по 50 публикаций о финансовой грамотности. |
| 60. | Ведение и поддержание в актуальном состоянии портала «Открытый бюджет» https://openbudget.kamgov.ru/ | В течение квартала | Ведется и поддерживается в актуальном состоянии. |
| 61. | Информирование населения о проведении всероссийских мероприятий (акций, программ, олимпиад, открытых уроков и т.д.) | Не менее 4 раз в год. В течение квартала. | Организовано информирование о проведении следующих мероприятий:1) VII Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности;2) 3 этап Всероссийский просветительских эстафет «Мои финансы»;3) Всероссийские конкурсы эссе «День финансиста – 2024» и «День Рубля – 2024»;4) Всероссийский конкурс «Столица финансовой культуры». |
| 62. | Изготовление и размещение на официальном сайте исполнительных органов Камчатского края на странице Министерства финансов Камчатского края электронной брошюры по проекту краевого бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период | 1 раз в год. Ноябрь | 18.11.2024 на официальном сайте исполнительных органов Камчатского края на странице Министерства финансов Камчатского края размещена электронная брошюра «Бюджет для граждан по проекту краевого бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». |