Годовой отчет

о реализации плана мероприятий Региональной программы Камчатского края «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры» до 2030 года

за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Целевая группа | Ожидаемый результат и/или целевые показатели | Результат реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Компонент 1. Организационное обеспечение реализации Региональной программы и мониторинг уровня финансовой грамотности и информированности населения о механизмах защиты прав потребителей финансовых услуг в Камчатском крае | | | | | | |
| 1.1. | Содействие в осуществлении общего контроля реализации Региональной программы | - | Своевременная актуализация правовых актов Камчатского края в соответствии с рекомендациями Банка России, Минфина России | Приведение распоряжения Правительства Камчатского края от 29.12.2018 № 550-РП «О Совете по повышению финансовой грамотности населения Камчатского края» в соответствие с новой Региональной программой.  Правовые акты Камчатского края по направлению «Повышение финансовой грамотности населения» утверждены в соответствии с рекомендациями Банка России, Минфина России. По состоянию на 01.01.2025 правовая база актуальна и обеспечивает эффективную реализацию Региональной программы. Внесение изменений не требуется. | Министерство финансов Камчатского края, Отделение по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (по согласованию) |
| 1.2. | Организация взаимодействия исполнителей Программы в целях обмена данными и размещения их на информационных ресурсах | - | - | Исполнено.  По списку рассылки участникам Региональной программы направлено 96 материалов ДФГ НИФИ Минфина России для размещения в СМИ и соц. сетях | Министерство финансов Камчатского края |
| 1.3. | Обеспечение работы Совета по повышению финансовой грамотности населения Камчатского края (далее – Совет) | - | организация работы Совета не менее 2 раз в год | Заседания Совета состоялись:  1) 21.02.2024 по вопросу согласования ежегодного отчета о реализации Региональной программы за 2023 год$  2) 10.12.2024 по вопросам выполнения решений протокола Совета от 21.02.2024, выполнения в 2024 году целевых показателей Региональной программы и текущие вопросы.  Протоколы решений доведены до членов Совета по повышению финансовой грамотности населения Камчатского края | Министерство финансов Камчатского края, Отделение по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (по согласованию) |
| 1.4. | Информирование Губернатора Камчатского края о деятельности Совета по повышению финансовой грамотности населения Камчатского края | - | не реже 1 раза в год | Информация о работе Совета за 2023 год направлена Губернатору Камчатского края письмом от 29.02.2024 № 01-03-44-880 | Министерство финансов Камчатского края, Отделение по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (по согласованию) |
| 1.5. | Проведение мониторинга уровня финансовой грамотности населения, в том числе при проведении обучающих мероприятий | все целевые группы | проведение входного и итогового тестирования при каждом проведении обучающих мероприятий | Исполнено. В рамках обратной связи после каждого мероприятия сотрудники Отделения проводили с участниками входные и итоговые тестирования. По итогам входных тестирований уровень знаний участников в среднем не более 30%. По итогам завершающих тестирований – в среднем не ниже 98%. | Отделение по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (по согласованию) |
| Исполнено.  Итоговый 74,25% (средний процент)  .  45% – обучающиеся дошкольных образовательных организаций;  80% - обучающиеся  общеобразовательных организаций;  92% – обучающиеся профессиональных образовательных организаций;  80% – обучающиеся образовательных организаций высшего образования | Министерство образования Камчатского края |
| Исполнено. Не менее 70% в 2024 году от общего количества участников мероприятий (в разбивке по категориям слушателей/ участников), успешно прошедших итоговое тестирование. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 82%; люди с ограниченными возможностями здоровья - 74%; лица предпенсионного и пенсионного возраста - 85% | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |
| Исполнено. При проведении 2 очных мероприятий, в которых принимали участие 32 человека было проведено входное и итоговое тестирование участников мероприятий. 80% стоящих на учете безработных граждан охвачено мероприятиями по повышению уровня финансовой грамотности в заочном формате | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края |
| Министерство не осуществляло тестирование | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края |
| Исполнено. Участие в проекте «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». Обеспечение работы информационных киосков DEPO Infonalt A220  Проведено 146 лекций (в режиме онлайн) по вопросам защиты прав потребителей, в том числе по вопросам оказания финансовых услуг при проведении гигиенического обучения декретированных групп населения. | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю (по согласованию) |
| Управлением входное и итоговое тестирование при проведении обучающих мероприятий не проводилось | Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю (по согласованию) |
|  |  |  |  | Камчатским отделением входное и итоговое тестирование при проведении обучающих мероприятий не проводилось | Камчатское отделение № 8556 ПАО Сбербанк (по согласованию) |
| 2. | Компонент 2. Формирование основ рационального финансового поведения | | | | | | |
| 2.1. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности в Петропавловске-Камчатском | Обучающиеся дошкольных образовательных организаций | не менее 2 в год | Запросов от Министерства образования Камчатского края о проведении мероприятий не поступало | Отделение по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (по согласованию) |
| обучающиеся общеобразовательных организаций | не менее 10 в год | Исполнено.  Проведено 12 мероприятий |
| обучающиеся профессиональных образовательных организаций | не менее 5 в год | Исполнено.  Проведено 5 мероприятий |
| обучающиеся образовательных организаций высшего образования | не менее 4 в год | Исполнено.  Проведено 5 мероприятий |
| дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | не менее 4 в год | Исполнено.  Проведено 4 мероприятия |
| люди с ограниченными возможностями здоровья | не менее 2 в год | Исполнено.  Проведено 2 мероприятия |
| взрослое (экономически активное) население | не менее 4 в год | Исполнено.  Проведено 20 мероприятий |
| лица предпенсионного и пенсионного возраста | не менее 4 в год | Исполнено.  Проведено 6 мероприятий |
| субъекты малого и среднего предпринимательства, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане | не менее 4 в год | Исполнено.  Проведено 7 мероприятий |
| обучающиеся дошкольных образовательных организаций | не менее 2 в год | Исполнено.  Проведено 4 мероприятия | Министерство образования Камчатского края |
| обучающиеся общеобразовательных организаций | не менее 10 в год | Исполнено.  Проведено 10 мероприятий |
| обучающиеся профессиональных образовательных организаций | не менее 5 в год | Исполнено.  Проведено 5 мероприятий |
| обучающиеся образовательных организаций высшего образования | не менее 4 в год | Исполнено.  Проведено 47 мероприятий |
| дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | не менее 4 мероприятий в год | Исполнено.  Проведено 36 мероприятий | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |
| Люди с ограниченными  возможностями здоровья | не менее 6 мероприятий в год | Исполнено.  Проведено 22 мероприятия |
| лица предпенсионного и пенсионного возраста | не менее 6 мероприятий в год | Исполнено.  Проведено 23 мероприятия |
| субъекты малого и среднего предпринимательства, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане | не менее 4 в год | Исполнено.  Проведено 7 мероприятий | Министерство экономического развития Камчатского края |
| взрослое (экономически активное) население | не менее 2 в год | Исполнено.  Проведено 3 мероприятия | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края |
| лица предпенсионного и пенсионного возраста | не менее 2 в год | Исполнено.  Проведено 5 мероприятий | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края |
| субъекты малого и среднего предпринимательства, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане | не менее 2 в год | Не исполнено.  Мероприятия не проводились, поскольку целевая группа не входит в сферу деятельности Министерства |
| обучающиеся общеобразовательных организаций | не менее 4 в год | Исполнено.  Проведено 7 мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю (по согласованию) |
| обучающиеся профессиональных образовательных организаций | не менее 4 в год | Исполнено частично.  Проведено 1 мероприятие |
| обучающиеся образовательных организаций высшего образования | не менее 4 в год | Не исполнено.  Мероприятия для целевой группы не проводились |
| взрослое (экономически активное) население | не менее 4 в год | Исполнено.  Проведено 7 мероприятий |
| лица предпенсионного и пенсионного возраста | не менее 4 в год | Исполнено.  Проведено 7 мероприятий |
| субъекты малого и среднего предпринимательства, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане | не менее 4 в год | Исполнено.  Проведено 4 мероприятия |
| обучающиеся общеобразовательных организаций | не менее 15 в год | Исполнено.  Проведено 34 мероприятий | Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю (по согласованию) |
| обучающиеся профессиональных образовательных организаций | не менее 1 в год | Исполнено.  Проведено 1 мероприятие |  |
| обучающиеся образовательных организаций высшего образования | не менее 2 в год | Исполнено.  Проведено 2 мероприятия |  |
| взрослое (экономически активное) население | не менее 30 в год | Исполнено.  Проведено 33 мероприятия |  |
| субъекты малого и среднего предпринимательства, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане | не менее 10 в год | Исполнено.  Проведено 15 мероприятий |  |
| обучающиеся профессиональных образовательных организаций | не менее 10 в год | Исполнено.  Проведено 10 мероприятий. | Камчатское отделение № 8556 ПАО Сбербанк (по согласованию) |
| обучающиеся образовательных организаций высшего образования | не менее 10 в год | Исполнено.  Проведено 10 мероприятий |  |
| взрослого (экономически  активного) населения | не менее 5 в год | Исполнено.  Проведено 40 уроков |  |
| Лица предпенсионного и пенсионного возраста | не менее 10 в год | Исполнено.  Проведено 40 уроков |  |
| субъекты малого и среднего предпринимательства, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане | не менее 5 в год | Исполнено.  Проведено 5 мероприятий |  |
| 2.2. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности в отдаленных районах Камчатского края | обучающиеся общеобразовательных организаций | не менее 10 в год | Исполнено.  Проведено 10 мероприятий | Отделение по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (по согласованию) |
| взрослое (экономически активное) население | не менее 2 в год | Исполнено.  Проведено 3 мероприятий |
| лица предпенсионного и пенсионного возраста | не менее 2 в год | Исполнено.  Проведено 2 мероприятия |
| обучающиеся общеобразовательных организаций | не менее 10 в год | Исполнено.  Проведено 10 мероприятий | Министерство образования Камчатского края |
| дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | не менее 4 в год | Исполнено.  Проведено 8 мероприятий | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |
| люди с ограниченными  возможностями здоровья | не менее 6 в год | Исполнено.  Проведено 27 мероприятий |
| лица предпенсионного и пенсионного возраста | не менее 6 в год | Исполнено.  Проведено 29 мероприятий |
| взрослое (экономически активное) население | не менее 2 в год | Исполнено.  Проведено 2 мероприятия | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края |
| Лица предпенсионного и пенсионного возраста | не мене 2 в год | Исполнено.  Проведено 2 мероприятия | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края |
| субъекты малого и среднего предпринимательства, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане | не менее 2 в год | Не исполнено.  Мероприятия не проводились, поскольку целевая группа не входит в сферу деятельности Министерства |
| обучающиеся общеобразовательных организаций | не менее 4 в год | Исполнено.  Проведено 5 мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю (по согласованию) |
| взрослое (экономически активное) население | не менее 4 в год | Исполнено.  Проведено 4 мероприятий |
| Лица предпенсионного и пенсионного возраста | не менее 4 в год | Исполнено.  Проведено 4 мероприятий |
| субъекты малого и среднего предпринимательства, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане | не менее 4 в год | Исполнено.  Проведено 4 мероприятий |
| обучающиеся общеобразовательных организаций | не менее 2 в год | Исполнено.  Проведено 2 мероприятия | Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю (по согласованию) |
| взрослое (экономически активное) население | не менее 2 в год | Исполнено.  Проведено 3 мероприятия |
| субъекты малого и среднего предпринимательства, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане | не менее 2 в год | Исполнено.  Проведено 4 мероприятия |
| 2.3. | Организация проведения краевого конкурса «Решаем вместе» по отбору инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями в Камчатском крае | \_ | не менее 1 раза в год | Исполнено.  Проведено 1 мероприятие | Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 2.4. | Реализация на территориях муниципальных образований в Камчатском крае объектов, получивших поддержку по итогам регионального конкурсного отбора «Решаем вместе» | \_ | 19 объектов ежегодно | Исполнено.  Реализован 21 объект | Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 3. | Компонент 3. Создание кадрового потенциала в области повышения финансовой грамотности | | | | | |
| 3.1. | Проведение курсов повышения квалификации «Содержание и методика преподавания курса «Основы финансовой грамотности» в образовательных организациях» | взрослое (экономически активное) население | не менее 10 человек в год | Частично исполнено.  Обучено 7 человек | Министерство образования Камчатского края |
| 3.2. | Проведение курсов повышения квалификации «Формирование и оценка финансовой грамотности обучающихся | взрослое (экономически активное) население | не менее 10 человек в год | Частично исполнено.  Обучено 8 человек |
| 3.3. | Проведение курсов повышения квалификации на базе НИУ ВШЭ-Пермь «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся» | взрослое (экономически активное) население | не менее 20 человек в год | Исполнено.  Обучено 34 педагога, работающих по программам основного общего образования |
| 3.4. | Проведение курсов  повышения квалификации на базе НИУ ВШЭ-Пермь «Финансовая грамотность в предметах» | взрослое (экономически активное) население | не менее 5 человек в год | Частично выполнено.  Обучено 2 человека |
| 3.5. | Проведение курсов повышения квалификации на базе НИУ ВШЭ-Пермь «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся» | взрослое (экономически активное) население | не менее 5 человек в год | Выполнено.  Обучено 11 педагогов, работающих по программам начального общего образования |
| 3.6. | Организация обучения работников краевых учреждений социальной защиты с целью формирования финансово грамотного поведения взрослого населения Камчатского края | дети-сироты и детей, оставшиеся без попечения родителей | не менее 10 человек в год | Частично исполнено.  Обучено 4 человека | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |
| люди  с ограниченными  возможностями здоровья | не менее 10 человек в год | Исполнено.  Обучено 19 человек |
| лица предпенсионного и пенсионного возраста | не менее 10 человек в год | Исполнено.  Обучено 13 человек |
| 3.7. | Организация повышения квалификации специалистов в федеральных методических центрах повышения финансовой грамотности населения | взрослое (экономически активное) население | не менее 2 человек в год | Частично исполнено.  1 сотрудник прошел программу обучения по теме «Реализация функций Банка России на региональном уровне» | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края |
| 3.8. | Организация повышения квалификации и профессиональной подготовки представителей исполнительных органов Камчатского края | взрослое (экономически активное) население | не менее 2 человек в год | Исполнено.  Обучено 35 человек | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края;  Отделение по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (по согласованию) |
| волонтеры финансового просвещения | не менее 2 человек в год | Обучение не проводилось |
| 3.9. | Организация повышения квалификации специалистов в федеральных методических центрах повышения финансовой грамотности | взрослое (экономически активное) население | не менее 1 человека в год | Обучение не проводилось | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю (по согласованию) |
| 3.10. | Организация повышения квалификации специалистов в федеральных методических центрах повышения финансовой грамотности | взрослое (экономически активное) население | не менее 1 человека в год | Исполнено. Обучено 3 человека | Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю (по согласованию) |
| 4. | Компонент 4. Внедрение образовательных программ и проведение информационных кампаний по повышению финансовой грамотности | | | | | |
| 4.1. | Включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | \_ | 100% образовательных  организаций Камчатского  края | Исполнено.  100% образовательных  организаций Камчатского  края | Министерство образования Камчатского края |
| 4.2. | Участие обучающихся общеобразовательных организаций во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности | обучающиеся общеобразовательных организаций | не менее 50% | Частично исполнено.  47% обучающихся общеобразовательных организаций |  |
| 4.3. | Включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального образования. | \_ | 100% профессиональных образовательных организаций Камчатского края | Исполнено.  100% профессиональных образовательных организаций Камчатского края |  |
| 4.4. | Участие обучающихся профессиональных образовательных организаций во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой  грамотности | обучающиеся профессиональных образовательных  организаций | не менее 50% | Частично исполнено.  72% обучающиеся профессиональных образовательных организаций |  |
| 4.5. | Включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы высшего образования | \_ | 100% профессиональных  образовательных организаций высшего образования в Камчатском  крае | Частично исполнено.  80% профессиональных  образовательных организаций высшего образования в Камчатском  крае |  |
| 4.6. | Участие обучающихся организаций высшего образования во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности | обучающиеся образовательных организаций высшего образования | не менее 50% | Частично исполнено.  21,4% обучающиеся образовательных организаций высшего образования |  |
| 4.7. | Участие общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в онлайн-уроках по финансовой грамотности на сайте https://dni-fg.ru/ | \_ | не менее 50% от каждого вида образовательных организаций Камчатского края | Частично исполнено по участию общеобразовательных организаций – 46,89%  Исполнено по участию профессиональных образовательных организаций – 72% |  |
| 4.8. | Информирование, просвещение, разъяснительная работа при осуществлении социального обслуживания населения, при выездах мобильных бригад | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; люди с ограниченными возможностями здоровья; лица предпенсионного и пенсионного возраста | не менее 800 человек в год | Исполнено.  2 013 человек | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |
| 4.9. | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию финансовой грамотности и финансовой культуры | все целевые группы | не менее 4 раз в год | Исполнено.  Проведено 5 мероприятий по повышению финансовой грамотности | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края |
| 5. | Компонент. 5. Проведение информационных кампаний по повышению финансовой грамотности | | | | | |
| 5.1. | Информирование населения о проведении всероссийских мероприятий (акций, программ, олимпиад, открытых уроков и т.д.) | все целевые группы | не менее 4 раз в год | Исполнено.  Организовано информирование о проведении мероприятий (вебинар Минцифры России «Как не стать жертвой мошенника. Разбираем истории обманутых людей»; VII Конференции по финансовой грамотности и финансовой доступности ФИНФИН 2024 «Развитие финансовой грамотности и действия финансового рынка – практики / перспективы / барьеры»; Всероссийской онлайн-олимпиады Учи.ру по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1–9 классов; об информационно-разъяснительной работе по Программе долгосрочных сбережений; о проведении Всероссийского конкурса «Столица финансовой культуры»; VII Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности; 3 этап Всероссийский просветительских эстафет «Мои финансы»; Всероссийские конкурсы эссе «День финансиста – 2024» и «День Рубля – 2024»)  В телеграмме, Одноклассниках и ВКонтакте размещено по 125 публикации о финансовой грамотности | Министерство финансов  Камчатского края |
| Исполнено.  Проведено информирование и организовано активное участие всех целевых групп населения края в проектах и программах Банка России по финансовой грамотности (Финнавигатор, Финтрек, Опрос удовлетворенности банковскими услугами, вебинары для МСП, Всероссийский онлайн-зачете по финансовой грамотности, открытый Единый онлайн-урок, олимпиада «Финатлон», «Финвахта», эстафета «Мои финансы» об участии в проекте «ДОЛ-игра» и др.) | Отделение по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (по согласованию) |
| Исполнено.  В течение 2024 года Министерством образования были направлены информационные письма в ОМСУ и подведомственные образовательные организации о проведении мероприятий по финансовой грамотности  (Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, Единый онлайн-урок, олимпиада «Финатлон», «Финвахта», эстафета «Мои финансы» об участии в проекте «ДОЛ-игра») | Министерство образования Камчатского края |
| Исполнено.  Размещено на сайтах организаций, созданы буклеты (620) по финансовой грамотности | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края |
| Исполнено.  В 2024 году на сайте АНО «КЦПП» размещена информация:  1) о проведении олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников;  2) проведении вебинара для бизнеса Дальнего Востока «Как привлечь финансирование с помощью краудлендинга: бизнес Дальнего Востока»;  3) о Программе долгосрочных сбережений;  4) о проведении отделением Банка России по Камчатскому краю лекции «Цифровой рубль: просто о сложном»;  5) о проведении Всероссийского онлайн зачета по финансовой грамотности | Министерство экономического развития Камчатского края |
| Исполнено.  На постоянной основе ( по мере поступления информации) на информационных ресурсах Министерства и Центра занятости населения размещаются новости о проведении акций, программ олимпиад, проведению опросов и тестирования. | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края |
| Исполнено.  8 публикаций | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края |
| Исполнено.  6 публикаций | Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края |
| Исполнено.  Проведено 4 информирования | Министерство цифрового развития Камчатского края |
| Исполнено.  46 публикаций | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю (по согласованию) |
| Исполнено.  165 публикаций | Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю (по согласованию) |
| Исполнено. Информирование населения о проведении всероссийских мероприятий проводилось устно | Камчатское отделение № 8556 ПАО Сбербанк (по согласованию) |
| 5.2. | Реализация специальных информационных проектов с целью стимулирования финансовой грамотности населения | все целевые группы | не менее 2 публикаций в месяц | Исполнено.  Реализовано 24 специальных информационных проектов.  1. Февраль. Студентов Камчатки приглашают принять участие в олимпиаде по финансовой грамотности;  2. Февраль. Почти семьдесят две тысячи жителей Камчатки повысили финансовую грамотность по итогам 2023 года;  3. Март. Школьников Камчатки приглашают принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству;  4. Март. Школьники Камчатки планируют участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству; 5. Апрель. Курсы финансовой грамотности от Центробанка стартовали в кадровом центре Камчатского края;  6. Апрель. Работа Камчатского края по повышению финансовой грамотности отмечена на федеральном уровне;  7. Сентябрь. Госпаблики призывают пользователей экономить воду;  8. Сентябрь. Обучение финансовой грамотности;  9. Октябрь. Жители Камчатки могут написать Всероссийский экономический диктант;  10. Октябрь. Жители Камчатки могут принять участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности;  11. Октябрь. Жители Камчатки приняли участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности;  12. Октябрь. Жители Камчатки могут присоединиться к третьему этапу Всероссийской эстафеты «Мои финансы»;  13. Октябрь. Камчатцы могут поучаствовать во всероссийской оценке цифровой грамотности;  14. Октябрь. Повышение карьерной грамотности и экономической независимости женщин обсуждалось на Камчатке;  15. Ноябрь. Камчатцы могут принять участие в опросе о безопасности финансовых услуг;  16. Октябрь. Школьники и студенты Камчатки могут принять участие во Всероссийском конкурсе эссе «День Рубля – 2024»;  17. Октябрь. Школьники и студенты Камчатки принимают участие во Всероссийском конкурсе эссе «День Рубля – 2024»;  18. Октябрь. Профилактика мошенничества;  19. Ноябрь. Банк России провел на Камчатке обучение представителей региональной и муниципальной власти;  20. Ноябрь. В последнее время наблюдается всплеск случаев мошенничества, связанного с звонками от «службы безопасности банка»;  21. Ноябрь. Более пяти с половиной тысяч камчатцев приняли участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности;  22. Декабрь. Цифровой рубль с 2025 года полноценно войдёт в жизнь людей;  23. Декабрь. Жители Камчатки могут проверить знания по финансовой грамотности;  24. Декабрь. Проект по повышению финансовой грамотности для вахтовиков реализуется на Камчатке. | Управление информационной политики Администрации Губернатора Камчатского края |
| 5.3. | Изготовление и размещение на сайте в сети Интернет на странице Министерства финансов Камчатского края электронной брошюры по проекту краевого бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период и об исполнении краевого бюджета за соответствующий год | все целевые группы | 1 раз в полугодие | Исполнено.  04.03.2024 на сайте Министерства финансов Камчатского края в разделе «Бюджет для граждан» размещена брошюра Бюджет для граждан к Федеральному закону о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.  18.11.2024 на официальном сайте исполнительных органов Камчатского края на странице Министерства финансов Камчатского края размещена электронная брошюра «Бюджет для граждан по проекту краевого бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | Министерство финансов Камчатского края |
| 5.4. | Ведение и поддержание в актуальном состоянии портала «Открытый бюджет» https://openbudget.kamgov.ru/ | все целевые группы | постоянно | Ведется и поддерживается в актуальном состоянии | Министерство финансов Камчатского края |
| 5.5. | Поощрение граждан начислением баллов за активное участие в мероприятиях по финансовой грамотности с использованием программы лояльности «Камбалл» | все целевые группы | не менее 2 мероприятий в год | Исполнено.  По инициативе Отделения по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации с помощью цифровой платформы «Камбалл» в 2024 году проведены следующие мероприятия:  1) в рамках проводимой Отделением по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) опроса о доступности безналичной оплаты государственных и муниципальных услуг начислено 25 700 баллов;  2) в рамках опроса «Изменения потребительского поведения и инфляционных ожиданий населения в текущей экономической ситуации», проводимого Банком России, начислено 58 100 баллов;  3) в рамках лекции «Цифровой рубль: просто о сложном» начислено 3290 баллов;  4) в рамках проведенного Банком России онлайн-вебинара «Грамотный инвестор» и онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения начислено более 50 000 баллов.  Всего в 2024 году в мероприятиях по финансовой грамотности приняли участие более 3000 человек, в связи с чем получили более 137 000 баллов. | Министерство цифрового развития Камчатского края;  Отделение по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
| 6. | Компонент 6. Наставничество и волонтеры финансовой грамотности | | | | |
| 6.1. | Осуществление на территории Камчатского края деятельности волонтерами финансового просвещения, которые зарегистрированы в личном кабинете на официальном сайте Ассоциации развития финансовой грамотности | обучающиеся образовательных организаций высшего образования | не менее 3 человек в год | Частично исполнено.  1 волонтер | Министерство образования Камчатского края |
| взрослое (экономически активное) население | не менее 2 человек в год | Министерство не осуществляло взаимодействие с волонтерами финансового просвещения, которые зарегистрированы в личном кабинете на официальном сайте Ассоциации развития финансовой грамотности | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края |