Отчет

о реализации Плана мероприятий Региональной программы Камчатского края «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры» до 2030 года

за I квартал 2025 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат и/или целевые показатели | Результат реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование целевой аудитории в целях повышения финансовой грамотности | не менее 1 раза в квартал | Исполнено.На официальном сайте Министерства труда и развития кадрового потенциала в разделе «Текущая деятельность» в папке «Финансовая грамотность для населения» размещаются на постоянной основе актуальная информация по теме, а также информация размещается в социальных сетях: Одноклассники, Вконтакте, Telegram |
| 2. | Проведение мероприятий поповышению финансовойграмотности вПетропавловске-Камчатском | не менее 2 раза в год | Исполнено. 17 февраля в Министерстве труда и развития кадрового потенциала проведен урок финансовой грамотности с участием представителя Сбербанка. В мероприятии приняли участие 26 сотрудников. |
| 3. | Проведение мероприятий поповышению финансовойграмотности в отдаленных районах Камчатского края | не менее 2 раза в год | Не исполнено. Причина – болезнь ответственного сотрудника (мероприятие проходит в онлайн формате). Мероприятие перенесено на 2 квартал. |
| 4. | Поощрение граждан начислением баллов за активное участие в мероприятиях по финансовой грамотности с использованием программы лояльности «Камбалл» | не менее 2 мероприятий в год | Исполнено. С помощью цифровой платформы «Камбалл» в 1 квартале 2025 года в рамках проводимого Отделением по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) опроса на тему «Изменения потребительского поведения и инфляционных ожиданий населения в текущей экономической ситуации» в январе 2025 года начислено 22 550 баллов. |
| 5. | Информирование населения о проведении всероссийских мероприятий (акций, программ, олимпиад, открытых уроков и т.д.) | не менее 4 раз в год | Частично исполнено. В 2024 году осуществлено информирование всех целевых групп населения Камчатского края о проведении мероприятия по финансовой грамотности в форме опроса потребительского поведения населения на цифровой платформе социальных сервисов «Камбалл» (1 мероприятие в 1 квартале). |
| 6. | Проведение тематических занятий с учащимися образовательных учреждений Камчатского края по вопросам защиты прав потребителей | В течение 1 квартала 2025 г. | 25.02.2025 проведен тематический классный час для учащихся МБОУ «Средняя школа № 1» ПКГО, по теме: «Как защитить права потребителя, в том числе при оказании финансовых услуг населению» (присутствовало – 52 учащихся).06.03.2025 проведено тематическое занятие для учащихся МБОУ «Оссорская средняя школа» по теме: «Основы финансовой грамотности» (присутствовало – 65 учащихся).14.03.2025 проведено тематическое занятие для учащихся МБОУ «Елизовская средняя школа № 2», по теме: «Финансовая грамотность», (присутствовало – 30 учащихся).(Всего – 147 учащихся). |
| 7. | Консультирование граждан в общественной приемной Управления и консультационном центре в том числе по телефону «горячей линии» | Ежедневно в течение квартала (по мере необходимости) | В Общественной приемной Управления, консультационном центре/консультационных пунктах даны консультации – 84 гражданам. |
| 8. | Участие в проекте «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» | Постоянно | Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае».* проведено 33 лекции (в режиме онлайн) по вопросам защиты прав потребителей, в том числе по вопросам оказания финансовых услуг при проведении гигиенического обучения декретированных групп населения
 |
| 9. | Проведение семинаров с представителями малого бизнеса по вопросам применения законодательства в области защиты прав потребителей при оказании финансовых услуг населению | В течение 1 квартала 2025 г. | 06.03.2025 года проведен семинар на тему: «Соблюдение прав граждан при предоставлении финансовых услуг», (присутствовало – 53 гражданина), (г. П-Камчатский).11.03.2025 года проведен семинар на тему: «Финансовая грамотность» (присутствовало – 10 граждан), (Карагинский район).(Всего – 63 гражданина). |
| 10. | Проведение семинара с потребителя по вопросам применения законодательства в области защиты прав потребителей при оказании финансовых услуг населению | В течение 1 квартала 2025 г. | 05.02.2025 года проведен онлайн семинар на тему: «Финансовая безопасность. Виды финансового мошенничества», (присутствовал – 21 гражданин), (г. П-Камчатский). |
| 11. | Проведение тематического вечера с родителями воспитанников МДОУ ДС № 40 комбинированного типа по вопросам оказания финансовых услуг гражданам | Февраль 2025 г. | 21.02.2025.проведен тематический вечер с родителями воспитанников МДОУ ДС № 40 по теме: «Банковские услуги для детей и подростков» (присутствовало – 53 гражданина), (П-Камчатский). |
| 12. | Проведение тематических «горячих» линий по актуальным вопросам защиты прав потребителей | Март 2025 г. | С 14.03.2025 по 24.03.2025 проведена тематическая «горячая» линия по теме: «На что обратить внимание при заключении договора потребительского кредита (займа)»(поступило 38 обращения граждан). |
| 13. | Информирование граждан посредством размещения информации в СМИ | В течение 1 квартала 2025 г. | В газете «Камчатское время» опубликована статья «Нужно ли потребителю платить комиссию за перевод между своими счетами в разных банках».В газете «Карагинские вести» опубликована статья «какие изменения ждут потребителей финансовых услуг в 2025 году». |
| 14. | Размещение информации на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» по актуальным вопросам защиты прав потребителей | Ежемесячно | На официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» размещены информации:«Необходимо ли кредитным и (или) микро финансовым организациям проверять ИНН заемщика».«Переуступка прав по договору потребительского кредита».«Как правильно закрыть банковскую карту».«Можно ли установить самозапрет на кредит».«Рассрочка или кредит».«Как можно установить самозапрет на кредит».«Каковы права и обязанности поручителя по кредитному договору». |
| 15. | Разработка и размещение на информационных стендах, на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» типовых форм исковых заявлений, разъяснений, судебных решений, информаций о полномочиях и порядке участия Роспотребнадзора в судебной защите прав потребителей | В течение 1 квартала 2025 г. | «Порядок противодействия совершению операций с цифровыми рублями, соответствующих признакам перевода денежных средств без добровольного согласия клиента».«какие изменения ждут потребителя финансовых услуг в 2025 году».«Как можно установить самозапрет на кредиты». |
| 16. | Разработка и распространение раздаточных материалов по месту нахождения учреждения и проведения мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения Камчатского края | Ежемесячно | «Где проверить ломбард».«Как досрочно погасить потребительский кредит».«На что можно установить самозапрет, чтобы защититься от мошенников».«Что такое цифровые финансовые активы».«как вернуть украденные мошенниками деньги».«Что такое показатель долговой нагрузки». |
| 17. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 23.01.2025 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС; 20 налогоплательщиков приняли участие |
| 18. | Круглый стол | Проведение«круглого стола» с представителями бизнеса Камчатского края | Исполнено. Мероприятие проведено 12.02.2025 на базе Камчатского выставочного центра в рамках инвестиционного форума;65 налогоплательщиков приняли участие |
| 19. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 13.02.2025 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС; 23 налогоплательщика приняли участие |
| 20. | Уроки налоговой грамотности | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено. Мероприятие проведено 13.02.2025 в общеобразовательных школах г. Петропавловска-Камчатского;58 школьников приняло участие |
| 21. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 20.02.2025 в формате видеоконференции с социальными координаторами фонда «Защитники Отечества»;10 сотрудников фонда приняли участие |
| 22. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие проведено 24.02.2025 в актовом зале УФНС России по Камчатскому краю;27 налогоплательщиков приняли участие |
| 23. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 26.02.2025 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС; 21 налогоплательщик приняли участие |
| 24. | Круглый стол | Проведение«круглого стола» с представителями бизнеса Камчатского края | Исполнено. Мероприятие проведено 27.02.2025 на базе АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства»;25 налогоплательщиков приняли участие |
| 25. | Уроки налоговой грамотности | Проведение уроков налоговой грамотности для школьников | Исполнено. Мероприятие проведено 06.03.2024;60 школьников приняли участие |
| 26. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 13.03.2025 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС; 23 налогоплательщика приняли участие |
| 27. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями | Исполнено. Мероприятие проведено 26.03.2025 в АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства»; 24 налогоплательщика приняли участие |
| 28. | Семинар по актуальным вопросам налогового законодательства | Проведение тематического семинара с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами | Исполнено. Мероприятие состоялось 27.03.2025 в формате видеоконференции с использованием платформы СБИС; 18 налогоплательщиков приняли участие |
| 29. | Проведение мероприятий поповышению финансовойграмотности вПетропавловске-Камчатском | не менее 4 в год | Срок исполнения не наступил. Проведено 1 обучающее мероприятие по повышению уровня финансовой грамотности: тренинг «Азбука предпринимателя», в котором обеспечено участие 18 слушателей |
| 30. | Информирование населенияо проведении всероссийскихмероприятий (акций,программ, олимпиад,открытых уроков и т.д.) | не менее 4 раз в год | Срок исполнения не наступил. Информирование населения о проведении всероссийскихмероприятий (акций,программ, олимпиад,открытых уроков и т.д.) АНО «КЦПП» не проводилось |
| 31. | Проведение мониторинга уровня финансовой грамотности населения, в том числе при проведении обучающих мероприятий | проведение входного и итогового тестирования при каждом проведении обучающих мероприятий | Исполнено (по результатам проведения входного тестирования на начало 2024-2025 учебного года. Проведение итогового тестирования по итогам окончания 2024-2025 учебного года запланировано на 2 квартал 2025 года). Итоговый результат: 75% (средний процент)46% – обучающиеся дошкольных образовательных организаций82% - обучающиесяобщеобразовательных организаций92% – обучающиеся профессиональных образовательных организаций80% – обучающиеся образовательных организаций высшего образования |
| 32. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности в Петропавловске-Камчатском | обучающиеся дошкольных образовательных организаций – не менее 2 в год | Частично исполнено1 мероприятие |
| обучающиеся общеобразовательных организаций – не менее 10 в год | Частично исполнено6 мероприятий |
| обучающиеся профессиональных образовательных организаций – не менее 5 в год | Исполнено5 мероприятий |
| обучающиеся образовательных организаций высшего образования – не менее 4 в год | Частично исполнено3 мероприятия |
| 33. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности в отдаленных районах Камчатского края | обучающиеся общеобразовательных организаций – не менее 10 в год | Частично исполнено6 мероприятий |
| 34. | Проведение курсов повышения квалификации «Содержание и методика преподавания курса «Основы финансовой грамотности» в образовательных организациях» | не менее 10 человек в год | Срок исполнения не наступил |
| 35. | Проведение курсов повышения квалификации «Формирование и оценка финансовой грамотности обучающихся | не менее 10 человек в год | Срок исполнения не наступилПроведение курсов повышения квалификации «Формирование и оценка финансовой грамотности обучающихся запланировано в период с 10 ноября по 28 ноября 2025 года |
| 36. | Проведение курсов повышения квалификации на базе НИУ ВШЭ-Пермь «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся» | не менее 20 человек в год | Срок исполнения не наступилПроведение курсов повышения квалификации на базе НИУ ВШЭ-Пермь «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся» запланировано в период с 14 октября по 07 ноября 2025 года |
| 37. | Проведение курсовповышения квалификации на базе НИУ ВШЭ-Пермь «Финансовая грамотность в предметах» | не менее 5 человек в год | Срок исполнения не наступилПроведение курсов повышения квалификации на базе НИУ ВШЭ-Пермь «Финансовая грамотность в предметах» запланировано в период с 15 мая по 21 мая.2025 года |
| 38. | Проведение курсов повышения квалификации на базе НИУ ВШЭ-Пермь «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся» | не менее 5 человек в год | Срок исполнения не наступилПроведение курсов повышения квалификации на базе НИУ ВШЭ-Пермь «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся» запланировано в период с 08 октября по 05 ноября 2025 года (для учителей начальной школы) |
| 39. | Включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 100% образовательныхорганизаций Камчатскогокрая | ИсполненоПреподавание финансовой грамотности является обязательным в 1-11 классах школ. В соответствии с ФГОС общего образования. В 100% общеобразовательных организациях Камчатского края элементы финансовой грамотности включены в образовательные программы (113 общеобразовательных организаций). |
| 40. | Участие обучающихся общеобразовательных организаций во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности | не менее 50% обучающихся общеобразовательных организаций | Частично исполнено.26,4 % обучающихся общеобразовательных организаций – 5 784 человек |
| 41. | Включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального образования. | 100% профессиональных образовательных организаций Камчатского края | ИсполненоПреподавание финансовой грамотности является обязательным в 10-11 классах и профессиональных образовательных организациях в соответствии со ФГОС. В 100% профессиональных образовательных организациях Камчатского края элементы финансовой грамотности включены в образовательные программы. (11 профессиональных образовательных организаций) |
| 42. | Участие обучающихся профессиональных образовательных организаций во Всероссийском онлайн-зачете по финансовойграмотности | не менее 50% обучающихся профессиональных образовательныхорганизаций | Частично исполненоУчаствовало 28,81 % – 1063 человек. |
| 43. | Включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы высшего образования | 100% профессиональныхобразовательных организаций высшего образования в Камчатскомкрае | ИсполненоЭлементы финансовой грамотности в образовательные программы высшего образования включены в программы 5 образовательных организаций высшего образования |
| 44. | Участие обучающихся организаций высшего образования во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности | не менее 50% обучающихся образовательных организаций высшего образования | Частично исполненоПо причине федерального подчинения высших учебных заведений Камчатского края работа по участию обучающихся данных организаций ведется Отделение Банка России по Камчатскому краю |
| 45. | Участие общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в онлайн-уроках по финансовой грамотности на сайте https://dni-fg.ru/ | не менее 50% от каждого вида образовательных организаций Камчатского края | Участие общеобразовательных организацийИсполненоСредний процент охвата – 79,6%Участие профессиональных образовательных организацийЧастично исполнено.Средний процент охвата – 63,6% |
| 46. | Информирование населения о проведении всероссийских мероприятий (акций, программ, олимпиад, открытых уроков и т.д.) | все целевые группне менее 4 раз в год | Исполнено<https://kamchatkairo.ru/news/startuet-vserossijskaya-onlajn-olimpiada-po-finansovoj-gramotnosti-i-predprinimatelstvu-dlya-shkolnikov> - Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников на платформе Учи.ру<https://vk.com/wall-202224564_416> - О проведении олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству<https://vk.com/wall-202224564_414> - О проведении V Всероссийского онлайн-марафона по финансовой грамотности для школьников и студентов 1-2 курсов «Цифровые технологии в нашей жизни»<https://vk.com/wall-202224564_418> - О проведении первого этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» |
| 47. | Осуществление на территории Камчатского края деятельности волонтерами финансового просвещения, которые зарегистрированы в личном кабинете на официальном сайте Ассоциации развития финансовой грамотности | не менее 3 человек в год обучающиеся образовательных организаций высшего образования | Срок исполнения не наступил |
| 48. | Проведение мониторинга уровня финансовой грамотности населения, в том числе при проведении обучающих мероприятий | проведение входного и итогового тестирования при каждом проведении обучающих мероприятий | ИСПОЛНЕНОпроводится тестирование |
| 49. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности в Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – не менее 4 мероприятий в год | ИСПОЛНЕНОпроведено 17 мероприятий |
| людис ограниченнымивозможностями здоровья – не менее 6 мероприятий в год | ИСПОЛНЕНОпроведено 12 мероприятий |
| лица предпенсионного и пенсионного возраста – не менее 6 мероприятий в год | ИСПОЛНЕНОпроведено 17 мероприятий |
| 50. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности в отдаленных районах Камчатского края (Корякский округ + все остальные районы кроме городской агломерации) | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – не менее 4 мероприятий в год | ИСПОЛНЕНОпроведено 9 мероприятие |
| люди с ограниченнымивозможностями здоровья – не менее 6 мероприятий в год | ИСПОЛНЕНОпроведено 16 мероприятий |
| лица предпенсионного и пенсионного возраста – не менее 6 мероприятий в год | ИСПОЛНЕНОпроведено 19 мероприятий |
| 51. | Организация обучения работников краевых учреждений социальной защиты с целью формирования финансово грамотного поведения взрослого населения Камчатского края | в организациях для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей – не менее 10 сотрудников в год | НЕ ИСПОЛНЕНОобучение планируется во втором полугодии |
| в организациях для людейс ограниченнымивозможностями здоровья – не менее 10 сотрудников в год | НЕ ИСПОЛНЕНОобучение планируется во втором полугодии |
| в организациях для лиц предпенсионного и пенсионного возраста – не менее 10 сотрудников в год | НЕ ИСПОЛНЕНОобучение планируется во втором полугодии |
| 52. | Информирование, просвещение, разъяснительная работа при осуществлении социального обслуживания населения, при выездах мобильных бригад | дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; люди с ограниченными возможностями здоровья; лица предпенсионного и пенсионного возраста – не менее 800 человек в год | ЧАСТИЧНО ИСПОЛНЕНО285 человек |
| 53. | Информирование населения о проведении всероссийских мероприятий (акций, программ, олимпиад, открытых уроков и т.д.) | все целевые группы населения – не менее 4 раз в год | ИСПОЛНЕНОразмещено на сайтах организаций, розданы буклеты по финграмости, информирование в рамках осуществления социального обслуживания |
| 54. | Лекция  | Январь | Исполнено. 5 сотрудников отдела экономики Министерство по внутренней политике и развитию Корякского округа Камчатского края приняли участие в мероприятии |
| 55. | Лекция | Февраль | Исполнено. 5 сотрудников юридического отдела Министерство по внутренней политике и развитию Корякского округа Камчатского края приняли участие в мероприятии |
| 56. | Лекция | Март | Исполнено. 5 сотрудников отдела мониторинга Министерство по внутренней политике и развитию Корякского округа Камчатского края приняли участие в мероприятии |
| 57. | Организация, мероприятиях, финансовойг. Петропавловска-Камчатского семинары, лекции, проведение, участие в направленных на повышение грамотности населения (вебинары, мастер-классы и т.д.) | не менее40 мероприятий в год, в том числе в 3 квартале не менее 9 мероприятий. | Исполнено.Отделением по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации организовано и проведено 14 мероприятий с различными категориями населения в онлайн и в офлайн форматах. Охват: 1321 человек. |
| 58. | Организация, проведение, участие в мероприятиях, финансовой грамотности населения отдаленных районов Камчатского края (вебинары, лекции, мастер-классы и т.д.) семинары, направленных на повышение уровня финансовой грамотности | не менее 14 мероприятий в год, в том числев 3 квартале1 мероприятие. | Исполнено.Отделением по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации организованы, проведены 4 мероприятия в онлайн формате с различными категориями населения. Охват: 208 человек. |
| 59. | Количество публикаций по тематике финансовой грамотности в различных сферах деятельности, размещенных в средствах массовой информации и на официальных цифровых ресурсах участников Региональной программы | не менее 4 публикаций в год, в том числе в 3 квартале не менее 1 публикации | Исполнено.Отделением по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации размещено 104 публикации по 8 темам финансовой грамотности, размещенных в средствах массовой информации и на официальных цифровых ресурсах |
| 60. | Организация взаимодействия исполнителей Программы в целях обмена данными и размещения их на информационных ресурсах |  | Исполнено.В телеграмме, Одноклассниках и ВКонтакте размещено по 35 публикаций о финансовой грамотности.По списку рассылки участников Региональной программы направлено 12 материалов ДФГ НИФИ Минфина России для размещения в СМИ и соц. сетях.На сайте Правительства Камчатского края опубликовано 10 пресс-релизов по вопросам финансовой грамотности |
| 61. | Содействие в осуществлении общего контроля реализации Региональной программы | Своевременная актуализация правовых актов Камчатского края | Актуализация состава Совета по повышению финансовой грамотности населения Камчатского края, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 29.12.2018 № 550-РП |
| 62. | Обеспечение работы Совета по повышению финансовой грамотности населения Камчатского края (далее – Совет) | Организация работы Совета не менее 2 раз в год | Организовано проведение заседания Совета путем заочного голосования 25.02.2025 по вопросу согласования отчета о реализации Региональной программы за 2025 год |
| 63. | Информирование Губернатора Камчатского края о деятельности Совета по повышению финансовой грамотности населения Камчатского края | Не реже 1 раза в год | Информация о работе Совета за 2023 год направлена Губернатору Камчатского края письмом от 07.03.2025 № 33.05-32/525 |
| 64. | Информирование населения о проведении всероссийских мероприятий (акций, программ, олимпиад, открытых уроков и т.д.) | Не менее 4 раз в год | Организовано информирование о проведении следующих мероприятий:1. VIII Конференции ФИНФИН «Финансовая культура и трудовые коллективы: перспективы и вызовы».2. Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы»3. Всероссийской онлайн-олимпиады Учи.ру по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1–11 классов.4. Проекте Банка России "Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения"5. Олимпиаде по финансовой грамотности для студентов СПО.6. V ежегодном федеральном каталоге лучших региональных практик в области повышения финансовой грамотности. |